УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

сімдесят першої сесії Нетішинської міської ради

VІ скликання

31.03.2015					Нетішин				№ 71/1729

Про виконання у 2014 році міської програми забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян житлом на 2013-2017 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 25 вересня 2013 року № 47/1018 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», міська рада    в и р і ш и л а:

Щорічний звіт про результати виконання у 2014 році міської програми забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян житлом на 2013-2017 роки, затвердженої рішенням тридцять дев’ятої сесії Нетішинської міської ради                           VІ скликання від 27 березня 2013 року № 39/862, взяти до відома (додається).

Міський голова                                                                 			О.О.Супрунюк

Додаток

до рішення сімдесят першої

сесії Нетішинської міської

ради VІ скликання

31.03.2015 № 71/1729

Щорічний (проміжний)  звіт

про виконання у 2014 році міської програми забезпечення молодих сімей

та одиноких молодих громадян житлом на 2013-2017 роки

1.Основні дані

Міська програма забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян житлом на 2013-2017 роки, затверджена рішенням тридцять дев’ятої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 27 березня 2013 року № 39/862 з урахуванням змін, які були внесені відповідно до рішення п’ятдесят п’ятої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 28 лютого 2014 року № 55/1219 «Про внесення змін до рішення тридцять дев’ятої сесії Нетішинської міської ради                    VІ скликання від 27 березня 2013 року № 39/862 «Про міську програму забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян житлом на 2013-2017 роки» була прийнята з метою створення належних умов для забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян міста Нетішина житлом.

Організовує, координує та контролює роботу щодо виконання програми відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради. Учасником програми є Хмельницьке регіональне управління спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву».

Основними завданнями програми є:

- розвиток різних видів пільгового молодіжного житлового кредитування, що передбачає створення накопичувального та відновлювального інвестиційного ресурсу держави для забезпечення молоді житлом (для забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян житлом, які зареєстровані у регіональному управлінні Фонду та потребують  поліпшення житлових умов);

- формування організаційних засад для здешевлення вартості будівництва і придбання житла молодими сім’ями та одинокими молодими громадянами;

- розроблення фінансово-економічного механізму залучення у молодіжне житлове будівництво інвестицій для фінансування житлового будівництва для молодих сімей;

- розвиток системи молодіжних житлових комплексів та інших форм участі молоді в організації будівництва( придбання) житла.

На сьогодні у місті на обліку осіб, що потребують покращання житлових умов перебуває понад 460 молодих сімей та одиноких молодих громадян. Відділ  молоді та спорту виконавчого комітету міської ради співпрацює з Хмельницьким регіональним управлінням державної спеціалізованої установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» з питань поновлення банку даних молодих сімей, з підготовки проектів листів та контрольних документів щодо можливості отримання кредиту.

У 2014 року з питання отримання пільгових довготермінових кредитів відділом молоді та спорту виконавчого комітету міської ради було надано 32 інформаційних консультацій молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам.

Додаток до програми

2.Виконання завдань і заходів

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін виконання заходу | Планові обсяги фінансування, тис.грн |  | Фактичні обсяги фінансування, тис.грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міста | обласний бюджет | бюджет міста | обласний бюджет |  |
| 1 | Виділення коштів на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла у рамках програми | Виконавчий комітет міської ради | 2014 рік | 268,125 | 268,125 | - | - | У 2014 році на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла кошти з бюджету міста не виділялись |

3.Оцінка ефективності виконання програми:

| Показники | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Економічні(виділено коштів на виконання заходів програми) |  | - |  |  |  |
| Соціальні: - кількість сімей, які отримали пільговий кредит - кількість сімей, які зареєстровані для отримання пільгового кредиту для придбання житла |  | 13 |  |  |  |
| Екологічні |  | - |  |  |  |
| Інші (надано інформаційних консультацій) |  | 32 |  |  |  |

4.Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми та у разі потреби корегування завдань та заходів.

Найбільшими проблемами молодої сім’ї є житлово-побутова невлаштованість. Держава забезпечує молодим громадянам право на житло, сприяє молодіжному житловому будівництву, створенню молодіжних житлових комплексів. Із усього передбаченого законодавством на сьогодні реалізується лише право і, то не в повному обсязі, на одержання пільгових довготермінових кредитів.

Міська програма забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян спрямована на поліпшення соціально-побутового та економічного становища молодих сімей та одиноких молодих громадян міста Нетішина, на підтримку незаможних молодих людей у поліпшенні житлових умов.

У банку даних Хмельницького регіонального відділення Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву за станом на 01 січня 2015 року зареєстровано 13 молодих сімей міста Нетішина, які бажають одержати пільговий довготерміновий кредит на придбання житла. Більшість сімей не мають можливості отримати доступ на ринок житла без бюджетної підтримки.

Успішне виконання програми дасть змогу забезпечити житлом 4 молодих сімей і сприятиме створенню умов для формування активної життєвої позиції молоді, розв’язанню їх  житлових проблем.

Заступник міського голови                                                               	О.В.Хоменко

Відповідальний виконавець:

начальник відділу молоді та спорту

виконавчого комітету міської ради

Рябчук Л.І.