УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

сімдесят другої сесії Нетішинської міської ради

VІ скликання

30.04.2015					Нетішин				№ 72/1775

Про виконання у 2013-2014 роках програми правової освіти населення на 2011-2015 роки

Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від                 23 вересня 2013 року № 47/1018 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм» міська рада    в и р і ш и л а:

Звіт про виконання у 2013-2014 роках програми правової освіти населення на             2011-2015 роки, затвердженої рішенням десятої сесії Нетішинської міської ради                VІ скликання від 17 травня 2011 року № 10/205, взяти до відома (додається).

Міський голова			                                              		О.О.Супрунюк

Додаток

до рішення сімдесят другої

сесії Нетішинської міської

ради VІ скликання

30.04.2015 № 72/1775

Щорічний (проміжний звіт) про хід виконання про виконання у 2013-2014 роках програми правової освіти населення на 2011-2015 роки

1.Основні дані

Міська програма правової освіти населення на 2011-2015 роки, затверджена рішенням десятої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 17 травня               2011 року № 10/205.

Становлення України як демократичної, правової держави, формування засад громадянського суспільства зумовлюють необхідність підвищення рівня правової культури населення.

Потребують вирішення на місцевому рівні питання подальшого розвитку правосвідомості населення, подолання правового нігілізму, задоволення потреб громадян в одержанні знань про право.

Конституція України (статті 57) гарантує право кожного знати свої права і обов’язки. У зв’язку із цим на державу покладено обов’язок по доведенню до відома населення законів та інших нормативно-правових актів, що визначають права і обов’язки громадян.

Знання громадянами своїх прав і обов’язків є основою їх подальшої реалізації. Сьогодні практично кожна особа незалежно від фахової освіти та рівня професійних знань потребує інформації у доступній та зрозумілій формі щодо змісту та шляхів практичного застосування законів та інших нормативно-правових актів, що визначають права і обов’язки людини. Цей процес може бути реалізований, насамперед, шляхом удосконалення рівня правової освіти населення.

Основні напрямки розвитку правосвідомості та підвищення рівня правової культури населення окреслені в Національній програмі правової освіти населення, затвердженої Указом Президента України від 18 жовтня 2001 року № 922/2001.

Міська програми правової освіти населення на 2011-2015 роки (далі – Програма) розроблена на основі Національної програми правової освіти населення та Обласної програми правової освіти населення на 2011-2015 роки і має на меті створення необхідних рівня правових знань та навичок у їх застосуванні, забезпечення доступу звичайних громадян до джерел правової інформації, формування у них поваги до права.

2.Виконання завдань і заходів:

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін виконання заходу | Планові обсяги фінансування, тис.грн. |  | Фактичні обсяги фінансування, тис.грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міста | інші джерела (зазначити) | бюджет міста | інші джерела (зазначити) |  |
| 1 | Систематично аналізувати стан правової освіти населення міста, вносити пропозиції щодо його поліпшення | виконавчий комітет міської ради | 2013-2014 | - | - | - | - | На засіданнях МКМР з правової освіти населе-ння постійно здійсню-ється аналіз правової освіти населення міста |
| 2 | Періодично переглядати склад МКМР з правової освіти населення. Забезпечувати належну організацію роботи координаційної ради | виконавчий комітет міської ради | 2013-2014 | - | - | - | - | Протягом 2013-2014 року постійно здійснювався перегляд складу МКМР з правової освіти населення |
| 3 | Сприяти розвитку правової громадської приймальні, «гарячих ліній» по наданню безкоштовної правової допомоги мало захищеним верствам населення. Вживати заходи щодо поліпшення організації їх роботи | виконавчий комітет міської ради, підрозділи центральних органів виконавчої влади, правозахисні громадські організації | 2013-2014 | 2013 - 2,0; 2014 - 2,0 | - | - | - | Наказом Нетішинського міського управління юс-тиції від 01.09.2005 № 17 «Про правову громадську приймальню» створено правову громадську прий-мальню. Чергування про-водиться згідно з графі-ком, затвердженого нака-зом міського управління юстиції від 29.05.2013 № 32/03 «Про ефектив-ність роботи громадсь-кої приймальні». Протягом 2014 року надано 363 консультації правового характеру. Нетішинським міським управлінням юстиції за-безпечено роботу «гаря-чої» телефонної лінії – надано 64 консультації |
| 4 | Вивчати та аналізувати стан викладення правових дисциплін у навчальних закладах міста. Узагальненні результати розглядати на засіданнях МКМР з правової освіти населення та розробляти заходи щодо поліпшення цього напрямку роботи | відділ освіти виконавчого комітету міської ради, міське управління юстиції | 2013-2014 | - | - | - | - | Проведено 6 перевірок вивчення стану право освітньої та право ви-ховної діяльності в ДНЗ та навчальних закладах міста. ДНЗ № 4 «Вог-ник», ДНЗ № 5 «Тере-мок», Нетішинській ЗОШ І-ІІІ ст. №1, 4, Нетішинській ЗОШ І-ІІ ступенів та ліцей |
| 5 | Організувати проведення оглядів-конкурсів серед навчальних закладів на краще забезпечення право освітньої та правоохоронної роботи. Узагальнювати та поширювати кращий досвід роботи | відділ освіти виконавчого комітету міської ради, міське управління юстиції | 2013-2014 | 2013- 1,0; 2014 – 1,0; | - | - | - | У навчальних закладах проводились тематичні уроки, змагання, ігри, конкурси учнівських рефератів та малюнків з питань історії та права |
| 6 | Спільно із засобами масової інформації готувати та публікувати матеріали правороз’яснювального характеру, інформації щодо попередження та профілактики злочинності у місті | міський відділ УМВС України в області, прокуратура міста | 2013-2014 | - | - | - | - | У газеті «Нетішинський вісник» публікуються: статті право роз’яснювального характеру, інформації щодо попередження та профілактики злочинності у місті |
| 7 | Забезпечити висвітлення на шпальтах газет актуальних правових питань, приділив-ши увагу роз’ясненню шля-хів практичного застосува-ння окремих положень чи-нного законодавства. Періо-дично здійснювати оприлюд-нення графіків роботи гро-мадських приймалень та «га-рячих» телефонних ліній | редакція газети «Нетішинський вісник» | 2013-2014 | - | - | - | - | У газеті «Нетішинський вісник» постійно оприлюднюються графіки громадських приймалень органів виконавчої влади та правоохоронних органів |
| 8 | Проводити прес-конференції, брифінги, прямі телефонні лінії, масові заходи правового характеру, під час яких роз’яснювати норми законодавчих актів, що сприяють забороні жорстокості, незаконного обігу наркотичних засобів, виготовлення та розповсюдження порнографічних матеріалів | міський відділ УМВС України в області, виконавчий комітет міської ради | 2013-2014 | - | - | - | - | В загальноосвітніх закладах психологами проводяться тренінги гендерної рівності для педагогічних працівни-ків та учнів старших класів в рамках реаліза-ції програми «Рівний-рівному». До змісту тре-нінгів включено модуль з питань профілактики і запобіганню насиль-ницьким проявам в сім’ї та освітньому закладі |
| 9 | Сприяння вільному дос-тупу громадян до джерел правової інформації шля-хом поповнення бібліо-течних фондів юридич-ною літературою, періо-дичними виданнями і ба-зами даних правового ха-рактеру, організації діяль-ності інтернет-центрів, підготовки виставок юридичної літератури, правових довідок | виконавчий комітет міської ради, управління культури виконавчого комітету міської ради | 2013-2014 | 2013 – 3,5; 2014 – 3,5; | - | - | - | Здійснюється поповнення бібліотечних фондів юридичною літературою, передплата періодичних видань юридичної літератури |
| 10 | Практикувати проведення «круглих столів», «гарячих» телефонних ліній, передач «прямий зв’язок» з обговорення питань попередження насильства в сім’ї, гендерної політики та попередження торгівлі людьми | відділ освіти, у справах сім’ї, молоді та спорту, службу у справах дітей виконавчого комітету міської ради | 2013-2014 | 2013- 1,5; 2014 – 1,5. | - | - | - | В закладах освіти проводяться тренінги з питань гендерної рівності, профілактики і запобігання насильницьким проявам в сім’ї та освітніх закладах. Проблеми насильництва в сім’ї та шкільну середовищі, шляхи їх вирішення систематично висвітлюються при проведенні нарад, методичних об’єднань, засідань педагогічних працівників закладів освіти міста, учнів та батьків |
| 11 | Забезпечувати проведення широкої право виховної роботи з питань профілактики негативних явищ у дитячому середовищі | відділ освіти, служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 2013-2014 | - | - | - | - | Постійно проводиться профілактична робота щодо запобігання безоглядності і правопорушень. Систематично здійснювався контроль за відвідування учнями навчальних занять. Здійснено діагностування дітей з негативними проявами в поведінці, індивідуальна корекційна робота з дітьми, схильними до правопорушень. У загальноосвітніх навчальних закладах створені Ради з питань профілактики правопорушень, на яких розглядалися питання щодо роботи з учнями, схильними до правопорушень |
| 12 | Здійснювати невідкладні заходи щодо своєчасного виявлення та надання до-помоги дітям, які зазнали фізичного чи іншого на-сильства з боку дорослих | відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради | 2013-2014 | - | - | - | - | Вживаються заходи що-до своєчасного виявле-ння та надання допомо-ги дітям, які зазнали фі-зичного чи іншого на-сильства з боку дорослих |
| 13 | Організовувати прове-дення в закладах куль-тури і мистецтва право-освітніх заходів з нагоди відзначення Дня Консти-туції України, Дня незалежності України, Дня юриста, річниці прийняття Декларації про Державний суверенітет України, Декларації прав людини та інших нормативно-правових актів держави | виконавчий комітет міської ради, управління культури виконавчого комітету міської ради | 2013-2014 | - | - | - | - | Проводяться заходи щодо відзначення Дня Конституції України, Дня незалежності України, Дня юриста, річниці прийняття Декларації про Державний суверенітет України, Декларації прав людини та інших нормативно-правових актів держави |
| 14 | Ініціювати проведення напередодні Дня Конституції України, Дня Незалежності України та Дня юриста декад, тижнів та місяців правового інформування населення про правову політику держави, стан правопорядку, забезпечення прав і свобод громадян | міська МКМР з правової освіти населення, виконавчий комітет міської ради, міське управління юстиції, правозахисні громадські організації | 2013-2014 | - | - | - | - | З нагоди відзначення річниці Конституції України проведено ряд заходів: - виступ на місцевому телебачення на тему: «Актуальні питання державної реєстрації речових прав на нерухоме майно» - проведено правоосвітні заходи у навчальних за-ходів міста та Нетішинсь-кому професійному ліцеї, 4 лекції на тему «Взаємні права та обов’язків батьків і дітей». - організовано виставку юридичної літератури у громадській приймальні міську управлінні юстиції. - організовано виставку правових джерел становле-ння незалежності України. До Дня юриста проведено: - внутрішнє навчання з працівниками міського управління юстиції, - спільно з ЦБС м.Нетішин організовано виставку юридичної літератури; - виступ начальника міського управління юстиції по місцевому телебаченні на тему «Реалізація виборчого права в Україні». - лекції на тему «Твоя професія – юрист», - семінар на тему «Забез-печення юридичною службою правильного застосуванні норм трудового права»; До Всеукраїнського тижня права проведено такі заходи: - лекції на тему «Забезпечення прав та свобод людини при дотриманні Загальної декларації з прав людини», «захист прав дітей згідно Конвенції ООН про права дитини». - засідання круглого столу на тему «Насилля серед неповнолітніх», - Опубліковано в міській газеті статтю «Права споживачів при придбанні товару належної якості» |
| 15 | Сприяти створенню молодіжних правових клубів | відділ у справах мо-лоді та спорту вико-навчого комітету міської ради, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, право-захисні громадські організації | 2013-2014 | - | - | - | - | Проведена робота щодо створення молодіжних правових клубів у місті Нетішин. У навчальних закладах діють п’ять гуртків для старшо-класників, які працюють за програмою розвитку життєвих навичок |
| 16 | Проводити олімпіади, кон-курси, вікторини та інші змагання з правознавства, конкурси учнівських робіт, рефератів з питань історії держави і права | відділ освіти виконавчого комітету міської ради, правозахисні громадські організації | 2013-2014 | 2013 – 1,0; 2014 – 1,0. | - | - | - | В навчальних закладах проводяться олімпіади, з правознавства та питань історії держави і права |
| 17 | З метою захисту прав та інтересів дітей забезпе-чити діяльність при біб-ліотеках міста лекторіїв, клубів правової освіти | управління культури виконавчого комі-тету міської ради, правозахисні гро-мадські організації | 2013-2014 | - | - | - | - | Бібліотеки міста забезпечено юридичною літературою |
| 18 | Активізувати пропагандистську діяльність з роз’яснення серед різних верств населення міста змісту політико-правових реформ, норм Конституції України, Європейської конвенції про захист прав і основних свобод людини, інших нормативно - правових актів. До проведення цих заходів залучити спеціалістів у галузі права | міське управління юстиції, правозахисні громадські організації | 2013-2014 | - | - | - |  | З метою інформування населення міста з питань держави і права, захисту прав і основних свобод людини, чинного законо-давства підготовлено та опубліковано в газеті «Нетішинський вісник» 7 матеріалів на правову те-матику, проведено 10 вис-тупів на місцевому теле-баченні ТОВ ТРК «Лотел СКТБ», на офіційному сайті Нетішинської місь-кої ради створено рубри-ку «Міське управління юстиції», розміщено 1 ін-формаційне роз’яснення |

3.Оцінка ефективності виконання програми:

Показники очікуваних результатів:

| Показники | 20 ___ рік | 2013 рік | 2014 рік | 20___ рік |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Економічні |  |  |  |  |
| Соціальні: - консультації правового характеру, од. - консультації в режимі «гаряча лінія», од. - перевірки стану право освітньої та право виховної діяльності в навчальних закладах, од. - проведення лекцій на тему «Взаємні права та обов’язки батьків і дітей», од. - опубліковано в газеті «Нетішинський вісник» матеріалів на правову тематику, од. - проведено виступи на місцевому телебаченні, од. - розміщено інформаційне роз’яснення на сайті Нетішинської міської ради - проведено засідання МКМР з правової освіти населення |  | - - - - - - - 4 | 363 64 6 4 7 10 1 2 |  |
| Екологічні |  | - | - |  |
| Інші |  | - | - |  |

4.Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми та у разі потреби коригування завдань та заходів.

Проводити роботу по підвищенню рівня правової освіти та правової культури населення, інформувати населення міста з питань держави і права, захисту прав і основних свобод людини, чинного законодавства, налагодити правові громадські приймальні по наданню безкоштовної правової допомоги малозабезпеченим верствам населення, проводити правоосвітні та правовиховні заходи для різних категорій населення, активізувати роботу МКМР з правової освіти населення.

Заступник міського голови							О.В.Хоменко

Відповідальний виконавець:

начальник юридичного відділу

виконавчого комітету міської ради

Панцюк Т.О.