УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

сімдесят четвертої сесії Нетішинської міської ради

VІ скликання

28.05.2015					Нетішин				      № 74/1824

Про виконання у 2014 році програми забезпечення пожежної безпеки на об’єктах усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділу пожежної охорони у м.Нетішині на 2012-2015 роки

Відповідно до статті 25, частини 2, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 25 вересня 2013 року № 47/1018 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», розпорядження міського голови від 26 травня 2015 року № 124/2015-рк «Про здійснення повноважень Нетішинського міського голови»,міська рада    в и р і ш и л а:

Щорічний звіт про виконання у 2014 році програми забезпечення пожежної безпеки на об’єктах усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділу пожежної охорони у м.Нетішині на 2012-2015 роки, затвердженої рішенням сімнадцятої (позачергової) сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від                      07 грудня 2011 року № 17/358, з внесеними змінами та доповненнями, взяти до відома (додається).

Секретар міської ради								О.М.Марчук

Додаток

до рішення сімдесят четвертої

сесії Нетішинської міської

ради VІ скликання

28.05.2015 № 74/1824

Щорічний (проміжний) звіт

про виконання у 2014 році програми забезпечення пожежної безпеки

на об’єктах усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділу

пожежної охорони у м.Нетішині на 2012-2015 роки

1.Основні дані

Рішенням сімнадцятої (позачергової) сесії Нетішинської міської ради               VІ скликання від 07 грудня 2011 року № 17/358 було затверджено програму забезпечення пожежної безпеки на об’єктах усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділу пожежної охорони у м.Нетішині на 2012-2015 роки.

Програма спрямована на забезпечення протипожежного захисту об’єктів і населених пунктів щодо реалізації державної політики у сфері пожежної безпеки,          яка відповідно до Закону України «Про пожежну безпеку» буде сприяти охороні життя та здоров’я людей, національного багатства і навколишнього природного середовища.

Термін виконання: 2014 рік.

2.Виконання завдань і заходів

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін вико-нання | Планові обсяги фінансування (тис.грн.) |  | Фактичні обсяги фінансування (тис.грн.) |  | Стан виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міста | інші джерела | бюджет міста | інші джерела |  |
| 1. | Приведення до належного протипожеж-ного стану закладів освіти м.Нетішин: - проведення аналізу стану забезпечення пожежної безпеки у кожному навчаль-ному закладі (ЗОШ №№ 1, 2, 4, НВК) та розроблення за результатами аналізу комплексного плану заходів із запобігання пожежам та загибелі людей на них; - виконання заходів запропонованих припи-сами органів державного нагляду контролю у сфері пожежної та техногенної безпеки; - проведення аналізу стану забезпечення пожежної безпеки у кожному дошкільному навчальному закладі (ДНЗ №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) та розроблення за результатами аналізу комплексного плану заходів із запо-бігання пожежам та загибелі на них людей; - виконання заходів запропонованих приписами органів державного нагляду контролю у сфері пожежної та техногенної безпеки у позашкільних навчальних закладах | Відділ освіти виконавчого комітету міської ради | 2014 | - 250,0 65,0 | - - - | - - - | - - - | Проведено аналіз стану забезпече-ння пожежної безпеки у 4 загаль-ноосвітніх навчальних закладах у 8 ДНЗ та адмінбудівлі відділу осві-ти та за результатами аналізів розроблено комплексні плани захо-дів із запобігання та загибелі лю-дей на них. Заходи не проведені. Проведено аналіз стану забезпечення пожежної безпеки у 3 позашкільних навчальних закладах |
| 2. | Приведення до належного протипожежного стану об’єктів управління культури виконавчого комітету міської ради | Управління культури виконавчого комітету міської ради | 2014 |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведення аналізу стану забезпечення пожежної безпеки у кожному закладі культури міста та розроблення за результатами аналізу комплексного плану заходів із запобігання пожежам та загибелі людей на них |  |  |  |  |  |  | Проведено аналіз стану забезпечення пожежної безпеки у кожному закладі культури та розроблено комплексний план заходів із запобігання пожежам |
| 2.2. | Виконання заходів запропонованих припи-сами органів державного нагляду контролю у сфері пожежної та техногенної безпеки |  |  | 100,0 | - | - | - | Заходи не виконані через відсутність коштів у бюджеті міста |
| 3. | Приведення до належного протипожежного стану будинків підвищеної поверховості | КП НМР «ЖКО» | 2014 |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Аналіз стану забезпечення пожежної безпеки у житлових будинках підвищеної поверховості |  |  | - | - | - | - | Проведено аналіз стану забезпече-ння пожежної безпеки у житлових будинках підвищеної поверховості |
| 3.2. | Приведення до робочого стану інженерного обладнання систем протипожежного захисту висотних будинків і будинків підвищеної по-верховості, забезпечення їх належного функ-ціонування, створення спецдільниць з ремон-ту та технічного обслуговування таких систем |  |  | 279,0 |  | 8,737 |  | Виготовлено проектно-кошторисну документацію на проведення кап-ремонту системи протипожежного за-хисту будинку на вул.Будівельників, 4 |
| 3.3. | Розгляд питань забезпечення протипожежного захисту будинків підвищеної поверховості на засіданнях комісії з питань ТЕБ та НС | Управління з питань цивільного захисту населення виконав-чого комітету міської ради | 2014 | - | - | - | - | Розглянуто на двох засіданнях комісії з питань ТЕБ та НС: протоколи від 21.02.2014 № 1 та від 04.07.2014 № 3 |
| 3.4. | Висвітлення у ЗМІ резонансних пожеж, що виникли у будинках підвищеної повер-ховості, фактів загибелі людей на них та інших матеріалів на пожежну тематику | 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області | 2014 | - | - | - | - | Інформація висвітлювалася у газетах «Нетішинський вісник» та «Перспектива» - 3 публікації |
| 3.5. | Забезпечення функціонування системи централізованого пожежного спостереже-ння, зокрема, виведення сигналів системи автоматичного протипожежного захисту на пункти зв’язку частини | КП НМР «ЖКО» | 2014 | - | - | - | - | Кошти не заплановані програмою, систему не створено |
| 4. | Оснащення аварійно-рятувальним облад-нання, пожежно-технічним озброєнням, пально-мастильними матеріалами 8 ДПРЧ по охороні м.Нетішин | 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмель-ницькій області | 2014 | 61,0 | - | 60,996 | - | Придбано бухту напірного рукава. намет із засобом обігріву, пально-мастильні матеріали |
| 5. | Виготовлення, розміщення в ліфтах, хо-лах, сходових клітинах, коридорах загаль-ного користування житлових будинків і гуртожитків табличок, листівок, плакатів з короткими інструкціями про заходи пожежної безпеки і з рекомендаціями про порядок евакуації на випадок пожежі | КП НМР «ЖКО», 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Хмельницькій області | 2014 | - | - | - | - | Розміщено в гуртожитках агітацій-ні матеріали з короткими інструк-ціями про заходи пожежної без-пеки із рекомендаціями про поря-док евакуації на випадок пожежі |
| 6. | Організація виділення коштів для приведення будівель одиноких, престарілих у належний протипожежний стан | Управління соціаль-ного захисту насе-лення виконавчого комітету міської ради | 2014 | 10,0 | - | - | - | Заходи не виконані через відсутність достатніх коштів у бюджеті міста |
| 7. | Реалізація наказу начальника цивільного захисту області-голови обласної державної адміністрації від 15.02.2018 № 3 «Про створення та організацію роботи консультаційних пунктів щодо дій у надзвичайних ситуаціях, при пожежах та інших небезпечних подіях при органах місцевого самоврядування області» | Виконавчий комітет міської ради, КП НМР «ЖКО» | 2014 | - | - | - | - | Консультаційний пункт діє на базі КП НМР «ЖКО» |
| 8. | Організація розробки та проведення сезонних пожежно-профілактичних заходів під час підготовки до пожежонебезпечних періодів року | Виконавчий комітет міської ради | 2014 | - | - | - | - | Проводяться заходи на підприємствах, в установах та організаціях |
| 9. | Проведення навчань правилам пожежної безпеки працівників, зайнятих на роботах з підвищеною пожежною небезпекою підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності | 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Хмельницькій області | 2014 | - | - | - | - | Проводяться навчання на підприємствах, в установах та організаціях |
| 10. | Забезпечення функціонування класів з навчання населення правилам пожежної безпеки та обладнання їх відповідними наочними матеріалами в КП НМР «ЖКО» | КП НМР «ЖКО» | 2014 | - | - | - | - | Проводиться в консультаційному пункті КП НМР «ЖКО» |
| 11. | Постійне транслювання текстів протипожежних застережень, звернень до громадян через міський радіовузол та телебачення, надання біг-бордів, багерів для встановлення | 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Хмельницькій області | 2014 | - | - | - | - | Проводяться інформаційні передачі на ТОВ «Лотел-СКТБ» |
| 12. | Проведення щороку міського фестивалю дружин юних пожежників | 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Хмельницькій області, відділ освіти виконавчого комітету міської ради | 2014 | - | - | - | - | Проведено фестиваль на базі загальноосвітніх навчальних закладів міста 15 квітня |
| 13. | Проведення у дошкільних, середніх та середньо-спеціальних навчальних закладах тижня знань «Правил пожежної безпеки» | 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Хмельницькій області | 2014 | - | - | - | - | Проведено тижні знань 20-25 січня, 15-20 травня, 12-17 листопада |
| 14. | Залучення до здійснення роз’яснювальної роботи щодо профілактики пожеж і запобігання випадків травмування і загибелі людей відомчі, релігійні установи, недержавні благодійні організації | 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Хмельницькій області | 2014 | - | - | - | - | Залучено управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради |
| УСЬОГО: |  |  |  | 765,0 | - | 69,733 | - |  |

3.Оцінка ефективності виконання програми

Показники очікуваних результатів

| Показники | 2014 рік |
| --- | --- |
| Економічні (загальний обсяг виділення коштів з бюджету міста) (тис.грн.) | 69,733 |
| Соціальні | - |
| придбання намету дасть можливість відкрити пункт обігріву для жителів міста, які не мають житла, шт. | 1 шт. |
| Інші - придбання бухти напірного рукава для укомплектування пожежного автомобіля дасть можливість ліквідовувати пожежі, шт.; - пально-мастильні матеріалів на своєчасне реагування на НС різного характеру з метою доставки особового складу і аварійно-рятувального обладнання до місць надзвичайних ситуацій, л - виготовлення проектно-кошторисної документації дасть можливість провести капремонт системи протипожежного захисту будинку підвищеної поверховості, комплект | 1 шт. 1430л. пального, 6 л. мастила 1 комплект |

4.Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми та у разі потреби коригування завдань та заходів

З метою покращання протипожежного стану і недопущення загибелі людей під час пожеж у будинках підвищеної поверховості необхідно віднайти кошти у бюджеті міста на поступове проведення капітального ремонту систем протипожежного захисту.

Секретар міської ради								О.М.Марчук

Відповідальний виконавець:

Головний спеціаліст управління

цивільного захисту населення

виконавчого комітету міської ради

Руцький М.М.