УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

сімдесят шостої сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання

19.06.2020					Нетішин				№ 76/4652

Про виконання у 2019   році міської програми військово-патріотичного виховання   молоді   та    організації підготовки   громадян   до   призову і служби в Збройних силах України на             2016-2020 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 21 грудня 2018 року № 48/3391 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада в и р і ш и л а:

Щорічний (проміжний) звіт про виконання у 2019 році міської програми військово-патріотичного виховання   молоді   та    організації підготовки   громадян   до  призову і служби в Збройних силах України на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням сімдесят дев’ятої сесії Нетішинської міської ради         VІ скликання від 13 жовтня 2015 року № 79/1969 зі змінами, взяти до відома (додається).

Міський голова                                                                   Олександр СУПРУНЮК

Додаток

до рішення сімдесят

шостої сесії

Нетішинської міської ради

VІІ скликання

19.06.2020   № 76/4652

Щорічний (проміжний) звіт

про виконання у 2019 році   міської програми військово – патріотичного виховання   молоді   та    організації підготовки   громадян   до  призову і служби в Збройних силах України на 2016-2020 роки

1. Основні дані

Міська програма військово – патріотичного виховання   молоді   та    організації підготовки   громадян   до  призову і служби в Збройних силах України на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням сімдесят дев’ятої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 13 жовтня 2015 року № 79/1969, була прийнята з метою всебічного забезпечення заходів допризовної підготовки, військово-патріотичного виховання молоді на основі українських національно-історичних традицій, удосконалення якості підготовки та накопичення військово-навчальних людських ресурсів, які підлягають призову на військову службу, підвищення якості підготовки призовників до вступу у військові ліцеї, вищі військові навчальні заклади та вищі навчальні заклади, які мають військово-навчальні підрозділи, покращення стану проведення призовної кампанії на базі Славутського об’єднаного міського військового комісаріату,  підготовки молоді до служби в Збройних силах України та підтримку Славутського об’єднаного міського військового комісаріату в виконанні покладених на нього завдань з комплектування Збройних сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України і Державної служби транспорту особовим складом.

Основними завданнями програми є:

-військово-патріотичне виховання молоді та підготовка юнаків до служби в Збройних Силах України в навчальних закладах міста;

-організація приписки громадян міста до призовної дільниці Славутського ОМВК;

-проведення диспансеризації юнаків на базі призовної дільниці Славутського ОМВК;

-лікувально-оздоровча робота в навчальних закладах міста та КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин» ;

-культурно-виховні заходи;

-допризовна підготовка юнаків з загальноосвітніх навчальних закладах та в Нетішинському професійному ліцеї;

-організація призову громадян на строкову військову службу;

-фінансове забезпечення.

2

2. Виконання завдань і заходів

| № п/п |  | Заходи програми |  | Термін викона-ння | Головний виконавець | Планові обсяги фінансування, тис.грн |  |  | Фактичні обсяги фінансування, |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис.грн |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет міської ОТГ | інші джере- ла |  | бюджет міської ОТГ | інші джере- ла |  |
| 1. |  |  | Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед молоді щодо необхідності виконання свого обов’язку, передбаченого Конституцією України, виховання націона- льної свідомості на героїко- патріотичних традиціях мину- лого України, формування свідомості юнаків щодо необхідності захисту держави | 2019 | Управління освіти, відділ у справах молоді та спорту виконавчого комітету міської ради, Славутський ОМВК, КП НМР «Благоустрій» | 18,0 |  |  | 11,8 |  | Протягом року проводилась інформаційно-роз’яснювальна робота серед молоді щодо виконання конституційного обов’язку по захисту держави |
| 2. |  |  | Інформування населення міста через засоби масової інформації (преса, радіо) про хід підготовки молоді до служби в ЗСУ та проведення призову за контрактом, проведення урочистих проводів до лав Збройних Сил України | 2019 | Виконавчий комітет міської ради, Славутський ОМВК, редакція газети «Нетішинський вісник» |  |  |  |  |  | Протягом року, через засоби масової інформації доводилась інформація до населення міста про хід підготовки молоді до служби в ЗСУ та проведення призову за контрактом |
| 3. |  |  | Здійснення контролю за проведе-нням і результатами допризовної підготовки юнаків у навчальних закладах міста | 2019 | Управління освіти, відділ з питань ОМ і РС роботи та взаємодії з правоохорон-ними органами апарату виконав- чого комітету міської ради, Славутський ОМВК |  |  |  |  |  | Протягом року здійнювався контроль за проведенням і результатами допризовної підготовки юнаків у навчальних закладах міста |
| 4. |  |  | Проведення оглядів-конкурсів строю та пісні, навчально-польових зборів з виконанням вправи стрільб із стрілецької зброї, перевезення молоді до місця проведення стрільб. | 2019 | Управління освіти виконкому міської ради, виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КП НМР «Благоустрій» | 10,0 |  |  | 8,8 |  | Протягом року у навчальних закладах міста проводились огляди-конкурси строю та пісні. У квітні місяці проведено триденні навчально-польові збори з виконанням вправи стрільби із стрілецької зброї. Здійснено 7 перевезень молоді до місця проведення стрільб до військової частини с. Цвітоха |
| 5. |  |  | .Організація попереднього відбору кандидатів для направлення у військові ліцеї, вищі НЗ. Направлення призовників придатних за станом здоров’я, морально-діловими якостями для прохо- дження підготовки з військово-технічних спеціальностей у навчальні заклади ТСОУ. Проведення приписки грома- дян до призовної дільниці Славутського ОМВК, переве- зення призовників до припис- ної дільниці Славутського ОМВК | 2019 | Славутський ОМВК, виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КП НМР «Благоустрій» | 8.0 |  |  | 3,0 |  | Славутським ОМВК проведена робота по відбору кандидатів у військові ліцеї та вищі навчальні заклади ЗСУ. У січні проведена приписка громадяня 2003 року народження до призовної дільниці Славутського ОМВК. Здційнено 7 перевезень призовників до приписної дільниці Славутського ОМВК. |
| 6. |  |  | Здійснення контролю за вій- ськовим обліком призовників у виконавчому комітеті міської ради | 2019 | Славутський ОМВК |  |  |  |  |  | У липні 2019 року проведено перевірку Славутським ОМВК стану діяльності виконавчого комітету міської ради з питань ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних |
| 7. |  |  | Посилення контролю за оздо- ровленням юнаків в період між припискою та призовом громадян, яких визнано таки- ми, що потребують обстежен- ня, лікування та медичного нагляду. Забезпечення призов- ної діяльності Славутського ОМВК інструментарієм, медичним та господарським майном, необхідним для меди- чного обстеження громадян, які підлягають призову до лав Збройних Сил України | 2019 | КНП НМР"СМСЧ м. Нетішин", Славутськицй ОМВК | 58,0 |  |  |  |  | Протягом 2019 року КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин проводилось медичне обстеження та лікування громадян, які за результатами проходження призовної комісії були визнані тимчасово непридатними до військової служби і потребували лікування та медичного нагляду |
| 8. |  |  | Забезпечення проведення весняного та осіннього призовів у 2019 році місті. | квітень- червень; жовтень грудень 2019 | Міська призовна комісія, Славутський ОМВК, КП НМР «Благоустрій» | 60,0 |  |  | 35,1 |  | У квітні-червні та у жовтні-грудні 2019 року проведено призов громадян на строкову військову службу. Усього протягом року призвано на строкову військову службу 23 громадяни міста. |
| 9. |  |  | Забезпечення діяльності консультативного пункту при Славутському ОМВК з метою надання соціальних послуг призовній молоді. Робота групи професійно-психологі- чного відбору по вивченню особистості призовників по місцю їх проживання, роботи, навчання | В період призову 2019 | Славутський ОМВК |  |  |  |  |  | З метою надання консультативних послуг при Славутському ОМВК протягом 2019 року працювала робоча гру- па професійно-пси- оологічного відбору по вивченню особистості призовників по місцю їх проживання, навчання і роботи |
| 10. |  |  | Проведення роз’яснювальної роботи серед призовної молоді щодо виконання військового обов’язку. Організація розшу- кових заходів відносно осіб, які ухиляються від виконання загальновійськового обов’язку | В період призову 2019 | Славутський ОМВК, Нетішинське відділення поліції Славутського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області |  |  |  |  |  | Протягом року прово-дилась роз’яснюваль- на робота серед при- зовної молоді. Нетішинським ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельниць- кій області з подачі Славутського ОМВК проводились розшу- кові заходи відносно осіб, які ухилялися від виконання загальновійськового обов’язку |
| 11. |  |  | Проведення інструктажів призовників, консультацій, бесід з батьками в дні відправ- ки призовників з призовної дільниці у війська. Перевезення призовників на обласний збірний пункт | В період призову 2019 | Славутський ОМВК, виконавчий комітет міської ради, КП НМР «Благоустрій» | 60,0 |  |  | 35,1 |  | В дні відправки при- зовників з призовної дільниці Славутсько- го ОМВК у війська проводились інструк- тажі, консультації, бесіди з батьками призовників. Протягом року здій- снено 8 перевезень призовників на обла- сний збірний пункт |
| 12. |  |  | Створення необхідних умов для продовження шефства над морським водолазним судном «Нетішин» та військо- вою частиною 3043 Націона- льної гвардії України, сприя- ння підтриманню постійних шефських зв’язків | 2019 | Виконавчий комітет міської ради,коман- дування військової частини А 3053 та військової частини 3043 національної гвардії України | 30,0 |  |  | 19,8 |  | Протягом року під- тримувався зв’язок між керівництвом виконавчого коміте- ту та командуванням військової частини А 3053, вирішувались проблемні питання морського водолаз- ного судна «Нетішин» |
| 13. |  |  | Організація добору призовни- ків, за заявками військової ча- стини А 3053 для служби на морському водолазному суд- ні «Нетішин», у військовій частині 3043 Національної гвардії України | 2019 | Військова частина А 3053, військова частина 3043, Славутський ОМВК |  |  |  |  |  | Штат судна укомпле- ктований військово- службовцями контра- ктної служби. Про-водилось комплек- тування військової частини 3043 призо- вниками міста |
| 14. |  |  | Висвітлення життя та служби екіпажу морського водолазно- го судна та військової частини 3043 Національної гвардії України місцевих засобах масової інформації. | 2019 | Відділ з організацій- них питань |  |  |  |  |  | Протягом року періо- дично,у засобах ма- сової інформації та на сайті виконавчого комітету висвітлюва- лись матеріали про судно «Нетішин» та військової частини 3043 Національної гвардії України. |
| 15. |  |  | Сприяння військово-патріоти- чному вихованню молоді міс- та до підготовки та служби у Збройних Силах України, вітання із врученням відзнак та подарунків особовому скла- ду морського водолазного суд- на «Нетішин» з нагоди підня- ття на судні військово-морсь- кого прапору, з нагоди святку- вання Дня Військово-морських Сил Збройних Сил України, з нагоди Дня Збройних Сил України, прийом делегації від морського водолазного судна «Нетішин» для участі у захо- дах, присвячених Дню міста, вітання із врученням відзнак та подарунків особовому складу військової частини 3043 з нагоди Дня військової частини та Дня Національної гвардії України та придбання агітаційного майна | 2019 | Виконавчий комітет міської ради | 30,0 |  |  | 19,8 |  | З метою покращення побутових умов в ході проведення рятувальних робіт та з нагоди Дня Військово-морських Сил України, в якості подарунка, придбано та передано на морське водолазне судно плиту електричну КИЙ-В |

9

3. Оцінка ефективності виконання програми

| Показники | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Економічні (виділено коштів на виконання програми), грн. | 39580 | 11460 | 28285 | 66714 |  |
| соціальні |  |  |  |  |  |
| Інші |  |  |  |  |  |
| здійснено перевезень для приписки до призовної дільниці Славутського ОМВК | 6 | 4 | 8 | 7 |  |
| здійснено перевезень до місця проведення навчальних стрільб із стрілецької зброї (с. Цвітоха) | 6 | 5 | - | 7 |  |
| здійснено перевезень призовників до обласного збірного пункту | 7 | 4 | 6 | 8 |  |

4. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми та у разі потреби корегування завдань та заходів.

Своєчасне виконання заходів програми дало змогу забезпечити виконання заходів військово-патріотичного виховання молоді та підготовки громадян до призову і служби в Збройних Силах України та сприяло і підтримувало Славутський об’єднаний міський військовий комісаріат у виконанні покладених на нього завдань з комплектування Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України і Державної служби транспорту особовим складом.

Реалізація заходів програми дасть можливість забезпечити виконання заходів військово-патріотичного виховання молоді по підготовці до призову і служби в Збройних Силах України та сприятиме Славутському ОМВК у виконанні покладених на нього завдань з комплектування Збройних Сил України.

Заступник міського голови                                                               Ольга БОБІНА

Відповідальний виконавець:

начальник відділу з питань оборонно-

мобілізаційної і режимно-секретної

роботи та взаємодії з правоохоронними

органами апарату виконавчого комітету

міської ради  Микола Обух