УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

сімдесят шостої сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання

19.06.2020					Нетішин				№ 76/4658

Про виконання у 2018-2019 роках програми фінансової підтримки комунальних підприємств Нетішинської міської ради на 2018-2020 роки

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VIІ скликання від 21 грудня 2018 року № 48/3391 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

Щорічний (проміжний) звіт про виконання у 2018-2019 роках програми фінансової підтримки комунальних підприємств Нетішинської міської ради на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VIІ скликання від 21 грудня 2018 року №48/3370, зі змінами, взяти до відома згідно з додатком.

Міський голова							Олександр СУПРУНЮК

Додаток

до рішення сімдесят шостої сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання

19.06.2020 № 76/4658

Щорічний (проміжний) звіт

про виконання у 2018-2019 роках програми фінансової підтримки комунальних підприємств Нетішинської міської ради на 2018-2020 роки

1.Основні дані

Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Нетішинської міської ради розроблена відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 91 Бюджетного кодексу України та з метою забезпечення ефективного використання майна комунальної власності шляхом досягнення стабільної діяльності комунальних підприємств і утримання об’єктів комунальної власності в належному стані.

Метою програми є сприяння у здійсненні стабільної діяльності комунальних підприємств та збереження комунального майна шляхом надання фінансової підтримки комунальним підприємствам та поповнення статутного капіталу і спрямована на виконання наступних завдань:

1. Здійснення статутної діяльності комунальних підприємств.

2. Забезпечення раціонального використання і збереження комунального майна, розвиток та зміцнення матеріально-технічної бази підприємств.

3. Сприяння створенню належних умов для здійснення комунальними підприємствами своєї поточної діяльності з виробництва і надання якісних послуг споживачам.

4. Проведення інвестиційної діяльності, направленої на переоснащення, відновлення та реконструкцію виробничих потужностей підприємств.

5. Запобігання банкрутства комунальних підприємств.

6. Погашення заборгованості з виплати заробітної плати працівникам.

7. Погашення заборгованості зі сплати податків і зборів та інших обов’язкових платежів.

8. Проведення вчасних розрахунків за спожиті енергоносії.

9. Подолання наслідків стихії, надзвичайних ситуацій та аварій.

10. Проведення інших видатків

Програма затверджена рішенням сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради від 21 грудня 2018 року № 48/3370 із внесеними змінами.

Відповідальними виконавцями програми є виконавчий комітет Нетішинської міської ради, фінансове управління виконавчого комітету міської ради, учасниками програми є комунальні підприємства Нетішинської міської ради.

Термін виконання програми: 2018-2020 роки.

2

2.Виконання завдань і заходів

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін виконання заходу | Планові обсяги фінансування, тис. грн. |  | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджет міста | Інші джерела (зазначити) | Бюджет міста | Інші джерела (зазначити) |  |
| 1 | Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам міста шляхом здійснення внесків до їх статутних фондів за рахунок коштів бюджету міста |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Надання поворотної фінансової допомоги КП НМР «Житлово-комунальне об’єднання» | Виконавчий комітет міської ради, фінансове управління виконавчого комітету міської ради, КП НМР «ЖКО» | 2018 | 1000,0 | - | 1000,0 |  | Погашено заборгованість зі сплати податків і зборів та інших обов’язкових платежів. У 2019 році КП НМР «ЖКО» повернуто 1000,0 тис. грн. до бюджету міста |
| 1.2 | Надання поворотної фінансової допомоги КП НМР «Нетішинський міський ринок» | Виконавчий комітет міської ради, фінансове управління виконавчого комітету міської ради, КП НМР «Нетішинський міський ринок» | 2019 | 100,0 | - | 100,0 | - | Виплата заробітної плати працівникам підприємства, сплата податків і зборів та інших обов’язкових платежів. У 2019 році повернуто 100,0 тис. грн. до бюджету міста |
| 1.3 | Надання безповоротної фінансової допомоги комунальному торгово-виробничого підприємству «Міськторг» | Виконавчий комітет міської ради, фінансове управління виконавчого комітету міської ради, ліквідаційна комісія КТВП «Міськторг» | 2019 | 4,0 | - | 3,636 | - | Погашено кредиторську заборгованість перед ВП «Хмельницька АЕС» |
| 1.4 | Поповнення розміру статутного капіталу КП НМР «Житлово-комунальне об’єднання» | Виконавчий комітет міської ради, фінансове управління вико-навчого комітету міської ради, КП НМР «ЖКО» | 2019 | 1000,0 | - | 446,717 |  | Створено фонд для проведення капітальних ремонтів житлових будинків |
| 1.5 | Надання безповоротної фінансової допомоги КП НМР «Житлово-комунальне об’єднання» | Виконавчий комітет міської ради, фінансове управління вико-навчого комітету міської ради, КП НМР «ЖКО» | 2019 | 210,0 | - | 135,9 |  | Впроваджено комплексну програму «Комплексна система автоматизації підприємства IS-PRO» |
| 1.6 | Надання безпово-ротної фінансової допомоги КП НМР «Житлово-комунальне об’єднання» | Виконавчий комітет міської ради, фінансове управління вико-навчого комітету міської ради, КП НМР «ЖКО» | 2019 | 192,1 | - | 0 |  | Проведення претензійно-позовної роботи у рамках програми фінансової підтримки комунальних підприємств Нетішинської міської ради не фінансувалось |
| 1.7 | Надання безповоротної фінансової допомоги КП НМР «Бюро технічної інвентаризації» | Виконавчий комітет міської ради, фінансове управління вико-навчого комітету міської ради, лікві-даційна комісія КП НМР «БТІ» | 2019 | 115,0 | - | 88,594 | - | Погашена кредиторська заборгованість, виплачена заробітна плата працівникам підприємства, сплачені податки, збори, інші обов’язкові платежі, проведена експертна оцінка майна |
| 1.8 | Надання безповоротної фінансової допомоги КП НМР «Нетішинський міський ринок» | Виконавчий комітет міської ради, фінансове управління виконавчого комітету міської ради, ліквідаційна комісія КП НМР «НМР» | 2019 | 300,0 | - | 291,0 | - | Погашена кредиторська заборгованість, виплачена заробітна плата працівникам підприємства, сплачені податки, збори, інші обов’язкові платежі, проведена експертна оцінка майна, виготовлені технічні паспорти будівель та технічний висновок |
| 1.9 | Поповнення статуного капіталу КП НМР «Житлово-комунальне об’єднання» | Виконавчий комітет міської ради, фінансове управління вико-навчого комітету міської ради, КП НМР «ЖКО» | 2019 | 1500,0 | - | 1493,0 |  | Приріст обігових коштів підприємства, погашення заборгованості за технічне обслуговування ліфтів житлових будинків |
| 1.10 | Поповнення розміру статутного капіталу КП НМР «Житлово-комунальне об’єднання» | Виконавчий комітет міської ради, фінансове управління вико-навчого комітету міської ради, КП НМР «ЖКО» | 2019 | 800,0 | - | 800,0 |  | Вирішення інших невідкладних проблем підприємства. Стабільна та беззбиткова робота підприємства |

5

3. Оцінка ефективності виконання програми:

| Показники | 2018 рік | 2019 рік |
| --- | --- | --- |
| Економічні, тис. грн. | Фактично профінансовано: |  |
|  | - КП НМР «ЖКО» 1000,0 тис. грн. | - КП НМР «ЖКО» 2875,617 тис. грн. - КП НМР «Нетішинський міський ринок» 391,0 тис. грн. - КП НМР «БТІ» 88,594 тис. грн. - КП «Міськторг» 3,636 тис. грн. |
| Соціальні | Виконання зобов’язань комунальними підприємствами міста, недопущення соціальної напруги серед населення міста |  |
| Екологічні | - |  |
| Інші | - |  |

4. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми та у разі потреби коригування завдань та заходів.

Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Нетішинської міської ради на 2018-2020 роки розроблена з метою забезпечення ефективної  та стабільної роботи комунальних підприємств, які в свою чергу забезпечують задоволення потреб територіальної громади міста, залучення додаткових коштів на оновлення виробничих потужностей та зниження аварійності об’єктів, відсутність заборгованості із виплати  заробітної плати працівникам та сплати податків, зборів  і інших обов’язкових платежів.

Упродовж 2019 року комунальні підприємства активно брали участь у реалізації програми, а саме: для отримання поворотної допомоги, поповнення статутного капіталу підприємства, погашення поточних платежів та кредиторської заборгованість при ліквідації юридичної особи.

Перший заступник міського голови				Іван РОМАНЮК

Відповідальний виконавець:

начальник управління економіки

виконавчого комітету міської ради

Наталія Заріцька