УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

сімдесят шостої сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання

19.06.2020					Нетішин				№ 76/4655

Про  виконання у 2019 році комплексної програми поетапного покращання надання медичної допомоги населенню  Нетішинської міської ОТГ та розвитку галузі охорони здоров’я  на  2017-2020 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 21 грудня 2018 року № 48/3391 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм»,  Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

Щорічний (проміжний) звіт про  виконання у 2019 році комплексної програми поетапного покращання надання медичної  допомоги населенню Нетішинської міської ОТГ  та розвитку галузі охорони здоров’я на                2017-2020 роки, затвердженої рішенням двадцять третьої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 14 лютого 2017 року № 23/1203, з внесеними змінами,  взяти до відома (додається).

Міський голова                                                                  Олександр СУПРУНЮК

Додаток

до рішення

сімдесят шостої сесії

Нетішинської міської ради

VІІ скликання

19.06.2020 № 76/4655

Щорічний  (проміжний) звіт

про виконання у 2019 році комплексної програми поетапного покращання надання медичної допомоги населенню Нетішинської міської ОТГ  та розвитку галузі охорони здоров’я на 2017-2020 роки

- Основні дані

Комплексна програма поетапного покращання надання медичної допомоги населенню Нетішинської міської ОТГ  та розвитку галузі охорони здоров’я на 2017-2020 роки, затверджена рішенням двадцять третьої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання 14 лютого 2017 року № 23/1203, була прийнята з метою зміцнення здоров’я  жителів міста, підвищення рівня якості та ефективності медичної допомоги,   створення сприятливого для здоров’я середовища, формування культури здоров’я, яка відповідає реальним потребам населення з організацією виконання соціальних заходів щодо  медичного забезпечення хворих, забезпечення соціальної справедливості і прав громадян  на охорону здоров’я, поліпшення демографічної ситуації та розвиток галузі охорони здоров’я.

Координація та контроль за виконанням програми покладено на відділ молоді та спорту виконавчого комітету Нетішинської міської ради. Відповідальними виконавцями програми є  КНП НМР «Спеціалізована медико-санітарна частина м. Нетішин», КНП НМР «Центр ПМСД», управління соціального захисту населення виконавчого комітету Нетішинської міської ради. Учасники програми -  виконавчий комітет Нетішинської міської ради, управління освіти, служба у справах дітей виконавчого комітету Нетішинської міської ради, Нетішинський міськрайонний відділ ДУ Хмельницького обласного лабораторного центру МОЗ України,  Нетішинське відділення поліції Славутського відділу поліції ГУ Національної поліції в Хмельницькій області,  міський центр зайнятості, управління капітального будівництва виконавчого комітету Нетішинської міської ради, місцеві ЗМІ.

Основними завданнями програми є:

- забезпечення державної політики у сфері охорони здоров’я;

- збільшення якості та доступності послуг у галузі охорони здоров’я;

- створення для осіб з інвалідністю та інших маломобільних категорій населення безперешкодного середовища у закладах охорони здоров’я;

- участь представників медичної громадськості та пацієнтів в реалізації заходів з побудови  нової  національної системи охорони здоров’я;

2

- зміцнення трудоресурсного потенціалу країни за рахунок підвищення якості медичної допомоги, збільшення обсягів профілактики захворювань та ефективної діяльності громадської охорони здоров’я.

На виконання заходів програми  у 2019 році із бюджету міста, бюджету Нетішинської міської ОТГ були виділені кошти у сумі  58125,99 тис. гривень.

3

Додаток до програми

2. Виконання завдань і заходів

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін вико-нання заходу | Планові обсяги фінансування, тис.грн |  | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджет міста, бюджет Нетішинської міської ОТГ | Інші джерела | Бюджет міста, бюджет Нетішинської міської ОТГ | Інші джерела |  |
| 1. | Проведення тренінгів і сприяння дистанційній під-готовці та професійного, безперебійного розвитку лікарів і медичних сестер загальної практики – сімейної медицини з питань спостереження за здоров’ям населення | КНП НМР “СМСЧ м. Нетішин», КНП НМР «Центр ПМСД» | 2019 рік | - | - | - | - | У КНП НМР «Спеціалізована медико-санітарна частина м Нетішин» та КНП НМР «Центр ПМСД» налагоджена система постійного навчання медичних працівників, яке здійснюється на курсах тематичного та передатестаційного удосконалення у вигляді занять, семінарів, тренінгів, участі у вебінарах, скайп-конференціях. У 2019 році пройшли навчання 6 лікарів, 7 медичних сестер. Протягом поточного року медпрацівники брали участь у двох тренінгах, вебінарах та скап-конференціях. |
| 2 | Розроблення та видача карток імунізації | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР “СМСЧ м.Нетішин», КНП НМР «Центр ПМСД» | 2019 рік | - | - | - | - | У КНП НМР «Центр ПМСД» та «СМСЧ м. Нетішин» розроблені картки імунізації. Кошти із бюджету міста на їх виготовлення не виділялися. |
| 3 | Проведення інформаційно-просвітницької роботи з питань охорони громадського здоров’я, профілактики захворювань, імунопрофілактики, ефективного реагування на епідемічні виклики, формування здорового способу життя | КНП НМР “СМСЧ м.Нетішин», КНП НМР «Центр ПМСД», управління освіти, служба у справах дітей, відділ молоді та спорту виконавчого комітету Нетішинської міської ради | 2019 рік | - | - | - | - | У місті проводиться інформаційно-просвітницька робота серед учнівської молоді щодо профілактики негативних звичок. У загальноосвітніх навчальних закладах міста створені куточки здоров’я, які містять інформацію про наслідки для здоров’я людини вживання алкоголю, тютюнових та наркотичних виробів. Проводяться конкурси малюнків, плакатів, стінгазет на тему «Як вберегтися від СНІДу». У школах реалізовуються навчальні програми «Основи здоров’я», «Я і Україна» і превентивні програми розвитку життєвих навичок «Рівний –рівному», «Діалог», «Школа проти СНІДу», «Захисти себе», «Майбутнє починається сьогодні», тренінговий курс «Я-моє здоров’я-моє життя». З метою підвищення ефективності впровадження зазначених програм у ЗОШ міста створені тренінгові кабінети з основ здоров’я. Спеціалістами медичних закладів серед населення міста проводилася роз’яснювальна робота щодо необхідності проведення профілактичних щеплень для дітей відповідно до віку на теми «Поліомієліт, значення профілактичних щеплень в його профілактиці», «Міфи про щеплення», «Грип та його профілактика». |
| 4 | Проведення роботи щодо професійної орієнтації учнів 9-11 класів ЗОШ Нетішинської міської ОТГ з метою їх подальшого навчання у медичних закладах | КНП НМР “СМСЧ м.Нетішин”, КНП НМР «Центр ПМСД», управління освіти виконавчого комітету Нетішинської міської ради, міський центр зайнятості | 2019 рік | - | - | - | - | Спеціалістами медичних закладів міста спільно з управлінням освіти виконавчого комітету міської ради, міським центром зайнятості проведено ряд профорієнтаційних заходів у загальноосвітніх навчальних закладах міста з метою популяризації професії медичного працівника. |
| 5 | Сприяти формуванню груп на базі плавального басейну ВП «ХАЕС» для дітей та молоді з індивідуальними потребами та проведення їм фізкультурно-спортивної реабілітації | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, управління соціального захисту населення виконавчого комітету Нетішинської міської ради, КНП НМР “СМСЧ м.Нетішин”, КНП НМР «Центр ПМСД», ВП «ХАЕС» | 2019 рік | 12,0 | - | - | - | У плавальному басейні ВП «ХАЕС» відсутня посада лікаря-реабілітолога, який би проводив заняття з фізкультурно-спортивної реабілітації для дітей та молоді з індивідуальними потребами. У 2019 році формування таких груп не відбувалося. |
| 6 | Сприяння формуванню груп загальнофізичного розвитку для дітей, яким протипоказане заняття в спортивних секціях у зв’язку з незадовільними показниками функціональних проб (проба Руф’є) | КНП НМР “Центр ПМСД”, управління освіти виконавчого комітету Нетішинської міської ради, Нетішинська КДЮСШ ППО ХАЕС | 2019 рік | - | - | - | - | У Нетішинській КДЮСШ ППО ХАЕС відсутні групи загальнофізичного розвитку для дітей, яким протипоказане заняття в спортивних секціях у зв’язку з незадовільними показниками функціональних проб (проба Руф’є). Такі діти мають можливість займатися у спортивних гуртках з невеликими фізичними навантаженнями, що створені у загальноосвітніх навчальних закладах міста. |
| 7 | Забезпечити матеріально-технічне оснащення палати для дітей з інвалідністю у дитячому соматичному відділенні стаціонару | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР “СМСЧ м.Нетішин” | 2019 рік | 30,0 | - | - | - | У дитячому соматичному відділенні стаціонару функціонує палата для забезпечення перебування дітей з інвалідністю на стаціонарному лікуванні. Але на даний час палата недоукомплектована необхідним інвентарем для реабілітації дітей з інвалідністю. |
| 8 | Забезпечити придбання сучасного обладнання для облаштування кабінету орт-оптики у консультативно-діагностичній поліклініці | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР “СМСЧ м.Нетішин” | 2019 рік | 100,0 | - | - | - | У 2019 році кошти на закупівлю обладнання кабінету ортоптики не виділялися. |
| 9 | Забезпечити діяльність служби репродуктивного здоров’я, планування сім’ї. У разі відмови від дитини (на час утримання у пологовому відділенні) забезпечення засобами гігієни, виробами медичного призначення та медикаментами. | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР “СМСЧ м.Нетішин”, управління соціального захисту населення, служба у справах дітей виконавчого комітету Нетішинської міської ради | 2019 рік | 0,6 | - | - | - | За звітний період на облік було взято 341 вагітну жінку. На базі акушерсько- гінекологічного відділення функціонує консультативний пункт профілактики раннього сирітства та школа відповідального батьківства, яку відвідують 88% вагітних. У 2019 році відмов від новонароджених малят не було. |
| 10 | Придбання сучасного холодильника для зберігання вакцин у кабінеті проведення щеплень | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР «Центр ПМСД» | 2019 рік | - | - | - | - | У КНП НМР «Центр ПМСД» створені належні умови для зберігання імунобіологічних препаратів. Холодильне обладнання було придбано у 2018 році. |
| 11 | Створення для осіб з інвалідністю та інших маломобільних категорій населення безперешкодного середовища у закладах охорони здоров’я | КНП НМР “СМСЧ м.Нетішин”, КНП НМР «Центр ПМСД» | 2019 рік | - | - | - | - | Адміністраціями медичних закладів вживаються заходи щодо дотримання вимог доступності у заклади особами з інвалідністю та іншими маломобільними категоріями населення та вільного пересування у ньому. |
| 12 | Забезпечення пільгових категорій населення послугами з безкоштовного зубопротезування | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР “СМСЧ м.Нетішин”, управління соціального захисту населення виконавчого комітету Нетішинської міської ради | 2019 рік | 150,0 | - | 97,0 | - | За кошти місцевого бюджету надавалися послуги з безкоштовного зубопротезування для осіб пільгових категорій населення(48 осіб), у тому числі учасникам бойових дій надано послуг на суму 9930 гривень. Окрім того, послуги надавались для осіб, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС за кошти державного бюджету на суму 34 тис. гривень. |
| 13 | Забезпечувати безкоштовний попередній, щорічний медичний огляд окремих категорій населення | КНП НМР “СМСЧ м.Нетішин», КНП НМР «Центр ПМСД» | 2019 рік | - | - | - | - | Щорічно КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» затверджується план обов’язкових профілактичних медоглядів, у тому числі і населення міста, що відносяться до медичних, соціальних та професійних груп ризику, що становило у 2019 році 2026 осіб. |
| 14 | Забезпечення учасників АТО та визнаних учасниками бойових дій відповідно до п.19 ч.1 ст.6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» бланками (сертифікатами) для проходження медичного огляду | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР “СМСЧ м.Нетішин” | 2019 рік | 3,2 | - | - | - | Протягом звітного 2019 року лікарями закладу бланки (сертифікати) нарколога і психіатра не видавалися. |
| 15 | Облаштування палат для лікування ветеранів війни та учасників бойових дій у відділеннях стаціонару | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР “СМСЧ м.Нетішин” | 2019 рік | 100,0 | - | - | - | Для забезпечення належного медичного обслуговування, обстеження та лікування учасників війни та бойових дій,у кожному відділенні стаціонару обладнані палати для їх госпіталізації. Проте вони потребують до оснащення меблями, побутовою технікою. Кошти у 2019 році на ці цілі не виділялися. |
| 16 | Забезпечення осіб з інвалідністю та дітей слуховими апаратами для використання в амбулаторних та побутових умовах. | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин» | 2019 рік | 115,0 | - | - | - | У 2019 році кошти на забезпечення слуховими апаратами осіб з інвалідністю(у т.ч. дітей) не виділялися. Проте, у 2019 року КНП НМР «Центр ПМСД» за кошти, отримані закладом за договором з НСЗУ, закуплені слухові апарати для 2 осіб на суму 4800 гривень. |
| 17 | Забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю технічними та іншими засобами для використання в амбулаторних та побутових умовах. | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР «Центр ПМСД» | 2019 рік | 842,8 | - | 319,9 | - | Протягом 2019 року КНП НМР «Центр ПМСД» було закуплено для 49 осіб з інвалідністю підгузники та інші засоби особистої гігієни за кошти бюджету міста на суму 319 тис. 884 гривні. Управлінням соціального захисту населення забезпечено часткове відшкодування витрат від 01 липня 2019 року 49 особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю для придбання засобів особистої гігієни на загальну суму 78,5 тис. грн. |
| 18 | Придбання спеціальних медикаментів, необхідних для здійснення комплексної терапії при проведенні програмного гемодіалізу | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР “СМСЧ м.Нетішин”, КНП НМР «Центр ПМСД» | 2019 рік | - | - | - | - | У КНП НМР «Центр ПМСД» під диспансерним наглядом у звітному періоді знаходилось 9 осіб із захворюваннями нирок, що потребують лікування методом системного гемодіалізу. На пільгове забезпечення медикаментами у поточному році було використано 38773,76 гривень із місцевого бюджету. |
| 19 | Забезпечувати транспортування осіб з нирковою недостатністю на процедури гемодіаліз (штучної нирки) у спеціальні заклади | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР “Центр ПМСД”,територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) управління соціального захисту населення виконавчого комітету Нетішинської міської ради | 2019 рік | 285,6 | - | 142,6 | - | У І кварталі 2019 року транспортування осіб з нирковою недостатністю забезпечувалося КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин», Витрати на пальне становило 18 755 гривень. КНП НМР «Центр ПМСД» продовжило здійснювати у 2019 році транспортування дев’яти хворих осіб з нирковою недостатністю на процедури гемодіалізу (штучної нирки). Із бюджету міста на ці цілі використані кошти у сумі 123800 гривень. |
| 20 | Забезпечення відділення анестезіології та інтенсивної терапії необхідними лікарськими препаратами для проведення тромболізису хворим на ішемічний інсульт та гострий інфаркт міокарда | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР “СМСЧ м.Нетішин” | 2019 рік | 130,0 | - | 15,1 | - | У 2019 році лікарські засоби для проведення тромболізису хворим на ішемічний інсульт та гострий інфаркт міокарда закуповувались із бюджету міста (15064,40 гривень) та державного бюджету (1808,30 гривень). |
| 21 | Забезпечити виплату одноразової матеріальної допомоги Почесним донорам до Всесвітнього дня донора крові | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР “СМСЧ м.Нетішин» | 2019 рік | 20,0 | - | 18,250 | - | У 2019 році одноразова матеріальна допомога (по 250 гривень) з нагоди Всесвітнього дня донора крові була виплачена для 73 почесних донорів, які проживають або працюють у місті Нетішині на постійній основі. |
| 22 | Забезпечувати донорів у день здавання крові та (або) її компонентів наборами продуктів харчування (додаткове) | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР “СМСЧ м.Нетішин» | 2019 рік | - | - | - | - | У 2019 році спеціалістами КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» було прийнято 1435 донорів. Донори у день здачі крові та (або) її компонентів забезпечувались наборами продуктів харчування, вартість яких становила 80,00 грн (кафе «Візит») та сніданками перед здачею крові, вартість яких становить 5,70 гривень (буфет медичного закладу). |
| 23 | Забезпечення належного облаштування ДОТ кабінету (кабінет контрольованого лікування хворих на амбулаторному етапі) | КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин», КНП НМР «Центр ПМСД» | 2019 рік | - | - | - | - | Лікування хворих на туберкульоз на амбулаторному етапі проводиться у облаштованому протитуберкульозному кабінеті під наглядом лікаря-фтизіатра. Спеціалістами тубкабінету ведеться електронний облік реєстрації хворих. У звітному році на обліку знаходилось 32 особи із захворюванням на туберкульоз. |
| 24 | Забезпечити щорічне проведення туберкулінодіагностики серед дитячого населення, підлітків, тубконтактних осіб, осіб, що мають віраж туберкулінової проби та ВІЛ-інфікованих | Виконачий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин», КНП НМР «Центр ПМСД» | 2019 рік | 240,0 | - | 50,0 |  | Систематично проводиться санітарно-освітня робота серед хворих на туберкульоз, у вогнищах туберкульозної інфекції, здійснюється обстеження членів сімей, в яких є хворий на туберкульоз. Спеціалістами КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» протягом звітного періоду зроблено 100 відвідувань до хворих з активним туберкульозом (6 осіб), подано 5 екстрених повідомлень до Нетішинського міськрайонного відділу ДУ Хмельницького обласного лабораторного центру МОЗ України. Туберкулінодіагностикою було охоплено 52,1 % дітей. У 2019 році із місцевого бюджету на придбання туберкуліну були виділені кошти у сумі 50 тис. гривень. |
| 25 | Забезпечити 100% обстеження на ВІЛ-інфекцію хворих на туберкульоз | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР “СМСЧ м.Нетішин» | 2019 рік | 1,0 | - | - | - | Протягом 2019 року у КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» було обстежено на ВІЛ-інфекцію 7 хворих на туберкульоз. |
| 26 | Забезпечити повноцінне функціонування кабінету «Довіра» | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР “СМСЧ м.Нетішин» | 2019 рік | 30,0 | - |  | - | У КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин» функціонує кабінет «Довіра», що дає можливість наблизити допомогу до ВІЛ-інфікованого хворого, проходити добровільне тестування на ВІЛ. У 2019 році на обліку перебувала 51 особа зі статусом ВІЛ-позитивних. Дотестове консультування у кабінеті «Довіра» за звітний період пройшло 375 осіб. Кабінет потребує до оснащення згідно табеля та виділення додаткових приміщень для зберігання антиретровірусних препаратів та забору крові на лабораторне дослідження. |
| 27 | Забезпечення стаціонарних хворих лікарськими засобами та виробами медичного призначення | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР “СМСЧ м.Нетішин» | 2019 рік | 5017,5 | - | 2074,2 | - | У 2019 році вартість медикаментозного забезпечення 1 ліжко–дня стаціонарного лікування дорослого складала 24,06 гривень ( у 2018 році - 22,10 гривень), дитячого- 34,17 гривень ( у 2018 році -25,74 гривень). Хворих, що перебували у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії -357,07гривень. |
| 28 | Забезпечення акушерсько-гінекологічного відділення препаратами для надання невідкладної медичної допомоги при масивних акушерських кровотечах (карбетоцин, розчини модифікованого рідкого желатину, ГЕК, апротеїни, кортикостероїди) | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР “СМСЧ м.Нетішин” | 2019 рік | - | - | - | - | У 2019 році акушерсько- гінекологічне відділення було забезпечене медичними препаратами для надання допомоги при масивних кровотечах за рахунок централізованого постачання (карбетоцин на суму 11903,20 гривень) |
| 29 | Сприяти забезпеченню населення міста у разі амбулаторного лікування лікарськими засобами, які відпускаються за рецептами лікарів безоплатно або на пільгових умовах (Постанова Кабінету Міністрів України №1303 від17.08.1998р.) | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин», КНП НМР «Центр ПМСД» | 2019 рік | 2592,0 | - | 956,2 | - | Забезпечення лікарськими засобами населення міста на пільговій основі на амбулаторному лікуванні у 2019 році відбувалося не у повному обсязі. Фінансування здійснювалось за рахунок коштів бюджету міста. У звітному періоді на обліку в КНП НМР «Центр ПМСД» перебувало 497 осіб, які потребували пільгового забезпечення медикаментами. Лікарями закладу було виписано пільгових рецептів на суму 956176,57 гривень. |
| 30 | Цільові кошти для лікування хворих на цукровий і нецукровий діабет для відшкодування вартості препаратів інсуліну та препарату «Мінірін», що застосовується для лікування нецукрового діабету | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» | 2019 рік | 1200,0 | - | 100,0 | - | Відшкодування вартості інсуліну у 2019 році здійснювалося за рахунок субвенційних коштів державного бюджету на суму 961,4 тис. гривень та коштів бюджету міста на суму 100,0 тис. гривень. |
| 31 | Забезпечення хворих на бульозний епідермоліз відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного харчування, та виробами медичного призначення (перев’язувальні матеріали) | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР «Центр ПМСД», КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» | 2019 рік | 54,4 | - | 29,8 | - | У 2019 році закуплено спеціальне дієтичне харчування для трьох хворих на бульозний епідермоліз на суму 29,8 тис. гривень. |
| 32 | Сприяти заохоченню та відзначенню кращих фахівців галузі охорони здоров’я грамотами, подяками та грошовими винагородами з нагоди професійних свят | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР «Центр ПМСД», КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» | 2019 рік | 660,0 | - | - | - | З нагоди професійного свята кращі фахівці галузі охорони здоров’я міста були відзначені Почесними грамотами виконавчого комітету Нетішинської міської ради. Працівники медичних закладів отримали премію. |
| 33 | Сприяти забезпеченню молодих спеціалістів житлом | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР «Центр ПМСД», КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» | 2019 рік | - | - | - | - | У 2019 році для двох працівників КНП НМР «Центр ПМСД» було виділено житло для тимчасового проживання. |
| 34 | Грошова компенсація за найм житла та відшкодування вартості комунальних послуг по договорах найму житла молодим спеціалістам (лікарям), які залучатимуться до роботи у комунальних некомерційних медичних підприємствах міста. | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР «Центр ПМСД», КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» | 2019 рік | 100,0 | - | - | - | Грошова компенсація за найм житла та відшкодування вартості комунальних послуг по договорах найму житла молодим спеціалістам (лікарям), які залучалися до роботи у комунальних медичних закладах міста, не проводилася у 2019 року. |
| 35 | Закупівля, встановлення та налаштування необхідного обладнання для проведення інформатизації галузі та навчання персоналу медичного закладу з питань користування системою | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КМЗ НМР “СМСЧ м.Нетішин”, КНП НМР «Центр ПМСД» | 2019 рік | 2250,0 | - | 592,2 | - | У 2019 році у КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» проведена закупівля комп’ютерної техніки на суму 592215 гривень (капітальні видатки- 528,36 тис.гривень, поточні видатки- 63,855 тис. гривень).Продовжує свою роботу електронна реєстратура. При невідкладних станах пацієнт може звернутися в реєстратуру Центру ПМСД та потрапити на прийом до лікаря без попереднього запису. |
| 36 | Підготовка системи управління КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» до наглядового сертифікаційного аудиту відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2015 та національного стандарту ДСТУ ISO 9001:2009 | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР “СМСЧ м.Нетішин” | 2019 рік | - | - | - | - | За результатами акредитації медичному закладу 21 червня 2019 року присвоєна вища акредитаційна категорія. 27.05.2019 року проведена сертифікація закладу відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2015 «Системи управління якістю. Вимоги» |
| 37 | Впровадження та налаштування комп’ютерної програми «Комплексна система автоматизації підприємства «ІS-pro» (ІС-ПРО» | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» | 2019 рік | 126,8 | - | 38,0 | - | Із бюджету міста на впровадження та налаштування комп’ютерної програми були використані кошти у сумі 38 тис. гривень. |
| 38 | Впровадження та налаштування медичної інформаційної системи (МІС) | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» | 2019 рік | - | - | - | - | Налаштування медичної інформаційної системи планується у поточному 2020 році. |
| 39 | Виготовлення проектно-кошторисної документації та реконструкція будівлі для розміщення амбулаторії сімейного лікаря на вул.Солов’євській,135, у м.Нетішин Хмельницької області | Управління капітального будівництва виконавчого комітету Нетішинської міської ради | 2019 рік | - | - | - | - | Управлінням капітального будівництва виконавчого комітету Нетішинської міської ради, якому передані функції замовника з реконструкції будівлі для розміщення амбулаторії загальної практики- сімейної медицини за адресою вул.Солов’євська, буд.135, виготовлена у 2017 році проектно-кошторисна документація. |
| 40 | Забезпечення поетапного придбання медичного обладнання для відділення функціональної діагностики, хірургічного та інших відділень закладу | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» | 2019 рік | 7650,0 | - | 121,6 | - | З метою покращення рівня надання медичної допомоги населенню КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин» у 2019 році було придбано медичне обладнання на суму 438,5 тис.грн., з них – 121,6 тис. гривень- кошти бюджету міста |
| 41 | Здійснення капітальних ремонтів будівель медичного закладу | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин», управління капітального будівництва виконавчого комітету Нетішинської міської ради | 2019 рік | 1866,0 | - | 81,2 | - | Проведено заміну вікон у приміщенні дитячої поліклініки та на 1-4-х поверхах консультативно-діагностичної поліклініки, капітальний ремонт ліфта. Функції замовника на виконання цих робіт було передано управлінню капітального будівництва виконавчого комітету Нетішинської міської ради. |
| 42 | Проведення поточних ремонтів приміщень та споруд закладу | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» | 2019 рік | 333,0 | - | - |  | У 2019 році проведений поточний ремонт кабінетів адміністрації закладу, харчоблоку, хірургічного відділення, денного стаціонару, будівлі акушерського, терапевтичного та інфекційного відділень. |
| 43 | Покращення матеріально-технічної бази (закупівля комп’ютерної, оргтехніки та іншого ) | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР «Центр ПМСД» | 2019 рік | - | - | - | - | Підключені робочі місця лікарів до системи «Електронне здоров’я» відповідно до Закону України від 19.10.2017 №2168-VІІІ «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення». Закуплено закладом оргтехніки на суму 4920,00 гривень за кошти Національної служби здоров’я України. |
| 44 | Проектні роботи по капітальному ремонту частини будівлі поліклініки для розміщення амбулаторії загальної практики сімейної медицини №1 по вул. Лісова, 1 та будівельні роботи | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, управління капітального будівництва виконавчого комітету Нетішинської міської ради, КНП НМР «Центр ПМСД» | 2019 рік | 250,0 | - | 11,340 | - | Управлінням капітального будівництва виконавчого комітету Нетішинської міської ради були виконані проектні роботи по капітальному ремонту поліклініки на суму 11 тис.340 гривень. |
| 45 | Реконструкція частини будівлі поліклініки для розміщення амбулаторії загальної практики сімейної медицини №1 по вул. Лісова, 1 | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, управління капітального будівництва виконавчого комітету Нетішинської міської ради, КНП НМР «Центр ПМСД» | 2019 рік | - | - | - | - | Кошти на реконструкцію частини будівлі поліклініки для розміщення амбулаторії загальної практики сімейної медицини №1 передбачені на 2020 рік. |
| 46 | Проектні роботи по реконструкції частини будівлі поліклініки для розміщення амбулаторії загальної практики сімейної медицини №1 по вул. Лісова, 1 | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, управління капітального будівництва виконавчого комітету міської ради, КНП НМР «Центр ПМСД» | 2019 рік | 200,0 | - | 119,0 | - | Проектні роботи по реконструкції частини будівлі поліклініки для розміщення амбулаторії загальної практики сімейної медицини №1 по вул. Лісова, 1 виконані на суму 119 тис.гривень. |
| 47 | Виплата заробітної плати з нарахуваннями працівникам медичного закладу | КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» | 2019 рік | 50955,2 | - | 45809,4 | - | У 2019 році видатки на заробітну плату з нарахуваннями у КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин» становили 45809,4 тис.гривень |
| 48 | Поточні видатки підприємства: забезпечення харчування хворих стаціонару, спецхарчування працівників закладу за роботу у шкідливих умовах праці, харчування донорів у день здавання крові; придбання предметів, матеріалів, обладнаня, інвентаря та інше; оплата послуг, у тому числі і комунальних. | КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» | 2019 рік | 7812,7 | - | 7056,1 | - | У 2019 році на поточні видатки медичного закладу були використані кошти у сумі понад 7млн. гривень. |
| 49 | Виплата пільгових пенсій працівникам медичного закладу | КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» | 2019 рік | 636,4 | - | 494,1 | - | У 2019 році на виплату пільгових пенсій працівникам медичного закладу були використані кошти у сумі 494,1 тис. гривень. |

24

3.Оцінка ефективності виконання програми:

| Показники | 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Економічні(використано коштів на виконання заходів програми), тис.грн | - | - | 58125,99 |  |
| Соціальні: - кількість проведених інформаційно-просвітницьких заходів з питань охорони здоров’я - кількість Почесних донорів України, які отримали одноразову матеріальну допомогу з нагоди Всесвітнього дня донора крові | - - | - - | 115 73 |  |
| Екологічні |  |  |  |  |
| Інші |  |  |  |  |

4. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми та у разі потреби корегування завдань та заходів.

З метою  покращення стану здоров’я усіх верств населення, зниження рівнів захворюваності, інвалідності, смертності, продовження активного довголіття та тривалості життя, продовження активної демографічної політики необхідно запровадити ефективну систему багатоканального фінансування,  збільшення бюджетних фінансувань на охорону здоров’я у місті Нетішині, розвивати первинну медико-санітарну допомогу населенню на засадах сімейної медицини, сприяти забезпеченню пільгових категорій населення ефективними та якісними  лікарськими засобами, виробами медичного призначення.

Видатки комунальному некомерційному підприємству Нетішинської міської ради «Спеціалізована медико-санітарна частина  м. Нетішин» у 2019 році становили по загальному фонду 55 403,3 тис. грн. (у тому числі кошти медичної субвенції – 28557,5 тис. грн.) та спеціальному фонду 659,5 тис. грн. (кошти місцевого бюджету).

Цільові видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет по комунальному некомерційному підприємству Нетішинської міської ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги» у 2019 становили 1061,4 тис. грн. ( у тому числі кошти субвенції 961,4 тис. грн.)

Видатки на утримання комунального некомерційного підприємства Нетішинської міської ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги» у 2019 році становили по загальному фонду -1717,5 тис. гривень, а на виконання заходів програми у 2019 році було виділено коштів на суму  1479,7 тис. гривень.

25

Окрім того, на дію Урядової програми «Доступні ліки», яка передбачає передбачає безкоштовний або з частковою доплатою відпуск лікарських засобів під час амбулаторного лікування хворих на цукровий діабет ІІ типу, хворих на бронхіальну астму та серцево-судинні захворювання використані кошти у сумі        92,9 тис.  гривень.

Активізація роботи щодо реалізації заходів програми дасть можливість підвищити рівень якості та ефективності надання медичної допомоги, здійснення соціальних заходів щодо медичного забезпечення хворих, розвитку галузі охорони здоров’я.

Заступник міського голови                                                                   Ольга БОБІНА

Відповідальний виконавець:

начальник відділу молоді та спорту

виконавчого комітету міської ради

Любов РЯБЧУК