УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

сімдесят шостої сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання

19.06.2020					Нетішин				№ 76/4656

Про виконання у 2019 році цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту у Нетішинській міській ОТГ на період до 2020 року

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 21 грудня 2018 року № 48/3391 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

Щорічний (проміжний) звіт про виконання у 2019 році цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту у Нетішинській міській ОТГ на період до 2020 року, затвердженої рішенням двадцять другої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від  23 грудня 2016 року             № 22/1116, з внесеними змінами, взяти до відома згідно з додатком.

Міський голова                                                                  Олександр СУПРУНЮК

Додаток

до рішення сімдесят шостої

сесії Нетішинської міської

ради VІІ скликання

19.06.2020 № 76/4656

Щорічний (проміжний) звіт

про виконання у 2019 році цільової соціальної

програми розвитку фізичної культури і спорту у Нетішинській міській ОТГ на період до 2020 року

1.Основні дані

Цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту у Нетішинській міській ОТГ Нетішині на період до 2020 року, затверджена рішенням двадцять другої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 23 грудня 2016 року № 22/1116, була прийнята з метою відведення фізичній культурі і спорту в Україні провідної ролі як важливого фактора здорового способу життя, профілактики захворювань, формування гуманістичних цінностей, створення умов для всебічного гармонійного розвитку людини, сприяння досягненню фізичної та духовної досконалості людини, формування патріотичних почуттів у громадян та позитивного іміджу держави у світовому співтоваристві.

Організовує, координує та контролює роботу щодо  виконання програми відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради. Учасниками програми є управління освіти виконавчого комітету міської ради, Нетішинський професійний ліцей, Нетішинська КДЮСШ та СК «Енергетик» ПО ХАЕС, громадські організації фізкультурно-спортивного спрямування.

Основними завданнями програми є:

- збільшення обсягу рухової активності учнівської молоді до 8-12 годин на тиждень;

- підвищення рівня залучення до змістовного дозвілля та відпочинку населення, насамперед молоді із щорічним збільшенням на 1-2 відсотки рівня охоплення населення руховою активністю;

- залучення до 20 відсотків дітей та молоді 6-23 років до занять у спортивній школі, створення умов для розвитку резервного спорту та ефективного поповнення складу збірних команд області та України;

- забезпечення збереження передових позицій успішної участі спортсменів міста в обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях;

- створення необхідних умов для залучення населення міста до занять фізичною культурою і спортом та підвищення рівня забезпеченості населення спортивними залами, плавальними басейнами та спортивними майданчиками, які б давали можливість забезпечити на даних спорудах мінімальний обсяг рухової активності;

2

- створення цивілізованих умов для соціальної адаптації та реабілітації інвалідів та осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Фінансування підготовки та участі спортсменів міста в обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях проводилося за рахунок коштів бюджету міста, коштів ППО ХАЕС та залучених коштів.

У 2019 році на розвиток фізичної культури та спорту із бюджету міста  були виділені кошти у сумі 861 тис. 998 гривень.

3

Додаток до програми

2. Виконання завдань і заходів

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін виконання заходу | Планові обсяги фінансування, тис.грн |  | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджет міста | Інші джерела | Бюджет міста | Інші джерела |  |
| 1. | Запровадження у навчальних закладах Нетішинської міської ОТГ рухової активності учнів в обсязі 8-12 годин на тиждень | Управління освіти виконавчого комітету Нетішинської міської ради, Нетішинський професійний ліцей | 2019 рік | - | - | - | - | Створені належні умови щодо забезпечення фізичного виховання в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах відповідно до норм обсягу рухової активності, враховуючи вікові та статеві особливості. У загальноосвітніх навчальних закладах проводились «Старти надій», змагання з футболу серед дітей та підлітків на приз клубу «Шкіряний м’яч», спартакіади школярів, фізкультурно-патріотичний фестиваль «Нащадки козацької слави». Окрім того, були організовані та проведені дні здоров’я, тижні фізкультури, спортивні свята, олімпійські уроки та тижні, фізкультурно-оздоровчі заходи у закладах відпочинку-таборах з денним перебування дітей, організованих на базі загальноосвітніх шкіл міста. Команди загальноосвітніх навчальних закладів брали активну участь у міських спортивних заходах, приурочених Дню Перемоги, Дню захисту дітей, Дню фізичної культури і спорту, Дню міста. |
| 2. | Залучення населення до занять фізичною культурою і спортом за місцем роботи, проживання та відпочинку, утворення центру фізичного здоров’я населення міста «Спорт для всіх» | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради, фізкультурно-спортивні організації | 2019 рік | - | - | - | - | У місті Нетішині відсутній центр фізичного здоров’я населення міста «Спорт для всіх». Створені належні умови для проведення занять фізкультурно-спортивного спрямування та відпочинку у спортивному комплексі та навчально-тренувальному центрі ВП «ХАЕС», спортивно-тренувальному комплексі 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Хмельницькій області, міському спортивно-оздоровчому комплексі. За звітний період у спортивному комплексі «Енергетик» ППО ХАЕС проведено ХІХ Спартакіаду серед цехів та відділів ВП «ХАЕС» з 19 видів спорту ( у 2018 році-18 видів спорту), традиційний турнір з футзалу на приз газети «Перспектива», змагання зі спортивної риболовлі, спортивно- масові заходи з нагоди державних свят, в яких взяли участь 1749 працівників підрозділу. Діє 51 група здоров’я та загальної фізичної підготовки з 14 видів спорту, де займається 1121 працівник ВП «ХАЕС» та жителів міста. Збірні команди СК «Енергетик» брали активну участь у всеукраїнських, регіональних, галузевих Спартакіадах і інших масових спортивних змаганнях (20 заходів, 183 учасники). |
| 3. | Проведення місцевих та участь в обласних масових фізкультурно-спортивних заходах серед посадових осіб органів місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, серед працівників галузей народного господарства, соціальної та побутової сфери | Підприємства, установи, організації Нетішинської міської ОТГ, відділ молоді та спорту виконавчого комітету Нетішинської міської ради | 2019 рік | - | - | - | - | У 2019 році офіційні змагання серед посадових осіб органів місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, серед працівників галузей народного господарства, соціальної та побутової сфери у місті не проводилися. |
| 4. | Залучення осіб з обмеженими фізичними можливостями до занять фізичною культурою і спортом. Створення належних умов для дітей з інвалідністю для занять з фізичною культурою. | Відділ молоді та спорту, управління освіти виконавчого комітету Нетішинської міської ради, Нетішинський центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю, СК «Енергетик», Нетішинська КДЮСШ ППО ХАЕС | 2019 рік | - | - | - | - | Особи з обмеженими фізичними можливостями приймали участь у спортивних змаганнях з шахів та шашок, які проводилися у місті Нетішині з нагоди державних свят. З нагоди Дня фізичної культури і спорту учасник бойових дій, спортсмен з інвалідністю (стрільба з лука) був відзначений премією «За вагомий внесок у розбудову фізкультурно-спортивного руху у місті». А 14 вересня 2019 року відділом молоді та спорту було забезпечено участь спортсмена у Національних Іграх Нескорених, які проходили у м. Київ. Створені належні умови для дітей з інвалідністю для занять фізичною культурою у Нетішинському центрі комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю. |
| 5. | Проведення інвентаризації спортспоруд та спортивних об’єктів з метою визначення потреб у їх подальшому облаштуванні для занять фізкультурою, спортом та фізкультурно-спортивною реабілітацією і безперешкодному доступу до всіх спортивних споруд для спортсменів та глядачів з обмеженими фізичними можливостями | Управління освіти, відділ молоді та спорту, управління соціального захисту населення виконавчого комітету Нетішинської міської ради, Нетішинський професійний ліцей, ВП «ХАЕС» | 2019 рік | - | - | - | - | Особи з обмеженими фізичними можливостями у місті Нетішині не у повній мірі мають доступ до спортивних споруд. Власниками спортивних споруд здійснювалася інвентаризація спортспоруд та спортивних об’єктів, у результаті якої визначилися у їх подальшому належному облаштуванні для занять фізкультурою, спортом та фізкультурно-спортивною реабілітацією. |
| 6. | Проведення Спартакіади допризовної та призовної молоді | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, відділ молоді та спорту, управління освіти виконавчого комітету міської ради, Нетішинський професійний ліцей | 2019 рік | - | - | - | - | З метою підвищення фізичної підготовленості молоді до проходження військової служби проведено Спартакіаду допризовної та призовної молоді серед навчальних закладів міста, у якій прийняли участь 48 учасників. Збірна команда міста брала участь в обласній Спартакіаді допризовної молоді. |
| 7 | Залучення дітей та молоді до занять спортом у Нетішинській комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі | Нетішинська КДЮСШ ППО ХАЕС | 2019 рік | - | - | - | - | Підготовку спортсменів високої кваліфікації здійснює Нетішинська КДЮСШ ППО ХАЕС. У школі працює 18 тренерів-викладачів з таких видів спорту як боротьба самбо, дзюдо, волейбол, легка атлетика, плавання, кікбоксинг, фехтування, футбол. Підвищують спортивну майстерність 947 учнів. Спортсмени міста у складах збірних команд області, України успішно виступали у всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Плідно працюють заслужені тренери України Геннадій Горохов (боротьба самбо), Цисарук Віталій (фехтування), Моцюк Володимир та Возьний Володимир (футбол), тренери Анатолій Олійник, Шпак Роман (плавання), Чужмарова Марина, Самурай Наталія (кікбоксинг). За звітний період підготовлено 2 майстри спорту України та 1 майстер спорту міжнародного класу з боротьби самбо, 4 кандидати у майстри спорту з боротьби самбо та фехтування, 9 спортсменів першого спортивного розряду, 216 спортсменів масових розрядів. У 2019 році 18 спортсменів міста входили до складу (основний, кандидати, резерв) національних збірних команд України з таких видів спорту: фехтування (6), боротьба самбо (3), волейбол – 2, спортивна радіопеленгація-7. |
| 8 | Проведення НТЗ, участь у міських, обласних спортивних та всеукраїнських змаганнях з визнаних у державі олімпійських видів спорту серед спортсменів різних вікових груп (першості, чемпіонати, турніри, Кубки міста, чемпіонати області, України, Кубки України, спортивні ігри молоді області, юнацькі обласні спортивні ігри, багатоступеневі обласні ігри серед ветеранів, комплексні заходи тощо) | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, відділ молоді та спорту, управління освіти виконавчого комітету міської ради, НПЛ, Нетішинська КДЮСШ ППО ХАЕС, СК «Енергетик» ППО ХАЕС, фізкультурно-спортивні організації міста | 2019 рік | 800,0 | - | 541,7 | - | У 2019 році з олімпійських видів спорту у місті було проведено 78 змагань, забезпечено участь спортсменів міста у 64 обласних змаганнях, 53 всеукраїнських спортивних заходах. Спортсменами міста здобуто понад 800 призових місць. Даними заходами охоплено понад 3500 осіб. |
| 9 | Проведення НТЗ, участь у міських, обласних спортивних та всеукраїнських змаганнях з визнаних у державі з неолімпійських видів спорту серед спортсменів різних вікових груп (першості, чемпіонати, турніри, Кубки міста, чемпіонати області, України, Кубки України, спортивні ігри молоді області, юнацькі обласні спортивні ігри, багатоступеневі обласні ігри серед ветеранів, комплексні заходи тощо) | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, відділ молоді та спорту, управління освіти виконавчого комітету Нетішинської міської ради, НПЛ, Нетішинська КДЮСШ ППО ХАЕС, СК «Енергетик» ППО ХАЕС, фізкультурно-спортивні організації міста | 2019 рік | 140,0 | - | 87,0 | - | У 2019 році з неолімпійських видів спорту у місті було 22 змагань, забезпечено участь спортсменів міста у 20 обласних змаганнях, 22 всеукраїнських спортивних заходах. Спортсменами міста здобуто 120 призових місць. У заходах взяло участь понад 1000 осіб. |
| 10 | Проведення міських, участь в обласних, всеукраїнських спортивних змаганнях з олімпійських, не олімпійських видів спорту серед спортсменів різних вікових груп, спорту осіб з інвалідністю, спорту ветеранів | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, відділ молоді та спорту виконавчого комітету Нетішинської міської ради | 2019 рік | - | - | - | - | Протягом 2019 року спортсмени міста взяли участь у 13 змаганнях з видів спорту, а саме: у міжнародному турнір з тенісу настільного серед ветеранів, чемпіонатах України з плавання, чемпіонатах області з гирьового спорту. У місті за участю ветеранів спорту були проведені заходи з футзалу, футболу, міський турнір з тенісу настільного, турніри з баскетболу, бадмінтону, шахів та шашок, волейболу, армспорту, у яких взяли участь 836 осіб. |
| 11 | Проведення тематичних семінарів для фахівців, працівників галузі фізичної культури і спорту, тренерів, спортсменів. | Відділ молоді та спорту, управління освіти виконавчого комітету Нетішинської міської ради, НПЛ, Нетішинська КДЮСШ ППО ХАЕС, СК «Енергетик» ППО ХАЕС, фізкультурно-спортивні організації міста | 2019 рік | - | - | - | - | Протягом 2019 року на чотирьох засіданнях координаційної ради з питань фізичної культури і спорту при виконавчому комітеті міської ради, методичних об’єднаннях вчителів фізичної культури управління освіти виконавчого комітету міської ради, педагогічних радах Нетішинської КДЮСШ ППО ХАЕС аналізувалися результати виступів спортсменів міста в обласних, всеукраїнських та міських змаганнях, розглядалися питання стану матеріально-технічної бази у місті, роботи громадських організацій фізкультурно- спортивного спрямування, проведення фізкультурно-оздоровчої роботи за місцем навчання, роботи та проживання населення. |
| 12 | Здійснення модернізації, облаштування, реконструкції та капітального ремонту спортивних споруд Нетішинської міської ОТГ | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КП НМР «ЖКО»,КП НМР «Благоустрій», КП НМР «Комфорт», управління освіти виконавчого комітету Нетішинської міської ради, НПЛ, ВП «ХАЕС» | 2019 рік | 1200,0 | - | - | - | У 2019 році із бюджету міста кошти на облаштування спортивних майданчиків не виділялися. |
| 13 | Будівництво нових спортивних споруд, у т.ч. фізкультурно-спортивного комплексу, спортивної споруди зі штучним льодом, спортзалу з легких швидкомонтуючих конструкцій | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, ВП «ХАЕС» | 2019 рік | 20000,0 | - | - | - | У 2019 році кошти на будівництво нових спортивних споруд, у т.ч. фізкультурно-спортивного комплексу, спортивної споруди зі штучним льодом, спортзалу з легких швидкомонтуючих конструкцій із бюджету міста та бюджету ВП «ХАЕС» не виділялися. |
| 14 | Залучення видатних спортсменів міста, тренерів, громадських організацій до участі у фізкультурно-спортивних заходах | Відділ молоді та спорту, управління освіти виконавчого комітету Нетішинської міської ради, НПЛ, Нетішинська КДЮСШ ППО ХАЕС, СК «Енергетик» ППО ХАЕС, фізкультурно-спортивні організації | 2019 рік | - | - | - | - | Видатні спортсмени, тренери міста є постійними активними учасниками фізкультурно-спортивних та масових заходів, які проводяться у місті Нетішині. За участі громадських організацій міста спортивного спрямування проводилися масові заходи з нагоди професійних та державних свят |
| 15 | Впровадження соціальної реклами щодо пропаганди здорового способу життя, підвищення рівня культури харчування, небезпеки активного та пасивного тютюнокуріння, вживання алкоголю та наркоманії. | Відділ молоді та спорту, управління освіти виконавчого комітету Нетішинської міської ради, НПЛ, Нетішинська КДЮСШ ППО ХАЕС, СК «Енергетик» ППО ХАЕС, фізкультурно-спортивні організації міста | 2019 рік | - | - | - | - | Під час проведення масових спортивних та фізкультурно-масових заходів у місті розповсюджувалися буклети щодо пропаганди здорового способу життя, підвищення рівня культури харчування, небезпеки активного та пасивного тютюнокуріння, вживання алкоголю та наркоманії. Серед учнівської молоді міста із залученням фахівців КНП НМР «Спеціалізована медико-санітарна частина м. Нетішин», Нетішинським відділенням поліції Славутського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області було проведено ряд виховних годин та бесід, тренінгів з питань популяризації здорового способу життя, попередження негативних звичок у молодіжному середовищі. |
| 16 | Висвітлювати на офіційному сайті міста, на сторінках ЗМІ інформацію про спортивні досягнення спортсменів міста, розвиток фізичної культури і спорту у місті | Відділ молоді та спорту, управління освіти виконавчого комітету Нетішинської міської ради, НПЛ, Нетішинська КДЮСШ ППО ХАЕС, СК «Енергетик» ППО ХАЕС, фізкультурно-спортивні організації міста | 2019 рік | - | - | - | - | У місцевих засобах масової інформації, на сайті Нетішинської міської ради щотижнево висвітлюються спортивні досягнення спортсменів міста Нетішина, інформація про стан виконання програми розвитку фізичної культури і спорту. |
| 17 | Сприяти заохоченню та відзначенню спортивних команд, кращих спортсменів, тренерів, фахівців галузі фізичної культури і спорту, переможців, призерів та учасників спортивних змагань міського, обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів цінними подарунками, кубками, медалями, грамотами, подяками, одноразовими грошовими винагородами, премією «За вагомий внесок у розбудову фізкультурно-спортивного руху у місті» | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, відділ молоді та спорту, управління освіти, виконавчого комітету Нетішинської міської ради, НПЛ, Нетішинська КДЮСШ ППО ХАЕС, СК «Енергетик» ППО ХАЕС, фізкультурно-спортивні організації, місцеві ЗМІ | 2019 рік | 100,0 | - | 85,1 | - | У місті Нетішині створена система матеріального заохочення провідних спортсменів міста та фахівців галузі спорту. У 2019 році 17 перспективних спортсменів та 10 фахівців галузі спорту отримували стипендії. З нагоди Дня фізичної культури і спорту вручено премії Нетішинського міського голови «За вагомий внесок у розбудову фізкультурно-спортивного руху у місті» 14 кращим фахівцям галузі фізичної культури і спорту та футбольній команді юнаків 2002/2003 року народження (тренер Возьний В.Я.). У 2019 році була виплачена одноразова грошова винагорода за досягнутий високий результат у змаганнях міжнародного рівня - І місце на чемпіонаті світу з боротьби самбо серед юніорів 10-15 жовтня 2019 року у м.Ташкент спортсмену Давидчуку Ярославу Олександровичу у сумі 15 тис. гривень та тренеру Горохову Геннадію Васильовичу у сумі 7 тис. 500 гривень. Під час проведення спортивних змагань у місті переможці та призери нагороджувалися кубками, медалями, грамотами та цінними подарунками. |
| 18 | Здійснення матеріально-технічного забезпечення виконання програми | Відділ молоді та спорту виконавчого комітету Нетішинської міської ради | 2019 рік | - | - | - | - | У 2019 році на матеріально-технічне забезпечення виконання цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту кошти не виділялися. |
| 19 | Сприяти покращанню житлових умов спортсменів міста, які зайняли призові місця(І-ІІІ) на Олімпійських іграх шляхом придбання житла | Виконавчий комітет міської ради | 2019 рік | - | - | - | - | У 2019 році із бюджету міста кошти на придбання житла спортсменам не виділялися. |
| 20 | Дольова участь у використанні спортивних споруд спортивного комплексу ВП «Хмельницька АЕС» для проведення спортивних змагань міського, обласного та всеукраїнського рівня, які фінансуються за рахунок коштів бюджету Нетішинської міської ОТГ | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, ВП «Хмельницька АЕС» | 2019 рік | 500,0 | - | 148,2 | - | У 2019 році кошти із бюджету міста на дольову участь у використанні спортивних споруд спортивного комплексу ВП «Хмельницька АЕС» (134 години) для проведення спортивних змагань міського, обласного та всеукраїнського рівня, були використані кошти у сумі 148 тисяч 215 гривень. |

19

3.Оцінка ефективності виконання програми:

| Показники | 2017рік | 2018рік | 2019рік | 2020 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Економічні(виділено коштів на виконання заходів програми), тис.грн. | - | - | 862,0 | - |
| Соціальні: - проведено заходів у місті; - взято участь в обласних змаганнях; - взято участь у всеукраїнських та міжнародних змаганнях; - кількість охоплених осіб спортивно-масовими заходами ; - кількість осіб, які отримали стипендію та премію - кількість здобутих призових місць на спортивних змаганнях різного рівня | - - - - - - | - - - - - - | 107 84 73 4500 73 920 | - - - - - - |
| Інші | - | - | - | - |

4.Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми та у разі потреби корегування завдань та заходів.

У місті Нетішині проводиться належним чином робота щодо реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту. Організовуються та проводяться місцеві спортивні масові заходи з нагоди державних свят, фізкультурно-оздоровчі заходи, забезпечується участь спортсменів міста та спортивних команд в обласних, всеукраїнських змаганнях.  Із бюджету міста на  розвиток фізичної культури і спорту виділені кошти у сумі  862 тис. гривень. Свідченням високих спортивних результатів є здобуті 920 призових місць.

Активно проводять спортивну діяльність міські громадські організації: футбольний клуб «Енергетик», дитячий боксерський клуб «Максим», спортивний клуб «Пульсар», спортивний клуб «ГК «Вершина», СК «Фламбер», СК «Золота осінь».   Навчально-матеріальна база з фізичної культури і спорту у місті знаходиться у належному стані. Протягом року проводились поточні ремонти спортивних споруд ВП «ХАЕС», навчальних закладів міста, спортивних майданчиків , які розташовані у мікрорайонах міста.

20

Активізація роботи щодо реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту у місті дасть змогу забезпечити збереження передових позицій успішної участі спортсменів Нетішинської міської ОТГ в обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях, створювати необхідні умови для залучення населення громади до занять фізичною культурою і спортом, підвищення рівня забезпеченості спортивними спорудами.

Заступник міського голови                                                 Ольга БОБІНА

Відповідальний виконавець:

начальник відділу молоді та спорту

виконавчого комітету міської ради

Любов РЯБЧУК