УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

восьмої сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання

25.03.2016					Нетішин					№ 8/289

Про виконання програми залучення інвестицій в економіку міста Нетішина Хмельницької області на 2011-2015 роки

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26, пункту 3 частини 4 статті                    42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 25 вересня 2013 року № 47/1018 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

1. Заключний звіт про виконання програми залучення інвестицій в економіку міста Нетішина Хмельницької області на 2011-2015 роки, затвердженої рішенням десятої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 17 травня 2011 року              № 10/200, взяти до відома (додається).

2. Зняти з контролю рішення десятої сесії Нетішинської міської ради                        VI скликання від 17 травня 2011 року № 10/200 «Про програму залучення інвестицій в економіку міста Нетішина Хмельницької області на 2011-2015 роки».

Міський голова									О.О.Супрунюк

Додаток

до рішення восьмої

сесії Нетішинської міської

ради VІІ скликання

25.03.2016 № 8/289

Заключний звіт про результати виконання

програми залучення інвестицій в економіку

міста Нетішина Хмельницької області

на 2011-2015 роки

Рішенням десятої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 17 травня 2011 року № 10/200 затверджено програму залучення інвестицій в економіку міста Нетішина Хмельницької області на 2011-2015 роки.

Основним завданням та пріоритетними напрямами програми є залучення інвестицій шляхом втілення єдиної політики у сфері залучення інвестицій, спрямованої на створення бази для сталого економічного зростання та підвищення життєвого рівня населення.

Програма є основою для довгострокової політики у сфері залучення інвестицій та інструментом вирішення проблеми надходження у достатніх розмірах фінансового ресурсу для забезпечення потреб сталого економічного зростання і якісного соціально-економічного розвитку.

Програма розрахована на реалізацію протягом 2011-2015 років.

Виконання завдань і заходів програми залучення інвестицій в економіку міста Нетішина Хмельницької області на 2011-2015 роки

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін виконання заходу | Планові обсяги фі-нансування, тис.грн. |  | Фактичні обсяги фі-нансування, тис.грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюд-жет міста | інші дже-рела (зазначити) | бюд-жет міста | інші дже-рела (зазначити) |  |
| 1. | Вивчення ресурсів та потреб міста у інвестиціях, залучення яких може вирішити економічні та соціальні проблеми міста. Надавати першочергову підтримку місцевим суб’єктам господа-рювання, які виявили бажання залучати інвестиції або вкладати власний капітал у розвиток міста | Управління економіки, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради | 2011-2015 роки | - | - | - | - | За період 2011-2015 років уведено в експлуатацію 41691 кв.метрів загальної площі житла, у тому числі за роками: 2011 рік - 6686 кв.м.; 2012 рік – 4847 кв.м.; 2013 рік – 9218 кв.м.; 2014 рік – 9580 кв.м.; 2015 рік – 11360 кв.метрів. Будівництво житлових будинків переважно здійснювалось індивідуальними забудовниками та суб’єктами господарювання міста. Суб’єкти господарювання спрямовували власні кошти в будівництво, реконструкцію будівель та споруд. Так, упродовж 2011-2015 років уведено в експлуатацію будівлі об’єктів торгівлі площею 477 кв.м., об’єктів громадського харчування на 40 посадкових місць, 4 адміністративні будівлі, потужність з виробництва безалкогольних напоїв на 15,6 тис.дал, систему оборотного водопостачання потужністю 15,6 тис.куб.м за добу, телекомунікаційну споруду, потужність з виробництва тортів і виробів кондитерських, виробів хлібобулочних з додаванням підсолоджувальних речовин на 1,0 тис.тонн за рік, радіомовні передавачі потужністю 0,02 кВт., водопровідні мережі протяжністю 5,3 кілометра та потужністю 0,1 тис. кубічного метра води за добу, пішохідний міст на 58 погон. метрів та 4 колодязі бурові (артсвердловини), трансформаторні понижуючі підстанції напругою 35 кВ і вище на 0,2 тис. кВА. Окрім цього, рішенням виконавчого комітету міської ради № 73/2015 від 26 лютого 2015 року «Про створення місць відпочинку громадян у місті Нетішин» закріплено територію у районі між р.Горинь та вулицями Шевченка і Михайлова, площею 11,7497 га, за КП НМР «Благоустрій» для створення відпочинку громадян та затверджено схему розташування місця відпочинку громадян. Також, упродовж 2015 року з метою вивчення можливостей розвитку та залучення інвестицій міський голова відвідував сільські ради об’єднаної територіальної громади міста Нетішин, яка утворена відповідно до рішення сімдесят сьомої (позачергової) сесії Нетішинської міської ради. Упродовж 2011 року освоєно 19763,0 тис.грн. капітальних інвестицій, у 2012 році - 29958,0 тис. грн.; у 2013 році – 45503,0 тис. грн.; у 2014 році – 40413,0 тис. грн.; за 9 місяців 2015 року - 26357,0 тис. гривень |
| 2. | Сприяння у наданні пільг (податкові, пільгові умови орен-ди тощо) суб’єктам господарювання, що впроваджують ін-вестиційні проекти, які мають страте-гічне значення для економічного розвитку міста | Управління економіки, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради | 2011-2015 роки | - | - | - | - | Упродовж 2011-2015 років інвестиційні проекти, які мають стратегічне значення для економічного розвитку міста не впроваджувались, відповідно пільги суб’єктам господарювання не надавались |
| 3. | Забезпечення інформаційного супроводу іноземних інвесторів | Управління економіки, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради | 2011-2015 роки | - | - | - | - | З метою забезпечення оперативного доступу суб’єктам господарювання, віт-чизняним та іноземним інвесторам до інформації щодо інвестиційних мож-ливостей, на офіційному сайті міста розміщено інвестиційний паспорт. Через за-соби масової інформації та громадські об’єднання підприємців запропоновано суб’єктам господарювання розробити інвестиційні проекти, надати для роз-міщення пропозицій щодо інвестиційних проектів серед інвесторів. Інвести-ційними напрямами розвитку є будівництво, сфера торгівлі та сфера послуг. Стратегічною метою інвестиційного розвитку є досягнення містом європейського рівня зі стабільним економічним розвитком, безпечним і комфортним життям, а також розвиток соціальної сфери за рахунок реалізації прибуткових інвестиційних проектів. Окрім цього, рішенням Нетішинської міської ради VII скликання від 23 грудня 2015 року № 4/75 утворено комунальне підприємство Нетішинської міської ради «Агенція місцевого розвитку». Метою цього підприємства є участь у реалізації соціально-економічної політики міста, розробці, реалізації та супроводі інвестиційних програм та проектів, взаємодія з органами державної влади та місцевого самоврядування, органами влади іноземних держав, міжнародними організаціями, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, в тому числі іноземними, іншими суб’єктами інвестиційної діяльності з питань залучення і просування інвестицій на території м.Нетішин |
| 4. | Супровід іноземних інвесторів, що впро-ваджують інвести-ційні проекти, які мають стратегічне значення для еконо-мічного розвитку регіону, при прохо-дженні реєстрацій-них та дозвільно-погоджувальних процедур | Управління економіки, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради | 2011-2015 роки | - | - | - | - | Виконавчий комітет міської ради, у разі звернення суб’єктів господарювання щодо провадження інвестиційних проектів, забезпечує повний інформаційний супровід проходження дозвільно-погоджувальних процедур |
| 5. | Налагодження постійного контакту із суб'єктами господарювання з метою вивчення їх потенційних виробничих, ресурсних, економічних можливостей та потреб у залученні інвестицій | Управління економіки, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради | 2011-2015 роки | - | - | - | - | Упродовж 2011-2015 років виконавчим комітетом міської ради через засоби масової інформації, при особистих зустрічах суб’єктам господарювання міста надавалась інформація щодо відбору інвестиційних проектів, формування бази інвестиційних проектів міста та Хмельницької області, залучення інвесторів для реалізації власних інвестиційних проектів. 12 травня 2011 року проведені громадські слухання щодо спорудження енергоблоків № 3 та № 4 ХАЕС. Рішенням міської ради від 23 червня 2011 року № 11/225 «Про погодження будівництва енергоблоків № 3 та 4 Хмельницької АЕС (ядерних установок типу В-392)» затверджено узагальнені депутатами Нетішинської міської ради пропозиції, викладені у зверненні учасників громадсь-ких слухань з питань спорудження енергоблоків № 3 та 4 Хмельницької АЕС. На виконання ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» рішенням чотирнадцятої сесії Нетішинської міської ради від 30 вересня 2011 року затверджено Програму забезпечення містобудівною документацією міста Нетішина на 2011-2015 роки. Рішенням шістнадцятої сесії Нетішинської міської ради від 11 листопада 2011 року № 16/330 перейменовано Правила забудови мікрорайонів №№ VI, VII, VIII на План зонування території мікрорайонів №№ VI, VII, VIII м.Нетішина. Відповідно до затвердженої рішенням чотирнадцятої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 30 вересня 2011 року № 14/287 Програми забезпечення містобудівною документацією міста Нетішина на 2011-2015 роки, передбачено 500 тис.грн. Рішенням міської ради від 30 березня 2012 року № 26/489 внесено зміни до цієї програми, зокрема щодо вартості розроблення містобудівної документації. На зазначені цілі передбачені кошти у сумі 485,8 тис.гривень. З них, профінансовано 65,852 тис.грн. на дофінансування адаптації електронної книги для містобудівних потреб |
| 6. | Розробка та постійне оновлення розділу "Інвестиційна діяльність" на веб-сайті міста | Управління економіки, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради | 2011-2015 роки | - | - | - | - | Виконавчим комітетом міської ради на офіційному сайті міської ради створено розділ «Інвестиційна діяльність». Також, на сайті розміщено інвестиційний паспорт міста. Інвестиційні проекти надавались для включення до Інвестиційного паспорта Хмельницької області |
| 7. | Сприяння участі суб’єктів господарювання у програмах міжнародної технічної допомоги, міжнародного співробітництва, співпраці з донорськими організаціями щодо залучення коштів для фінансування інвестиційних проектів | Управління економіки, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради | 2011-2015 роки | - | - | - | - | Упродовж 2011-2015 років міжнародна технічна допомога надавалась ДП НАЕК «Енергоатом» ВП «ХАЕС» Європейським Союзом за програмами «Вдосконалення підготовки експлуатаційного персоналу АЕС в Україні», «Вдосконалення загальної стратегії поводження з радіоактивними відходами на діючих та зупинених атомних електростанціях України», «Вдосконалення управління культурою безпеки в НАЕК «Енергоатом» та на АЕС України», «Впровадження методологій адаптації та підтримки оперативного ЙАБ на АЕС України», «Розробка та впровадження автоматизованої інформаційної системи підтримки оператора на основі алгоритмів симптомно-орієнтованих аварійних інструкцій». Окрім цього суб’єктам господарювання, громадським організаціям міста було запропоновано прийняти участь у програмах міжнародної технічної допомоги, міжнародного співробітництва, співпраці з донорськими організаціями щодо залучення коштів для фінансування інвестиційних проектів, інформація про що була розміщена у засобах масової інформації Виконавчим комітетом міської ради подано на участь у конкурсі інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізуватися за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку у 2014-2015 роках проект будівництва об’єкта водопостачання (водовідведення) у садибній забудові міста |
| 8. | Участь виконавчого комітету міської ради у програмах міжнародної технічної допомоги, міжнародного співробітництва | Управління економіки, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради | 2011-2015 роки | - | - | - | - | У 2012 році місто Нетішин долучилось до програми «Бібліоміст», що реалізується в Україні благодійним фондом Білла Гейтса, нетішинські бібліотеки стали в один ряд із іншими бібліотеками України. Згідно з програмою «Бібліоміст» нетішинські бібліотеки отримали 15 комп’ютерів, 4 принтери, 15 веб-камер та програмне забезпечення. Обладнання було встановлене у центральній бібліотеці, бібліотеках для дітей та юнацтва, а також у міській бібліотеці № 3, що в садибній забудові міста. Сума, на яку міська громада отримала комп’ютерну техніку, склала понад 300 тисяч гривень. Зазначена програма діяла до вересня 2015 року |
| 9. | Презентація економічного та інвестиційного потенціалу міста через засоби масової інформації, у тому числі мережу Інтернет | Управління економіки, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради | 2011-2015 роки | - | - | - | - | Виконавчим комітетом міської ради оновлено інформацію щодо інвестиційної привабливості міста, в якій розміщено інвестиційну карту міста, із зазначенням вільних земельних ділянок, приміщень, тощо. Разом з тим, у засобах масової інформації постійно розміщується інформація щодо продажу та передачі в оренду об’єктів комунальної власності територіальної громади міста, передачу в оренду вільних земельних ділянок |
| 10. | Оновлення інвестиційного паспорта міста | Управління економіки, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради | 2011-2015 роки | - | - | - | - | Щорічно оновлювався інвестиційний паспорт міста, який розміщується на офіційному сайті міської ради та включається до інвестиційного паспорта Хмельницької області |
| 11. | Проведення інвестиційних форумів, "круглих столів", направлених на пошук потенційних інвесторів | Управління економіки, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради | 2011-2015 роки | - | - | - | - | Інформація щодо проведення інвестиційних форумів, виставок, конференцій, інших заходів міжнародного характеру, ділових зустрічей, семінарів, “круглих столів” за участю представників ділових кіл зарубіжних країн та підприємців області постійно доводилась до відома суб’єктів господарювання через газету «Нетішинський вісник», офіційний сайт міської ради. Упродовж 2011 року було проведено 2 «круглі столи» в рамках І інвестиційного форуму «Нетішин як об’єкт для інвестицій – рентабельність та можливості розвитку бізнесу в місті Нетішин», в якому взяли участь суб’єкти господарювання. Проводились зустрічі із потенційними інвесторами щодо будівництва сміттєпереробного комплексу. У вересні 2011 року відбулось засідання «круглого столу» щодо розгляду питання виконання «Програми будівництва (придбання) доступного житла у Хмельницькій області на 2010-2017 роки», на який було запрошено представників будівельних та громадських організацій, суб’єктів малого підприємництва, зацікавлених осіб. 26 червня 2012 року відбулась нарада за участю керівників та працівників структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради, потенційних забудовників, представників банкових установ та засобів масової інформації міста щодо стану виконання на території міста соціальних ініціатив Президента «Доступне житло» та здешевлення вартості іпотечних кредитів. У вересні 2012 року проведені громадські слухання щодо будівництва сміттєпереробного заводу. У 2014 році виконавчим комітетом міської ради, у рамках роботи економічної ради при міському голові, організовано та проведено зустріч із суб’єктами господарювання міста та представниками банківських установ, за участю Президента Асоціації українських банків Сугуняко О.А. На цій зустрічі обговорено основні проблеми, які заважають розвитку підприємництва та основні напрями діяльності щодо розвитку бізнесу та вкладенню інвестицій. У жовтні 2014 року відбулось засідання економічної ради при міському голові за участю представників суб’єктів господарювання міста, на якому розглянуто питання інвестиційної привабливості міста, розширення сфер економічної діяльності щодо залучення інвестицій. У грудні відбулась зустріч представників сфери бізнесу, керівників бюджетних та комунальних установ міста, громадських організацій з представниками компанії «Branders», яка працює в напрямку консалтингу. На зазначеній зустрічі обговорювались питання вигідних умов та цікавих, неординарних пропозицій для залучення інвестора. З метою залучення інвестицій в економіку міста та розвитку зовнішньоекономічної співпраці виконавчий комітет Нетішинської міської ради упродовж 2015 року активно проводив зустрічі з представниками польського бізнесу. 02 та 03 жовтня 2015 року представники виконавчого комітету міської ради, суб’єкти господарювання міста взяли участь у польсько-українській конференції інвесторів, яка пройшла в польському місті Жешуві. 15 та 16 жовтня 2015 року у місті Нетішині відбувся другий етап польсько-українських бізнес-відносин – Міжнародна польсько-українська конференція підприємців та інвесторів. Участь у цьому етапі польсько-української конференції підприємців та інвесторів, окрім польської сторони, взяли суб’єкти господарювання міста Нетішина, Острога, Хмельницького, Рівного, Запоріжжя, Дніпродзержинська, Києва. На зазначеній конференції акцентовано увагу про реальні перспективи Нетішина в розвитку енергетики, пов’язані з проектом «Енергетичний міст Україна-ЄС» – уведення в експлуатацію 750 кВ повітряної лінії Хмельницька АЕС – Жешув (Польща), яка дозволить використовувати існуючі потужності АЕС без обмежень. За умов надлишку електроенергії, вона експортуватиметься в ЄС, а отримані кошти можна буде інвестувати в будівництво 3 та 4 енергоблоків Хмельницької АЕС. Окрім цього, підписано Угоду про наміри партнерства міста Нетішина (Україна) з містом Новий Сонч (Польща) та підтверджена готовність до подальшої співпраці не тільки в бізнесовому, а й освітньому, культурному і соціальному напрямках |
| 12. | Участь у міжнародних економічних форумах "Інвестиційні можливості Хмельниччини" | Управління економіки, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради | 2011-2015 роки | - | - | - | - | Суб’єкти господарювання взяли участь у економічному форумі "Інвестиційні можливості Хмельниччини" |
| 13. | Забезпечення ефективної роботи дозвільного центру | Державний адміністратор, ЦНАП | 2011-2015 роки | - | - | - | - | Упродовж 2011 року усі учасники реєстраційних процедур здійснювали прийом суб’єктів господарювання в рамках дозвільного центру. У 2011 році видано 59 документів дозвільного характеру місцевими дозвільними органами, 129 державним адміністратором, зареєстровано 20 декларацій місцевим дозвільним органом та 83 адміністратором, надано 83 консультацій місцевим дозвільним органом та 224 державним адміністратором. Упродовж 2012 року розглянуто 625 звернень суб’єктів господарювання, видано 583 документи дозвільного характеру, зареєстровано 125 декларацій, надано 201 консультацію місцевими дозвільними органами та 555 державним адміністратором. 12 грудня 2013 року відкрито центр надання адміністративних послуг у місті Нетішин. З метою удосконалення та спрощення процедури оформлення документів дозвільного характеру виконавчим комітетом міської ради значна увага приділяється дотриманню відповідними органами нормативних актів та процедур з надання дозволів, погоджень, висновків, які необхідні для започаткування підприємницької діяльності. Забезпечено видачу документів дозвільного характеру у центрі надання адміністративних послуг, у складі якого знаходився дозвільний центр виконавчого комітету міської ради. Упродовж 2013 року розглянуто 609 звернень суб’єктів господарювання, видано 541 документ дозвільного характеру, зареєстровано 108 декларацій, надано 163 консультації місцевими дозвільними органами та 351 державним адміністратором. Упродовж 2014 року розглянуто 700 звернень суб’єктів господарювання, видано 489 документів дозвільного характеру, прийнято 191 декларацію, подання яких передбачено законодавством, надано 848 консультацій. Упродовж 2015 року розглянуто 901 звернення до державного адміністратора, за результатами звернень надано 901 документ дозвільного характеру, прийнято 161 декларацію, подання яких передбачено законодавством |

3. Оцінка ефективності виконання програми:

На основі аналізу кількісних та якісних показників, що досягнуті в результаті виконання завдань і заходів звітного року, дається оцінка кінцевих результатів: наводяться дані про кінцеві результати виконання програми.

| Показники | 2011 рік | 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Економічні |  |  |  |  |  |
| Соціальні | Уведено в експлуатацію 6686 кв.м житла | Уведено в експлуатацію 4847 кв.м житла | Уведено в експлуатацію 9218 кв.м житла | Уведено в експлуатацію 9580 кв.м житла | Уведено в експлуатацію 11360 кв.м житла |
| Екологічні |  |  |  |  |  |
| Інші |  |  |  |  |  |

4. Заключний висновок

У рамках реалізації програми залучення інвестицій в економіку міста Нетішина Хмельницької області на 2011-2015 роки вбачаються сприятливі умови для інвестування коштів суб’єктів господарювання, мешканців міста у житлове будівництво. Забудовники мали можливості щодо отримання земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва та будівництва багатоквартирних житлових будинків.

Налагоджена співпраця з польськими партнерами, зокрема у результаті візитів польської делегації до Нетішина підписана угода іноземної фундації «Klub Biznesowy» з двома підприємствами, зареєстрованими в нашому місті, – Українсько-німецьке товариство «ІММЕР ГЕВІНН ГРУП» та ТзОВ «АТОММОНТАЖСЕРВІС».

Під час візитів розглядались питання щодо залучення інвестицій, зокрема в будівництво житлових будинків, сміттєпереробного комплексу, можливості розмі-щення у місті підприємства з виготовлення посібників для вивчення польської мови.

У результаті таких візитів Нетішинський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів, який розташований на території ДНЗ №9, отримав благодійну допомогу - спортивно-ігровий майданчик (площею 76 кв.м.), призначений для дітей з особливими потребами, ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 та НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів та ліцей» - металеві шкільні шафи, загальноосвітні школи та дошкільні навчальні заклади забезпечені дидактичними матеріалами для вивчення польської мови.

Одним із важливих напрямів подальшого розвитку інвестиційної діяльності у місті є утворення комунального підприємства Нетішинської міської ради «Агенція місцевого розвитку», діяльність якого буде спрямована на реалізацію та супровід інвестиційних програм та проектів, взаємодію з органами державної влади та місцевого самоврядування, органами влади іноземних держав, міжнародними організаціями, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, в тому числі іноземними, іншими суб’єктами інвестиційної діяльності з питань залучення і просування інвестицій на території м.Нетішин.

Перший заступник міського голови						П.П.Скиба

Виконавець:

Начальник управління економіки

виконавчого комітету міської ради

Заріцька Н.М.