УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

восьмої сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання

25.03.2016					Нетішин					№ 8/288

Про виконання програми соціально-економічного розвитку міста Нетішина на 2015 рік

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 25 вересня 2013 року № 47/1018 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

1. Звіт про виконання програми соціально-економічного розвитку міста Нетішина на 2015 рік, затвердженої рішенням сімдесят першої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 31 березня 2015 року № 71/1715, взяти до відома (додається).

2. Зняти з контролю рішення сімдесят першої сесії Нетішинської міської ради            VI скликання від 31 березня 2015 року № 71/1715 «Про програму соціально-економічного розвитку міста Нетішина на 2015 рік».

Міський голова									О.О.Супрунюк

Додаток

до рішення восьмої сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання

25.03.2016 № 8/288

Звіт про виконання

програми соціально-економічного розвитку міста Нетішина на 2015 рік

Основною метою програми є розвиток соціально-економічного потенціалу міста як основної передумови забезпечення економічного зростання та підвищення добробуту населення.

Програма спрямована на досягнення економічної стабільності, ефективне використання виробничого потенціалу міста, забезпечення конкурентоспроможності господарського комплексу через його розвиток, освоєння нових видів продукції та послуг, підвищення інвестиційної привабливості міста шляхом реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на підвищення його конкурентоспроможності та через презентації його можливостей на міжнародних форумах, виставково-ярмаркових заходах, як в Україні так і за кордоном, створення умов для розвитку підприємницької діяльності та поліпшення бізнес-клімату міста та зростання економічної активності суб’єктів господарювання, забезпечення ефективного використання міських ресурсів, здійснення ефективного управління комунальним майном та земельними ресурсами, реформування житлово-комунального господарства міста та забезпечення його стабільної роботи, реалізацію комплексу заходів з енергозбереження та підвищення ефективності використання енергоресурсів у всіх сферах господарювання, удосконалення системи соціального захисту, забезпечення функціонування соціальної та гуманітарної сфери, створення умов для стабільного функціонування закладів освіти, культури, спорту, охорони здоров’я та інших установ соціально-культурної сфери, розвиток і модернізація міської інфраструктури (спортивної, транспортної, соціальної, комунальної), надання якісних адміністративних послуг з метою підвищення задоволення замовників, забезпечення правопорядку та безпеки громадян.

Упродовж 2015 року підприємствами міста реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу 5073,37 млн.грн., або 19,2 % від обласного обсягу.

У розрахунку на одну особу населення міста упродовж 2015 року реалізовано промислової продукції 137,19 тис.гривень.

Вироблено електроенергії 13454,14 млн. кВт/годин, що порівняно із 2014 роком більше на 2540,99 млн. кВт/годин або на 23,3 відсотки.

Упродовж 2015 року підприємствами міста виконано будівельних робіт в обсязі 75607 тис. грн. (5,8% від загального по області).

Уведено в експлуатацію 16439 кв. метр індивідуального житла, що на 171,6% більше проти 2014 року, у тому числі два багатоквартирних житлових будинки з мансардами та вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення, що на вул.Шевченка, 11, загальною площею 5871 кв. метрів.

Обсяг прямих іноземних інвестицій, внесених в економіку міста, станом               на 01 жовтня 2015 року становив 81,3 тис.дол.США. У розрахунку на одну особу по місту вкладено 2,2 дол. іноземних інвестицій.

За січень-ве ресень 2015 року освоєно 26357 тис.грн. капітальних інвестицій, із них 18092,0 тис. грн. освоєно у житлове будівництво.

2

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі міста за січень-вересень 2015 року становив 144,8 млн.гривень.

Роздрібний товарооборот підприємств міста у розрахунку на одну особу за січень-вересень 2015 року становив 3910,3 гривень.

Перевезення пасажирів (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) перевізниками міста упродовж січня-листопада 2015 року здійснено в обсязі 14,7 млн.пас.км.

За січень-вересень 2015 року обсяг послуг, реалізованих підприємствами сфери нефінансових послуг, становив 35,65 млн.гривень. Населенню реалізовано послуг на суму 21,97 млн.гривень.

Через ЗМІ постійно доводиться до відома інформація щодо продажу та передачі в оренду об’єктів комунальної власності, щорічно оновлюється інвестиційний паспорт міста, перелік найбільш привабливих об’єктів для інвестування у м.Нетішин. Окрім цього, рішенням виконавчого комітету міської ради № 73/2015 від 26 лютого 2015 року «Про створення місць відпочинку громадян у місті Нетішин» закріплено територію у районі між р.Горинь та вулицями Шевченка і Михайлова, площею 11,7497 га, за КП НМР «Благоустрій» для створення у подальшому належних умов відпочинку громадян та затверджено схему розташування місць відпочинку громадян.

Наразі, виконавчим комітетом міської ради розпочато роботу з відбору ескіз-них пропозицій щодо створення парку відпочинку та розваг на зазначеній території.

Також, упродовж 2015 року з метою вивчення можливостей розвитку та залучення інвестицій міський голова відвідував сільські ради об’єднаної територіальної громади міста Нетішин, яка утворена відповідно до рішення сімдесят сьомої (позачергової) сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 06 серпня 2015 року № 77/1931.

З метою залучення інвестицій в економіку міста та розвитку зовнішньоекономічної співпраці виконавчий комітет Нетішинської міської ради упродовж 2015 року активно проводив зустрічі з представниками польського бізнесу. 02 та 03 жовтня 2015 року представники виконавчого комітету міської ради, суб’єкти господарювання міста взяли участь у польсько-українській конференції інвесторів, яка пройшла в польському місті Жешуві. 15 та 16 жовтня 2015 року у місті Нетішині відбувся другий етап польсько-українських бізнес-відносин – Міжнародна польсько-українська конференція підприємців та інвесторів.

Участь у цьому етапі польсько-української конференції підприємців та інвесторів, окрім польської сторони, взяли суб’єкти господарювання міста Нетішина, Острога, Хмельницького, Рівного, Запоріжжя, Дніпродзержинська, Києва.

За результатами таких зустрічей, підписано Угоду про наміри партнерства міста Нетішина (Україна) з містом Новий Сонч (Польща) та підтверджена готовність до подальшої співпраці не тільки в бізнесовому, а й освітньому, культурному і соціальному напрямках.

Також польськими партнерами передано благодійну допомогу Нетішинському центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів - спортивно-ігровий майданчик (площею 76 кв.м.), призначений для дітей з особливими потребами, ЗОШ                       І-ІІІ ступенів № 1 та НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів та ліцей» отримали металеві шкільні шафи.

3

Триває співпраця «Благодійного фонду підтримки економічних та соціальних ініціатив» та польської фірми Park Edukacja у сфері освіти та навчання, у результаті чого реалізовано чимало благодійних проектів. Зокрема, безкоштовно передана для усіх загальноосвітніх і дошкільних закладів міста дидактична та наочна продукція для вивчення польської мови.

Рішенням Нетішинської міської ради VII скликання від 23 грудня 2015 року                         № 4/75 утворено комунальне підприємство Нетішинської міської ради «Агенція місцевого розвитку». Метою зазначеного підприємства є участь у реалізації соціально-економічної політики міста, розробці, реалізації та супроводі інвестиційних програм та проектів, взаємодія з органами державної влади та місцевого самоврядування, органами влади іноземних держав, міжнародними організаціями, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, в тому числі іноземними, іншими суб’єктами інвестиційної діяльності з питань залучення і просування інвестицій на території м.Нетішин.

У 2015 році, з метою легалізації заробітної плати і зайнятості населення, працівниками Нетішинського відділення Славутської ОДПІ ГУ ДФС у Хмельницькій області проведено обстеження 1 юридичної особи та 4 фізичних осіб-підприємців. За результатами обстежень виявлено 2 порушення трудового законодавства, 1 порушення податкового законодавства та 1 порушення пенсійного законодавства. Притягнуто до адміністративної відповідальності 1 особу. Виявлено 7 нелегально працюючих осіб, з якими після встановлення таких фактів, укладені трудові угоди про працевлаштування. За результатами перевірок до бюджету міста було донараховано 84,4 тис. гривень., у тому числі податку з доходів фізичних осіб – 14,3 тис. гривень, штрафних санкцій – 10,8 тис. гривень, страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування – 59,3 тис. гривень.

Станом на 01 січня 2016 згідно зі статистичними даними, загальна сума невиплаченої заробітної плати по підприємствах становить 258,5 тис. гривень. У порівнянні з 01 січня 2015 року заборгованість зменшилась на 271,2 тис. гривень.

Управлінням соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради забезпечується проведення щотижневих моніторингових спостережень стану виплати поточної заробітної плати та погашення заборгованості з неї, відслідковується та аналізується стан виконання графіків її погашення.

У звітному періоді вищезазначені питання розглядалися на засіданнях міської тимчасової комісією з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. Упродовж звітного року було проведено 6 засідань, на яких було заслухано ситуацію, що склалась на підприємствах-боржниках ТОВ «АТП УБ ХАЕС», ХМУ ВАТ «ТЕМ»,     ДП СМУ ВАТ «ТЕМ» та ДЗ «СМСЧ № 4 МОЗ України». Керівників підприємств попереджено про відповідальність за порушення законодавства про працю та оплату праці.

Серед роботодавців міста постійно проводилась роз’яснювальна робота щодо неприпустимості використання робочої сили з порушенням трудового законодавства. Протягом 2015 року здійснено 130 виїздів на підприємства міста, де проводилась інформаційно-роз’яснювальна робота щодо змін в чинному законодавстві про зайнятість населення, можливостей служби зайнятості та збору оперативних вакансій, всього роботодавцям надано 3816 послуг.

4

Протягом 2015 року до Нетішинського міського центру зайнятості за сприянням у працевлаштуванні звернулись 1361 безробітний громадянин. Всього з початку року перебувало на обліку 2096 безробітних.

Чисельність зареєстрованих безробітних станом на 01 січня 2016 року становить 662 особи, з них – 431 жінка, 335 осіб з числа молоді до 35 років, 32 особи з інвалідністю. Протягом 2015 року всього працевлаштовані 562 незайняті особи. Рівень працевлаштування становив 6,1 відсоток. Одноразово виплачено допомогу по безробіттю для організації підприємницької діяльності 24 безробітним. Організовано професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації для                               104 безробітних громадян. До виконання громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру протягом звітного періоду було залучено 60 осіб.

В цілому заходами активної політики зайнятості населення було охоплено                726 осіб, що складає 33,7 % від зареєстрованих у службі зайнятості.

Упродовж  2015 року у центрі надання адміністративних послуг прийнято від громадян 4356 заяв для призначення різних видів соціальних допомог та компенсацій, що на 1279 заяв або на 27,9 % більше ніж за  2014 рік. Збільшення кількості звернень пояснюється впровадження від 1 травня 2015 року спрощеного порядку призначення житлових субсидій населенню. Загальна сума коштів для фінансування всіх видів допомог за 2015 рік становила 40535,7  тис. грн., що на 4310,88 тис. грн. або на 11,9 %  більше від фінансування за 2014 рік.

Заборгованість за всіма видам соціальних допомог станом на 01 січня                   2016 року відсутня.

На обліку у територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) станом на 01 січня 2016 року перебуває 1236 осіб. З метою виконання заходів програми «Турбота» з початку року територіальним центром проведено 897 обстежень матеріально-побутових умов проживання громадян із числа соціально вразливих категорій. За результатами проведених обстежень і за особистим зверненням громадян надано одноразову грошову допомогу з бюджету міста для                     349 осіб на суму 312,9 тис. грн. для вирішення соціально-побутових питань (в т. ч.                17 особам на лікування – на суму 50 тис. грн.).

Відповідно до міської програми забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення упродовж 2015 року КП НМР «ЖКО» облаштувало 15 об’єктів з’їздами та поручнями для підтримки. Також облаштовано 3 пандуси на загальну суму               82,8 тис.грн., а саме: для інваліда 1 групи з дитинства (вул.Набережна, 3) індивідуальний бетонний пандус вартістю 17,5 тис.грн., індивідуальний залізний пандус для інваліда армії 1 групи вартістю 26,5 тис.грн. (вул.Шевченка, 8), для Нетішинського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів вартістю                                 38,8 тис.гривень.

Рішенням шістдесят сьомої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від                        23 грудня 2014 року № 67/1594 затверджено міську комплексну програму підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на 2015 рік, яка прийнята з метою підвищення рівня соціального захисту учасників антитерористичної операції членів їх сімей та сімей, члени яких загинули під час здійснення АТО.

На виконання у 2015 році зазначеної програми були спрямовані кошти бюджету міста у сумі 362 тисячі 600 гривень. Надана матеріальна допомога для            114 учасників АТО на загальну суму 130 тисяч гривень.

5

За 2015 рік до загального та спеціального фондів бюджету міста за рахунок усіх джерел доходів надійшло 228040,9 тис.грн., з них податків, зборів (обов’язкових платежів), без врахування міжбюджетних трансфертів надійшло 105335,6 тис.грн. Виконання пла-нових показників (без врахування міжбюджетних трансфертів) становить 108,3 відсотка.

До загального фонду бюджету міста (без урахування міжбюджетних трансфертів) надійшло 99193,1 тис.грн., при плані 93288,8 тис.грн., що становить 106,3 відсотка.

Забезпечено виконання усіх бюджетоформуючих податків і зборів, зокрема: податку та збору на доходи фізичних осіб – на 107,0 відсотків, акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів -               112,4 відсотка, плати за землю – 102,9 відсотка, єдиного податку – 103,7 відсотків.

Доходів спеціального фонду (без врахування офіційних трансфертів)  надійшло у сумі 6142,6 тис.гривень, при плані 4193,9 тис.грн., що становить 146,5 відсотків.

Протягом 2015 року за рахунок коштів іншої субвенції з обласного бюджету було проведено капітальний ремонт будівлі (покрівлі, заміна вікон на металопластикові, заміна лінолеуму) Нетішинської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 по                    пр-ту Незалежності,7 на суму 457,3 тис.грн., капітальний ремонт будівлі (покрівлі) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 9 "Пролісок" по вул.Лісова,4 –        205,2 тис.грн., будівництво мережі зовнішнього освітлення вул.Енергетиків (автодороги № 1) - І черга – 975,5 тис.грн. Об’єкти введено в експлуатацію, залишок невикористаної субвенції у сумі 24,5 тис.грн. повернуто до обласного бюджету.

Упродовж 2015 року за рахунок коштів бюджету міста завершено роботу з ямкового ремонту 3661,7 кв. метрів доріг та завершені роботи з розмітки 15,7 км доріг суму 752,5 тис. гривень.

Завершено роботу з нанесення розмітки 1139 кв.м пішохідних переходів, виконано робіт на суму 71,5 тис. гривень. Продовжувалась робота щодо встановлення дорожніх знаків. Так, на 01 січня 2016 року встановлено 19 дорожніх знаків на суму 12,9 тис. гривень. Проведено капітальний ремонт 1743 кв. м. дороги по вул. Лісова. На ці цілі освоєно 366,9 тис. гривень. За рахунок субвенції державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження проведено капітальний ремонт вулиці Снігурі.

Окрім цього, за рахунок субвенції державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження проведено капітальний ремонт будівлі Нетішинської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1, покрівлі Нетішинської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2, капітальний ремонт КЗ «Палац культури міста Нетішина», поточний ремонт                          11 захисних споруд цивільного захисту.

Проведено капітальний ремонт покрівель в 10 житлових будинках, зокрема на просп.Незалежності, 25, 27, 10, 12, 19, 9, вул.Набережна, 11, просп.Курчатова, 1, 6, вул.Будівельників, 1.

Упродовж 2015 року проведено капітальний ремонт 3-х ліфтів на суму                    885,17 тис.грн., проведено позачерговий технічний огляд 31 ліфта на суму                    37,61 тис.грн., експертне обстеження 43 ліфтів на суму 117,53 тис. гривень

Окрім цього, вжито ряд заходів щодо сталого функціонування закладів освіти, культури. Також робота виконавчих органів міської ради спрямовувалась на активізацію роботи щодо молодіжної політики, захисту прав дитини, у галузі сім’ї та спорту, покращення надання адміністративних послуг населенню міста.

Напрями діяльності та стан виконання заходів програми соціально-економічного розвитку міста Нетішина на 2015 рік

| № п/п | Захід програми |  | Головний виконавець | Термін виконання | Планові обсяги фінансування, тис. грн. |  |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Бюджет міста | Інші джерела |  |  |  | Бюджет міста | Інші джерела |  |
| 1.Підвищення соціальних стандартів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Створення нових робочих місць з належними умовами та оплатою праці | Виконавчий комітет міської ради, управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, Нетішинський міський центр зайнятості, роботодавці | 2015 рік | - |  |  | - | - |  | - | На виконання програми зайнятості населення міста Нетішин до 2017 року, затвердженої рішенням сорок третьої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 26.06.2013 року № 43/968 упродовж 2015 року працевлаштовано 466 осіб. Окрім того, упродовж 2015 року зареєстровано 171 фізична особа-підприємець |
| 2 |  | Легалізація виплати заробітної плати та зайнятості населення | Управління соціального захисту населе-ння виконавчого комітету міської ради, Нетішинський міський центр зайнятості, Нетішинське відділення Славутської ОДПІ, роботодавці | 2015 рік | - |  |  | - |  |  |  | У 2015 році, з метою легалізації заробітної плати і зайнятості населення, працівниками Нетішинського відділення Славутської ОДПІ ГУ ДФС у Хмельницькій області проведено обстеження 1 юридичної особи та 4 фізичних осіб-підприємців. За результатами обстежень виявлено 2 порушення трудового законодавства, 1 порушення податкового законодавства та 1 порушення пенсійного законодавства. Притягнуто до адміністративної відповідальності 1 особу. Виявлено 7 нелегально працюючих осіб, з якими укладені трудові угоди про працевлаштування. За результатами перевірок до бюджету міста було донараховано 84,4 тис. гривень., у тому числі податку з доходів фізичних осіб – 14,3 тис. грн, штрафних санкцій – 10,8 тис. грн, страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування – 59,3 тис. гривень У місцях можливого здійснення підприємницької діяльності з використанням найманої праці громадян без офіційного оформлення трудових угод, а саме: на ринках міста та на маршрутах перевезення пасажирів, працівниками Нетішинського відділення Славутської ОДПІ ГУ ДФС у Хмельницькій області проводяться рейди з метою проведення роз’яснювальної роботи. У результаті проведеної інформаційно-роз’яснювальної роботи у 2015 році зареєстровано 10 трудових договорів між фізичними особами-підприємцями та найманими працівниками. Серед жителів міста постійно проводиться роз’яснювальна робота щодо недопустимості використання робочої сили з порушеннями трудового законодавства. У 2015 році проведено 67 заходів з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення |
| 3 |  | Опрацювання з керівниками підприємств-боржників причин виникнення заборгованості, визначення шляхів та термінів її погашення, складення графіків погашення заборгованості на підприємствах-боржниках, здійснення контролю за їх виконанням | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради | 2015 рік | - |  | - |  | - |  | - | Станом на 01 січня 2016 року, згідно зі статистичними даними, загальна сума невиплаченої заробітної плати на підприємствах становить 258,5 тис. грн., у порівнянні з 01 січня 2015 року заборгованість зменшилась на 271,2 тис. гривень ТОВ «АТП УБ ХАЕС» повністю погасило заборгованість із виплати заробітної плати своїм працівникам. Залишається непогашеною заборгованість з виплати заробітної плати в будівництві у ДП СМУ ВАТ «ТЕМ». Однією з найважливіших причин виникнення та наявності заборгованості із виплати заробітної плати є спад попиту на будівельну галузь в регіоні, дебіторська заборгованість за виконані роботи. Зазначене підприємство припинило свою діяльність. З метою зменшення боргів із заробітної плати в місті проводились невідкладні заходи щодо погашення заборгованості із виплати заробітної плати. Управлінням соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради забезпечувалось проведення щотижневих моніторингових спостережень стану виплати поточної заробітної плати та погашення заборгованості з неї, відслідковується та аналізується стан виконання графіків її погашення. У звітному періоді вищезазначені питання розглядалися на засіданнях міської тимчасової комісією з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. Упродовж звітного року було проведено 6 засідань, на яких було заслухано ситуацію, що склалась на підприємствах-боржниках ТОВ «АТП УБ ХАЕС», ХМУ ВАТ «ТЕМ», ДП СМУ ВАТ «ТЕМ» та ДЗ «СМСЧ-4 МОЗ України». Керівників підприємств попереджено про відповідальність за порушення законодавства про працю та оплату праці |
| 4 |  | Заслуховування керівників підприємств-боржників на засіданнях міської тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради | 2015 рік |  |  |  |  | - |  | - |  |
| 5 |  | Збереження та ефективне використання робочих місць | Виконавчий комітет міської ради, управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, Нетішин-ський міський центр зайнятості, роботодавці | 2015 рік | - |  | - |  | - |  | - | Підприємства, установи та організації всіх форм власності подають дані про наявність вільних робочих місць (вакантних посад) та потреб у працівниках у міський центр зайнятості. Станом на 01 січня 2016 року потреба в робочій силі підприємств та організацій міста нараховувала 22 одиниці вільних місць та вакантних посад. У середньому на 1 вільне місце претендувало 28 громадян, незайнятих трудовою діяльністю, зокрема, на 1 місце робітника – 12 осіб, на посаду службовця – 13 осіб |
| 6 |  | Проведення роз’яснювальної роботи серед роботодавців та населення міста щодо дотримання трудового законодавства, посилення мотивації до легальної трудової діяльності | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, Нетішинський міський центр зайнятості, Нетішинське відділення Славутської ОДПІ | 2015 рік | - |  | - |  | - |  | - | Серед роботодавців міста постійно проводилась роз’яснювальна робота щодо неприпустимості використання робочої сили з порушенням трудового законодавства. Протягом 2015 року здійснено 130 виїздів на підприємства міста, де проводилась інформаційно-роз’яснювальна робота щодо змін в чинному законодавстві про зайнятість населення, можливостей служби зайнятості та збору оперативних вакансій, всього роботодавцям надано 3816 послуг. Проведено 4 круглих столи на теми: «Легалізація трудових відносин – передумова успішного вирішення проблеми безробіття в місті», «Тісне соціальне партнерство – запорука успіху у вирішенні питань зайнятості населення», «Професійна орієнтація молоді як складова свідомого вибору трудового шляху», «Працевлаштування осіб з обмеженими фізичними можливостями: проблеми та досягнення», 10 семінарів для роботодавців «Легальне використання найманої праці»; для безробітних проведено 98 інформаційних семінарів із загальних питань зайнятості населення та стану ринку праці, де піднімалося питання щодо легального праце-влаштування, 12 семінарів «Легальна зайнятість»”. У засобах масової інформації, на офіційний сайті міської ради, сайті управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради розміщувались інформаційні матеріали, у яких, зокрема, порушувались питання щодо недопустимості використання робочої сили з порушенням трудового законодавства. З початку року було розміщено та надруковано 21 такий матеріал. Також, начальником управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради проведено 1 виступ на місцевому телебаченні |
| 7 |  | Виконання заходів програми зайнятості населення м.Нетішин на період до 2017 року | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, Нетішинський міський центр зай-нятості, роботодавці | 2015 рік | У межах коштів, визначених програмою |  |  |  |  |  |  | Протягом 2015 року до Нетішинського міського центру зайнятості за сприянням у працевлаштуванні звернулись 1361 безробітний громадянин. Всього з початку року перебувало на обліку 2096 безробітних, що менше на 244 особи, ніж за 2014 рік. На обліку з числа зареєстрованих безробітних перебувало 57 вивільнених осіб, 606 осіб, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, в тому числі 86 осіб з інвалідністю. Чисельність зареєстрованих безробітних станом на 1 січня 2016 року становить 662 особи. Протягом 2015 року всього працевлаштовані 562 незайняті особи. Рівень працевлаштування становив 6,1 відсоток. Одноразово виплачено допомогу по безробіттю для організації підприємницької діяльності 24 безробітним. Організовано професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації для 104 безробітних громадян. В цілому заходами активної політики зайнятості населення було охоплено 726 осіб, що складає 33,7 % від зареєстрованих у службі зайнятості |
| 8 |  | Залучення 75 осіб до участі у громадських роботах | Нетішинський міський центр зайнятості, роботодавці | 2015 рік | - |  | - |  |  |  |  | До виконання громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру протягом звітного періоду було залучено 60 осіб |
| 9 |  | Вчасне призначення та виплата усіх видів соціальних допомог, субсидій, пільг та компенсацій | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради | 2015 рік | У межах бюджетних призначень |  |  |  |  |  |  | Упродовж 2015 року через центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) прийнято від громадян 4356 заяв для призначення різних видів соціальних допомог та компенсацій, що на 1279 заяв або на 27,9 % більше ніж за 2014 рік. Загальна чисельність одержувачів всіх видів соціальних допомог у грудні 2015 року становила 5125 осіб, що на 1916 осіб або на 59,7 % більше ніж у грудні 2014 року. Збільшення кількості одержувачів пояснюється збільшенням одержувачів субсидій на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на 1846 заявників. Загальна сума коштів для фінансування всіх видів допомог за 2015 рік становила 40535,7 тис. грн., що на 4310,88 тис. грн. або на 11,9 % більше від фінансування за 2014 рік. Заборгованість по усім видам соціальних допомог станом на 01 січня 2016 року відсутня |
| 10 |  | Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо набуття прав громадян на отримання усіх видів допомог | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради | 2015 рік | - |  | - |  | - |  | - | У засобах масової інформації упродовж 2015 року розміщувалась інформація щодо набуття прав громадян на отримання усіх видів соціальної допомоги |

| 11 | Забезпечення соціальним обслуговуванням вдома одиноких непрацездатних громадян | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | 2015 рік | У межах бюджетних призначень |  |  |  | На обліку у територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) станом на 01 січня 2016 року перебуває 1236 осіб (на 01 січня 2015 року – 1132 особи). Функціонує у терцентрі два відділення – відділення соціальної допомоги вдома та відділення соціально-побутової адаптації та організації надання матеріальної допомоги. У відділенні соціальної допомоги вдома працює 9 соціальних робітників, які обслуговують 184 одиноких непрацездатних громадяни (станом на 01 січня 2015 року обслуговувалось 152 особи). Для них надаються всі види послуг відповідно до їх запитів і потреб: прибирання в будинку, квартирі, доставка продуктів, ліків, супровід в лікарню, оформлення документів, оплата платежів тощо. Загалом упродовж 2015 року надано 31889 безоплатних соціальних послуг на дому. З метою виконання заходів програми «Турбота» з початку року терцентром проведено 897 обстежень матеріально-побутових умов проживання громадян соціально вразливих категорій. За результатами проведених обстежень і за особистим зверненням громадян надано одноразову грошову допомогу з бюджету міста для 349 осіб на суму 312,9,6 тис. грн. для вирішення соціально-побутових питань (в т. ч. 17 особам на лікування – на суму 50 тис. грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Забезпечення заходів стосовно соціальної адаптації людей з особливими потребами | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради | 2015 рік | - | - | - | - | У щорічному фестивалі творчості інвалідів «Повір у себе» у 2015 році прийняв участь 41 учасник. На залучені кошти у сумі 1 тис. 680 гривень учасники фестивалю отримали надані благодійниками подарунки. Також, з бюджету міста для 90 інвалідів надана одноразова грошова допомога на загальну суму 19,6 тис. гривень. На новорічний ранок для дітей-інвалідів були запрошені 166 дітей-інвалідів міста. Учасники конкурсів отримали призи. На призи та іграшки залучені спонсорські кошти у сумі 8,4 тис. гривень. Відповідно до міської програми забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення на 2012-2015 роки упродовж 2015 року КП НМР «ЖКО» облаштувало 15 об’єктів з’їздами та поручнями для підтримки кошторисною вартістю 8,6 тис. гривень. Також облаштовано 3 пандуси на загальну суму 82,8 тис.грн., а саме: для інваліда 1 групи з дитинства (вул.Набережна, 3) індивідуальний бетонний пандус вартістю 17,5 тис.грн., індивідуальний залізний пандус для інваліда армії 1 групи вартістю 26,5 тис.грн. (вул.Шевченка, 8), для Нетішинського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів вартістю 38,8 тис.гривень |
| 13 | Здійснення заходів стосовно створення необхідних умов для безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до будинків і приміщень | Виконавчий комітет міської ради, управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради | 2015 рік |  |  |  |  |  |
| 14 | Виконання міської програми «Турбота» на 2012-2016 роки | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради | 2015 рік | 856,0 | 16,5 | 757,5 | 10,7 | На виконання міської програми «Турбота» спрямовані кошти бюджету міста у сумі 757,5 тис.грн. та 10,7 тис.грн. залучених коштів |
| 15 | Придбання комп’ютерної техніки для управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради | 2015 рік | 30,0 |  | 67,6 |  | Управлінням соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради придбано комп’ютерну техніку |
| 16 | Придбання комп’ютерної техніки для Нетішинського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів | Нетішинський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів | 2015 рік | 20,0 |  | 8,3 |  | Управлінням соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради придбано комп’ютерну техніку для Нетішинського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів |
| 17 | Придбання необоротних активів для розширення соціальних послуг | Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціа-льних послуг) | 2015 рік | 7,5 |  | 104,6 39,42 | 252,4 | Рішенням виконавчого комітету Нетішинської міської ради від 23 квітня 2015 року № 144/2015 на баланс територіального центру передано в оперативне управління приміщення площею 85,06 кв. метрів. За кошти бюджету міста у наданому приміщенні здійснено ремонт |

| 2.Всебічний розвиток людини Освіта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Формування кадрових, матеріально-технічних ресурсів інформатизації освіти міста, створення єдиного освітнього простору на основі ін-формаційно-комунікативних технологій (створення кабінетів для проведення вебінарів) | Відділ освіти виконавчого комітету міської ради, керівники навчальних закладів | 2015 рік | 250,0 | - |  |  | Усі навчальні заклади міста комп’ютеризовано, підключено до мереж Інтернет. Поновлено сайти у всіх дошкільних, загальноосвітніх та двох позашкільних навчальних закладах – БДТ, КЦ. Модернізовано навчально-матеріальну базу загальноосвітніх навчальних закладів сучасним інформаційно-комунікаційним оснащенням. У загальноосвітніх навчальних закладах при проведенні уроків, презентацій в початковій, основній та старшій школах використовуються мультимедійні засоби навчання. Відповідно до Державних стандартів початкової, основної та повної загальної середньої освіти у 2-х, 3-х , 4-х класах впроваджується вивчення курсу «Інформатики», у 5-ому та 6-ому, 7-ому класі – викладання предмету «Інформатика». Створено мультимедійний навчально-презентаційний центр в ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1, ДНЗ №5 та ЗОШ № 2 і 4 отримали дидактичний матеріал для вивчення польської мови |
| 19 | - 100% охоплення дітей п’яти-річного віку дошкільною освітою в умовах ДНЗ; - відкриття інклюзивної групи для дітей з особливими освітніми потребами на базі ДНЗ № 5 | Відділ освіти виконавчого комітету міської ради, керівники навчальних закладів | 2015 рік | 51,988 |  |  |  | Станом на 01 січня 2016 року усіма формами дошкільної освіти (дошкільні навчальні заклади, варіативні форми здобуття дошкільної освіти) охоплено 100% дітей 5-річного віку та 98 % дітей від 3-х до 5-ти років. Відкрито 8 інклюзивних груп, зокрема 2 в ДНЗ № 3; 1 в ДНЗ № 4 та 2; 2 в ДНЗ № 5, 2 в ДНЗ № 6, 1 в ДНЗ «Цент розвитку дитини» (ДНЗ № 8) |
| 20 | Проведення капітальних ремонтів: | Відділ освіти виконавчого комітету міської ради, керівники навчальних закладів |  |  |  |  |  |  |
|  | - заміна вікон на металопластикові ремонт тіньових навісів у ДНЗ № 5; |  |  | 330,16 |  | 330,16 |  | Здійснено заміну 29 вікон на металопластикові |
|  | - заміна вікон на металопластикові, капіта-льний ремонт парапетів у ДНЗ № 3; |  |  | 220,44 |  | 220,44 |  | Здійснено заміну 25 вікон на металопластикові |
|  | - покрівлі, ремонт додаткової групи, встановлення вузла обліку тепла у ДНЗ №№2,6,8; |  |  | 861,43 |  | 861,41 |  | Відремонтовано 1577,1 кв.м. покрівлі у ДНЗ № 2 |
|  | - ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1; |  |  | 576,04 | 1085,3 | 576,04 | 1085,3 | Проведено заміну 2680 кв.м. покрівлі, 370 кв.м. лінолеуму, 90 вікон |
|  | - актової зали, покрівлі у ЗОШ І-ІІІ ступенів №4; |  |  | 293,92 |  | 285,73 |  | Упродовж 2015 року проведено ремонт актової зали |
|  | - фасаду приміщення та хореографічної зали в т.ч. виготовлення ПКД у БДТ; |  |  | 11,02 |  | 11,02 |  | Виготовлено ПКД на капітальний ремонт фасаду приміщення хореографічної зали в БДТ |
|  | - заміна пожежної сигналізації на сертифіковану, капітальний ремонт покрівлі, спортивної зали у навчально-виховному комплексі «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів та ліцей»; |  |  | 551,25 |  | 516,30 |  | Замінено пожежну сигналізацію на сертифіковану на суму 390,58 тис. грн., проведено капітальний ремонт покрівлі на суму 17,09 тис. грн., спортивної зали на суму 125,56 тис. гривень |
|  | - покрівлі, заміна вікон у ЗОШ І-ІІІ ступенів №2; |  |  | 38,8 | 318,04 | 6,4 | 309,5 | Відремонтовано 1091,9 кв.м. покрівлі закладу |

|  | - поточний ремонт приміщень КЮТ та БДТ | Відділ освіти виконавчого комітету міської ради |  | 225,19 |  | 225,19 |  | Здійснено поточний ремонт приміщень позашкільних навчальних закладів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - покрівлі ДНЗ № 9 |  |  | 469,0 | 205,2 | 460,72 | 205,2 | Здійснено ремонт 1870 кв.м. покрівлі |
|  | Оновлення меблів позашкільних начальних закладів БДТ, КЮТ, ЗОШ |  |  | 150,0 |  | 132,0 |  | Придбано телевізор в КЮТ на суму 14,0 тис. грн.,придбано меблі в ЗОШ №1 – 49,93 тис.грн., ЗОШ №2 – 33,11 тис.грн., ЗОШ №4 – 15,55 тис.грн., НВК – 33,42 тис. гривень |
|  | Придбання кабінетів фізики та інформатики |  |  | 80,0 |  | 79,9 тис. |  | Придбано у кожну школу оснащення для кабінетів фізики |
| 21 | Оновлення технологічного та іншого обладнання у ДНЗ та ЗОШ | Відділ освіти виконавчого комітету міської ради | 2015 | 596,0 | 142,0 | 571,6 | 142,0 | З метою оновлення технологічного та іншого обладнання у ДНЗ та ЗОШ міста упродовж 2015 року придбано: - картоплечистку, овочерізку, у ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 (45,9 тис. грн.); - картоплечистку, плиту електричну, шафу жарочну, встановлено програму «Парус», обладнано кабінет фізики у НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів та ліцей» (184,3 тис. грн.); - комп’ютерну техніку, штори в актову залу у ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 (170,3 тис. грн.); - морозильну камеру, лічильник води, сушильну камеру, газонокосарку, комп’ютерну техніку, пилосос у ДНЗ № 3 (48,3 тис. грн.); - морозильну камеру, електросковороду, лічильник води в ДНЗ № 4 (29,83 тис. грн.); - електросковороду, морозильну камеру, виробничий стіл, газонокосарку у ДНЗ № 5 (35,0 тис. грн.); - принтер, ноутбук, машину протирочну, ванну мийну у ДНЗ № 6 (44,9 тис. грн.); - багатофункціональний пристрій, ноутбук у ДНЗ № 7 (30,3 тис. грн.); - комп’ютерну техніку, холодильник машину протирочну у ДНЗ № 8 (41,9 тис. грн.); - холодильну шафу у ДНЗ №2 (20,56 тис.грн.); - електросковороду, картоплечистку, м’ясорубку, лічильник обліку тепла у ДНЗ №9 (62,3 тис.грн.) |
| 22 | Забезпечення дошкільних закладів навчально-методичним матеріалом, необхідним обладнанням, іграшками, дитячою літературою, іншими засобами навчання та виховання; оснащення предметних кабінетів відповідно до змістовного компоненту держаного стандарту освіти на профільному рівні; поповнення бібліотечних фондів закладів освіти художньою, енциклопедичною, науково-популярною, методичною та іншою літературою | Відділ освіти виконавчого комітету міської ради, керівники навчальних закладів | 2015 рік | 223,0 |  | 223,0 |  | ДНЗ №5 та ЗОШ № 2 і 4 отримали дидактичний матеріал для вивчення польської мови, Нетішинський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів отримав спортивно-ігровий вуличний майданчик (площею 76 кв.м.), призначений для дітей з особливими потребами, ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 та НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів та ліцей» отримали металеві шкільні шафи. Упродовж 2015 року придбано меблі для ДНЗ міста: ДНЗ № 2 – 30,0 тис. грн., ДНЗ № 3 – 10,0 тис. грн., ДНЗ № 5 – 10,0 тис. грн., ДНЗ № 6 – 9,99 тис. грн., ДНЗ № 7 – 10,0 тис. грн., ДНЗ «Центр розвитку дитини» - 10,0 тис. грн., ДНЗ № 9 – 9,94 тис. грн. Учні загальноосвітніх навчальних закладів міста забезпечуються безкоштовними комплектами підручників упродовж навчального року. Частково використовуються старі підручники, що відповідають чинним програмам, та підручники, придбані за батьківські кошти. За звітний період доставлено 9608 підручників та посібників на суму 151598,48 гривень. Учні загальноосвітніх шкіл міста Нетішина забезпечені безкоштовними комплектами підручників: 1-4 класи на 75%, 5-9 класи - 67,3 %, 10-11 класи - 84 %. У загальноосвітніх закладах міста створені умови Для самоосвіти учасників навчально-виховного процесу. Так, у шкільних бібліотеках основними формами обслуговування користувачів є читальний зал і абонемент. Читальні зали розраховані на 126 посадочних місць. Бібліотечні фонди станом на 01 січня 2016 року нараховують 120346 примірників документів. Щорічно здійснюється підписка періодичних видань для учителів усіх категорій. Бібліотеки забезпечені сучасною оргтехнікою. Шкільні бібліотеки ЗОШ І - III ступенів № 1,2,4 та НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів та ліцей» підключені до мережі Інтернет. Безоплатними підручниками забезпечено 2748 школярів |
| 23 | Створення молодіжних та дитячих громадських організацій на базі БДТ | Відділ освіти виконавчого комітету міської ради, керівник БДТ | 2015 | 100,0 |  |  |  | Введено 0,5 ставки педагога організатора в усіх загальноосвітніх навчальних закладах міста для створення дитячих організацій; Проведено репрезентацію дитячих організацій загальноосвітніх навчальних закладів у відділі освіти; Відкрито гурток для старшокласників «Точка зору» |
| 24 | Проведення відкритого фестивалю авторської пісні «Диво світу» | Керівник БДТ | 2015 | 10,0 |  |  |  | Посилення духовного, національно-патріотичного вихо-вання дітей та молоді |
| 25 | Створення умов для навчання учнів 1-х класів на базі загальноосвітніх навчальних закладів | Відділ освіти виконавчого комітету міської ради, керівники навчальних закладів | 2015 | 1000,0 |  |  |  | Переведено 4 перших класи з бази дошкільних навчальних закладів на базу загальноосвітніх шкіл |
| 26 | Виконання програми розвитку освіти м.Нетішина на 2013-2017 роки | Відділ освіти виконавчого комітету міської ради, керівники навчальних закладів | 2015 | 1759,08 | Бюджет міста |  |  | На виконання програми розвитку освіти м.Нетішина із бюджету міста спрямовані кошти у сумі_______тис.гривень |
| Підтримка сім’ї, дітей та молоді |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Вчасне встановлення статусу дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського пік-лування, та їх влаштування під опіку, піклування, дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї та усиновлення | Служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради | 2015 рік | - | - |  |  | Систематично поновлюється банк даних щодо дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Всі діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які перебувають на первинному обліку служби у справах дітей, мають відповідні статуси. На місцевий облік з усиновлення поставлено 6 дітей, позбавлених батьківського піклування, складено та передано на регіональний облік з усиновлення 2 анкети дітей. Всього на регіональному та централізованому обліку з усиновлення перебуває 6 дітей, одна з яких влаштована до сімейних форм виховання, а саме до прийомної сім’ї. На первинному обліку служби у справах дітей виконавчого комітету Нетішинської міської ради перебуває 63 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Із них: 57 дітей перебуває під опікою (піклуванням) громадян, 1 дитина – у прийомній сім’ї Івано-Франківської області, 5 дітей – на повному державному утриманні: 3 – в професійних ліцеях, 1 – в інтернатному закладі Рівненської області, 1 – у Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей «Подолянчик». З січня 2015 року виявлені та поставлені на первинний облік служби у справах дітей 10 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Всім дітям вчасно надано статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування. З них 8 дітей влаштовані під опіку, піклування родичів, 1 – до Хмельницького професійного ліцею, 1 – до Центру соціально-психологічної реабілітації дітей “Подолянчик”. Станом на 01 січня 2016 року функціонує 5 прийомних сімей, в яких виховується 5 прийомних дітей та 5 рідних. У червні 2015 року відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради одна прийомна сім’я припинила функціонування - дитина з прийомної сім’ї повернута біологічній матері, яка поновила батьківські права. У 2015 році 2 опікунів/піклувальників звільнено від обов’язків: одну дитину – влаштовано під опіку рідної баби, другу дитину – влаштовано на повне державне утримання до Нетішинського професійного ліцею. Під опіку, піклування громадян міста влаштовано 3 дитини-сироти та дитини, позбавлених батьківського піклування: 1- яка перебувала в Хмельницькому спеціалізованому будинку дитини “Берізка”, та 2 дитини, які прибули з інших регіонів. Протягом 2015 року знято з первинного обліку служби у справах дітей 4 дитини, позбавлених батьківського піклування, у зв’язку з досягненням ними повноліття. За клопотанням служби у справах дітей поставлено на квартирний облік 7 дітей, позбавлених батьківського піклування після досягнення ними 16-ти річного віку. Надано 2 ліжко-місця дітям, які повернулися із навчання |
| 28 | Виконання міської програми соціального захисту та матеріальної підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2012-2016 роки | Служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради | 2015 рік | 37,5 | Бюджет міста – 34,5; інші кошти – 3,0 | 30,4 |  |  |
| 29 | Виконання міської програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2014-2018 роки | Служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради | 2015 рік | 433,0 | Бюджет міста - 231,0 державний бюджет – 200,0 інші кошти – 2,0 | - | - |  |
| 30 | Виконання цільової соціальної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у місті на 2009-2017 роки | Служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради | 2015 рік | 1,0 | Бюджет міста | - | - |  |

| 31 | Проведення профілактичних заходів спрямованих на подолання негативних проявів серед дітей, запобігання бездоглядності, безпритульності, профілактика правопорушень у підлітковому середовищі (в рамках програми запобігання дитячій бездоглядності у місті на 2011-2015 роки) | Служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради | 2015 рік | 34,0 | Бюджет міста | 17,5 |  | Проводиться своєчасне соціальне інспектування дітей та відповідна профілактична робота з метою недопущення соціального сирітства дітей. Організовано та проведено 72 спільних цільових рейди “Діти вулиці”, “Підліток”, “Ринок”, “Вокзал”, “Урок”, “Сім’я і діти”, “Зима”, під час яких обстежено 142 сім’ї, з них 34 сім’ї, які перебувають у складних життєвих обставинах, інспектувалися щоквартально, окрім того, перевірено цільове використання одноразової допомоги при народженні дитини у 14 сім’ях, та проведено 214 вибіркових обстежень центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Фактів нецільового використання коштів не виявлено. З метою забезпечення координації зусиль відповідних відділів, управлінь, інших структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради, Нетішинського відділення поліції Славутського відділу Головного управління Національної поліції у Хмельницькій області щодо запобігання дитячій бездоглядності було проведено 4 засідання координаційної ради у справах дітей виконавчого комітету міської ради. З метою профілактики негативних проявів в дитячому середовищі організовано проведення 12 тижнів профілактики бездоглядності, правопорушень та злочинів серед неповнолітніх, пропаганди здорового способу життя, в ході яких працівниками служби спільно з працівниками міського центру соціальних служб для сім’ї дітей та молоді, членами лекторської групи проведено індивідуальні профілактичні бесіди з дітьми навчальних закладів міста, лекції на теми: „Підліткам про кримінальну відповідальність”, "Правда про наркотики", “Підліткам про працю”, “Алкоголь та злочин”, “Підліткам про право”, “Чи варто ризикувати?”,“Ні паління! Ми – здорове покоління”, “Алкоголь та наркотики – штучні злети і болючі падіння”. “Що ти знаєш про свої права?”, “Пам’ятай про відповідальність” Працівниками групи кримінальної міліції у справах дітей Нетішинського відділення поліції Славутського відділу Головного управління Національної поліції у Хмельницькій області спільно із службою у справах дітей проводилась профілактична робота із запобігання проявів злочинності серед дітей, своєчасного виявлення угрупувань та осіб, які втягують неповнолітніх у злочинну діяльність, пияцтво, наркоманію. Так, у звітному періоді виявлено 6 порушень правил торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами. З метою пошуків шляхів зниження дитячої злочинності щомісячно проводиться моніторинг стану дитячої злочинності та правопорушень, наради та семінари. Наразі спостерігається спад підліткової злочинності. Проводиться робота щодо ранньої психолого-педагогічної діагностики дітей з метою виявлення у поведінці як позитивних так і негативних проявів. Здійснюється психолого-соціологічне дослідження з метою визначення причин, що спонукають до бродяжництва, вживання наркотиків, алкоголю, психотропних речовин, прекурсорів. На даний час бездоглядних та безпритульних дітей в місті немає |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | Щорічне проведення конкурсів соціальних проектів, програм громадських організацій. Розвиток волонтерського руху Забезпечення зміцнення соціального партнерства між органами влади та молодіжними організаціями | Відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради, громадські організації МЦСССДМ, громадські організації Відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради, громадські організації | Протягом року Протягом року Протягом року | Кошти, передбачені міською соціальною програмою реалізації молодіжної політики міста |  |  |  | Молодь міста є ініціатором проведення різних акцій, масових заходів. Протягом 2015 року волонтерами організовувалися суботники з прибирання території міста, упорядковувалися пам’ятники та могили воїнів, які загинули у боях ВВв, здійснювалися трудові десанти та надавалась волонтерська допомога ветеранам війни. У лютому 2015 року проводилась зустріч лідерів учнівського самоврядування з представниками органів місцевого самоврядування |

| 33 | Пропаганда загальнолюдських, національних і духовних моральних цінностей Відродження та популяризація пластового руху та традицій українського козацтва Підтримка і сприяння в самореалізації творчо- обдарованої молоді | Відділи молоді та спорту, освіти, управління культури виконавчого комітету міської ради, МЦСССДМ, молодіжні громадські організації міста | Протягом року | 11,2 | Кошти, передбачені міською соціальною програмою реалізації молодіжної політики | 16,2 |  | У 2015 році продовжив свою діяльність воєнно-спортивний табір «Форпост», роботу якого організував СК «Пульсар». У червні 2015 року відбувся перший заїзд до зазначеного табору, у якому взяли участь члени КМДГО «Ольбери» та КМО ДАРУ з м.Кузнецовська. цього року програма включала спеціальну тактичну та парашутно-десантну підготовку, тому табір отримав назву «Форпост-СПЕЦНАЗ». Виконавчим комітетом міської ради здійснюються заходи щодо здійснення заходів з військово-патріотичного виховання населення. Зокрема, - у лютому 2015 року проведено змагання з надання долікарської допомоги, приурочені 26-й річниці виведення радянських військ з Афганістану та Дню пам’яті героїв Майдану; - у квітні 2015 року організовано та проведено І міський етап дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Українського козацтва «Сокіл», триденні навчально-польові збори з учнями випускних класів і професійного ліцею та проведено урочисті проводи призовників на строкову військову службу до лав Збройних Сил України - у вересні 2015 року організовано та проведено шкільні змагання з топографічної підготовки та воєнізованої естафети «Десант» у рамках тижня військово-патріотичної роботи з нагоди Дня партизанської слави; - у жовтні 2015 року проведено шкільні змагання за програмою дитячо-юнацької військово-патріотичної гри українського козацтва «Сокіл» («Джура») у рамках тижня військово-патріотичної роботи та з нагоди Дня захисника України, Дня Українського козацтва, Дня пам’яті вояків УПА та 71-ї річниці звільнення України від фашистських загарбників; - у листопад-грудні 2015 року організовано і проведено міські змагання з військово-прикладних видів спорту у рамках місячника оборонно-масової роботи з нагоди святкування Дня Збройних Сил України. У місті запроваджена система матеріальної підтримки обдарованих дітей та молоді, талановитих працівників у галузі освіти, спорту, культури та туризму, а саме: призначаються стипендії та премія Нетішинського міського голови талановитим дітям та молоді, успішним спортсменам, творчим колективам міста. з нагоди Дня молоді 28 червня 2015 року активна молодь міста відзначена Премією, Подякою міського голови. Проведені молодіжні акції до Дня молоді та Дня Конституції України |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | Забезпечення проведення для молоді семінарів з питань оволодіння технікою пошуку роботи та основ підприємницької діяльності Здійснення професійної підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації безробітної молоді Організація вторинної зайнятості молоді | Управління соціального захисту населення, відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради, міський центр зайнятості, громадські організації міста | Протягом року |  |  | - | - | З метою проведення для молоді семінарів з питань оволодіння технікою пошуку роботи на основі підприємницької діяльності проведено професійні заходи: турнір знавців професій, конкурс агітбригад, день абітурієнта «Вибираємо майбутнє», ярмарок професій. Спеціалістами центру зайнятості організовувалось професійне навчання безробітної молоді та участь у громадських роботах |
| 35 | Створення нових типів дитячих закладів оздоровлення: наметового містечка, дитячого закладу праці та відпочинку | Відділи молоді та спорту, освіти виконавчого комітету міської ради | І півріччя 2015 року | 250,0 | Кошти передбачені програмою відпочинку та оздоровлення дітей і підлітків міста |  |  | Організовувалась робота 4 дитячих закладів відпочинку – таборів з денним перебуванням дітей на базі загальноосвітніх навчальних закладів, де протягом 14 днів 2015 році відпочинковими послугами було забезпечено 475 дітей соціально-незахищених категорій |

| 36 | Здійснення поступової модернізації, облаштування, реконструкції та капітального ремонту спортивних споруд міста та будівництво нових, у тому числі фізкультурно-спортивного комплексу, спортивної споруди зі штучним льодом | Виконавчий комітет міської ради, КП НМР «ЖКО», Нетішинський професійний ліцей, ВП «ХАЕС» | Протягом року | 1300,0 | Бюджет міста – 300,0, залучені кошти – 1000,0 | 230,625 |  | Із бюджету міста виділено 230,625 тис. грн. на облаштування трьох спортивних майданчиків |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Збереження та примноження культурної спадщини |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Придбання книг, підписка періодичних видань | Міська централізована бібліотечна система | 2015 рік | 135,0 | 130,0 – бюджет міста, 5,0 - спецфонд | 46,1 | 18,6 (власні кошти) | Упродовж 2015 року закладами культури міста здійснювалась передплата періодичних видань, придбавалась література для поповнень бібліотечних фондів |
| 38 | Придбання комп'ютерної техніки (ноутбука, копм’ютера, принтера А 3 ) | Нетішинський міський краєзнавчий музей, КЗ "Палац культури міста Нетішина", управ-ління культури ви-конавчого комітету міської ради | 2015 рік | 35,7 | Бюджет міста | 16,5 | 3,0 | Придбано комп’ютерну техніку для управління культури виконавчого комітету міської ради |
| 39 | Капітальний ремонт будівлі КЗ «Нетішинський міський Будинок культури» | КЗ «Нетішинський міський Будинок культури» | 2015 рік | 361,4 | Бюджет міста | 345,7 |  | У 2015 році проведені роботи з капітального ремонту будівлі |
| 40 | Капітальний ремонт КЗ «Палац культури міста Нетішин» (заміна вікон та дверей на металопластикові, частковий ремонт алюмінієвих дверей і вітражів). | КЗ "Палац культури міста Нетішин" | 2015 рік | 673,8 | Бюджет міста |  | 661,3 Державний бюджет | Здійснено заміну 243,06 кв.м. вікон, 16,1 кв.м. дверей, встановлено 1 вхідні розсувні двері |
| 41 | Виконання протипожежних робіт: вогнебіозахисна обробка сценічного одягу, під-логи сцени та колосників; технічне обслуговування системи водяного пожежогасіння; монтаж та налагоджування робіт по автоматичній пожежній сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, пожежне спостереження | КЗ "Палац культури міста Нетішин" | 2015 рік | 94,0 | Бюджет міста | 6,9 | 3,6-власні кошти 7,3- власні кошти | Проведено перезарядку вогнегасників; Придбано пожежні рукави Обслуговування пожежної сигналізації |
| 42 | Придбання кондиціонера | КЗ "Палац культури міста Нетішин" | 2015 рік | 40,5 | Бюджет міста |  | 4,9 – кошти благодійної допомоги | Придбано та встановлено кондиціонер |
| Підвищення безпеки життя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Реалізація державної політики, спрямованої на збереження життя та здоров’я працівників усіх галузей економіки у процесі трудової діяльності | Управління соціального захисту населення, з питань цивільного захисту населення виконавчого комітету міської ради | 2015 рік | - | - | - | - | З метою реалізації державної політики в галузі соціального захисту працівників, які працюють в шкідливих і важких умовах праці, управлінням соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради здійснювалась консультативно- методична допомога суб’єктам господарювання міста. З метою соціального захисту працівників, зайнятих на роботах із шкідливими та важкими умовами праці, упродовж 2015 року проведено вивчення діяльності у 33 суб’єктів господарювання та надані рекомендації щодо поліпшення організації роботи у цьому напрямку. Управлінням створено єдину систему обліку нещасних випадків невиробничого характеру. Аналізуючи стан травматизму упродовж 2015 року, слід зазначити, що кількість нещасних випадків зі смертельним наслідком у порівнянні з 2014 роком зменшилась з 21 до 15 випадків; - кількість нещасних випадків невиробничого характеру з тимчасовою втратою працездатності також зменшилась: від ДЗ «СМСЧ №4 МОЗ України» за 2015 рік надійшло 1583 повідомлення про такі випадки, тоді як у 2014 році їх було 1695. При перевірці та реєстрації колективних договорів підприємств та організацій управління соціального захисту населення рекомендує передбачати в них вирішення найважливіших питань в галузі реалізації прав людини на безпечну життєдіяльність. За звітний період щодо цього питання перевірено 15 колективних договорів. |
| 44 | Створення, накопичення, поновлення та утримання місцевого резерву матеріально-технічних засобів для запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків | Управління з питань цивільного захисту населення виконавчого комітету міської ради | 2015 рік |  |  |  |  | На виконання міської програми щодо створення, поновлення та використання матеріального резерву для ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків у місті Нетішині на 2011-2015 роки», затвердженої рішенням десятої сесії VІ скликання Нетішинської міської ради від 17 травня 2011 року №10/198, у бюджеті міста на 2015 рік було передбачено кошти у сумі 50,0 тис.гривень. Обсяг резервного фонду бюджету міста на кінець 2015 року складав 179,2 тис.гривень |
| 45 | Влаштування засобів примусового зниження швидкості руху авто-транспорту, типу «лежачий поліцейський», встановлення дорожніх знаків | КП НМР «ЖКО», КП НМР «Благоустрій», виконавчий комітет міської ради | 2015 рік |  |  | 79,9 |  | Упродовж 2015 року встановлено 19 дорожніх знаків (16,2 тис. грн.), зроблено розмітку пішохідних переходів 1139 кв.метрів (63,3 тис. грн.) |
| 46 | Встановлення камер відеоспостереження на перехрестях вулиць та в залежності від оперативної обстановки та інших вулицях міста | Виконавчий комітет міської ради, Нетішинський МВ УМВС України в Хмельницькій області | 2015 рік | 90,0 | Бюджет міста | 90,0 |  | Закуплено та встановлено на вулицях міста 10 камер відеоспостереження |
| 47 | Організація рятування людей на водних об’єктах | Управління з питань цивільного захисту населення виконавчого комітету міської ради | 2015 рік |  |  |  |  | Облаштовано 1 рятувальний пост |
| 48 | Перевірка стану цивільної оборони, захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру | Управління з питань цивільного захисту населення виконавчого комітету міської ради | 2015 рік |  |  | - | - | Упродовж 2015 року здійснювалась перевірка стану системи оповіщення міста, захисних споруд цивільного захисту міста. За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження проведено поточний ремонт 11 споруд цивільного захисту |
| Розвиток споживчого ринку |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Проведення заходів, спрямованих на припинення несанкціонованої торгівлі на вулицях міста | Управління еконо-міки виконавчого комітету міської ради, спільно з контролюючими органами | 2015 рік | 60,0 | - | 60,0 «Програма підтримки, фінансування та розвитку матеріально-технічної бази КП НМР «Нетішинський міський ринок» на 2015-2016 роки» | - | Спільно з працівниками правоохоронних органів комунальних підприємств Нетішинської міської ради, виконавчим комітетом міської ради вживаються заходи щодо ліквідації місць стихійної торгівлі, упорядкування вуличної торгівлі, зокрема продуктами харчування (м’ясом, рибою, молокопродуктами та іншими товарами). З метою упорядкування вуличної торгівлі на території КП НМР «Торговий центр» встановлено 95, на території КП НМР «Нетішинський міський ринок» - 28 сучасних торговельних павільйонів. За рахунок бюджету міста КП НМР «Нетішинський міський ринок» придбано та встановлено 4 споруди-навіси на яких облаштовані 32 торгових місць. З метою впорядкування сезонної торгівлі овочами та фруктами виконавчим комітетом міської ради протягом 2015 року погоджено тимчасову торгівлю, зокрема овочами, фруктами, баштанними культурами, на території міста для 8 фізичних осіб – підприємців |
| 50 | Розвиток фірмової торгівлі з метою недопущення встановлення необґрунтованих цін на соціальні групи товарів | Управління економіки виконавчого комітету міської ради | 2015 рік | - | - | - | - | На території міста розміщено торговельний павільйон ПрАТ «Деражнянський молочний завод», магазин «М’ясна точка» ТзОВ «Українські торговельні мережі», два магазини «Мясна лавка» ФОП Лешкевич М.І., торговельний кіоск «Тепличний» Нетішинського ВП КСП «Тепличний комбінат». Організовано торгівлю хлібобулочними виробами виробника СТ «Домашній хліб» (м.Красилів) |
| 51 | Проведення моніторингу закладів торгівлі з метою недопущення встановлення необґрунтованих цін на соціальні групи товарів | Управління економіки виконавчого комітету міської ради | 2015 рік | - | - | - | - | Упродовж 2015 року працівниками виконавчого комітету міської ради на підприємствах торгівлі та на продовольчих ринках здійснено 314 процедур моніторингу цінової ситуації з метою виявлення та запобігання спекулятивним проявам на споживчому ринку |
| 52 | Всебічний і вчасний розгляд звернень громадян та уникнення причин і умов, що сприяють порушенню прав споживачів | Управління економіки виконавчого комітету міської ради | 2015 рік | - | - | - | - | Упродовж 2015 року відділом з питань торгівлі та підприємництва управління економіки виконавчого комітету міської ради розглянуто 104 звернень споживачів, надано консультації та роз’яснення щодо положень ЗУ «Про захист прав споживачів» та порядку застосування його вимог |
| 3. Сталий економічний розвиток Підвищення енергоефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Впровадження енергозбе-рігаючих технологій у житлових будинках, на об’єктах комунального господарства, бюджетних закладах | Підприємства житлово-комунального господарства, бюджетні установи міста | 2015 рік | 3892,28 (з ліфтами) | - | 1005,18 | 514,7 Державний бюджет | Упродовж 2015 року здійснено: - заміну 159 вікон та 243,06 кв.м віконних полотен; -16,1 кв.м дверних полотен, 5 дверних блоків, відремонтовано та 1 встановлено; - придбано 42 лампи; - реконструкцію 926,8 кв.м фасаду; - капітальний ремонт 3 ліфтів, техогляд 31 та експертне обстеження 43 ліфтів; - придбано 3 засоби обліку тепла та 4 засоби обліку води; - капітальний ремонт 7571,0 кв.м покрівлі та замінено 370 кв.м лінолеуму; - придбано технологічне обладнання у навчальні заклади міста; - проведено капітальний ремонт 2-х групових приміщень |
| 54 | Виконання програми підвищення енергоефективності м.Нетішина на 2014-2017 роки | Виконавчий комітет міської ради, підприємства, установи, організації міста | 2015 рік | 4869,7 ( з ліфтами) | 1940,5 державний бюджет 385,0 власні кошти | 2513,92 | 1289,3 (державний бюджет); 457,3 (обл..бюджет); 146,9 (благод. та спонсорська допомога); 430,5 (власні кошти) |  |
| Продуктивне використання промислового потенціалу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Забезпечення надійної і безперебійної експлуатації енергоблоків ВП “ХАЕС” | ВП «ХАЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» | 2015 рік | - | - |  |  | Промисловими підприємствами міста реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу 5073372,5 тис. гривень. Вироблено електроенергії: І енергоблок – 7075,82 млн.кВт.год.; ІІ енергоблок – 6378,32 млн.кВт.год. Радіаційний стан на промисловому майданчику та у прилеглих регіонах не зазнавав змін, знаходиться на рівні, відповідному нормальній експлуатації енергоблоків, і не перевищує природних фонових значень |
| 56 | Будівництво промислових об’єктів | ВП «ХАЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» | 2015 рік | 179200 | За рахунок коштів ДП «Енергоринок» |  | 1533,0 кошти енергоринку | Змонтовано насосну станцію на водозабірній свердловині №15. Проведено ряд погоджувальних процедур |
| 57 | Будівництво ЛЕП-750 кв для видачі потужностей Рівненської та Хмельницької АЕС | ВП «ХАЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» | 2015 рік | У межах передбачених коштів | Власні кошти підприємс-тва |  | 33780,0 кошти енергоринку | Розроблено та затверджено проект будівництва, проводяться будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні роботи. Укомплектовано та змонтовано основне обладнання. Розроблено та затверджено графік виконання будівництва |
| 58 | Будівництво непромислових об’єктів | ВП «ХАЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» | 2015 рік | 1500 | За рахунок коштів ДП «Енергоринок» |  | 4443,0 кошти енергоринку | Уведено в експлуатація житловий будинок № 505/1 (друга черга) на 108 квартир |
| 59 | Модернізація та будівництво об’єктів фіззахисту | ВП «ХАЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» | 2015 | 38400 | Уведення об’єктів фіз-захисту після модернізації в експлуатацію |  | 7602,0 кошти енергоринку | Продовжується реконструкція комплексу інженерно-технічних засобів фізичного захисту реакторного відділення та малого залу енергоблока №1. Виконуються будівельно-монтажні роботи з влаштування Центрального пропускного пункту фізичного захисту ВП «ХАЕС» |
| 60 | Створення сприятливих умов для розвитку виробництва | Підвищення безпеки, продов-ження терміну експлуатації та заміна обладнання, що відпрацювало свій ресурс | 2015 рік | ВП «ХАЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» |  |  | 60359,0 кошти енергоринку | Продовжується робота з модернізації енергоблоків №1 та №2, загально-станційних об’єктів зв’язку із заміною обладнання, що відпрацювало свій ресурс, за результатами обстеження або з метою підвищення ефективності та інші. Загалом виконувались роботи по 46 заходах |

| Розвиток будівництва та забезпечення населення житлом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | Розробка та затвердження містобудівної документації шляхом виконання програми забезпечення містобудівною документацією міста Нетішин на 2011- 2015 роки, зокрема: | Управління містобудування та архітектури виконавчого комітету міської ради | 2015 рік | 75,7 | Бюджет міста |  |  | В процесі розробки інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) до генерального плану міста на особливий період та мирний час і в межах фінансування проведено такі заходи: - виконані розрахунки щодо забезпечення сховищами працюючих та усього населення міста на особливий період та на мирний час; - розроблено потенційні евакуаційні заходи в межах міста на особливий період та мирний час; - виконано містобудівне вирішення щодо забезпечення сталого функціонування інженерно-транспортної інфраструктури міста на особливий період та мирний час |
|  | внесення змін до генерального плану міста | Управління містобудування та архітектури вико-навчого комітету міської ради | 2015 рік | дофінансування робіт щодо вне-сення змін до ге-нерального пла-ну міста 50,772 | Бюджет міста |  |  |  |
|  | розробка інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) до генерального плану міста на особливий період та мирний час | Управління місто-будування та архі-тектури виконавчого комітету міської ради | 2015 рік | 25,0 | Бюджет міста | 16,2 | бюджет міста |  |
| 62 | розробка плану земельно-господарського устрою міста | Управління місто-будування та архі-тектури виконавчого комітету міської ради | 2015 рік | 95,0 | Бюджет міста |  |  | Упродовж 2015 року фінансування не здійснювалось |
|  | розробка плану зонування території (зонінг) |  | 2015 рік | 200,0 | Бюджет міста |  |  |  |
| 63 | Будівництво житлових будинків | Забудовники міста | 2015 рік | За рахунок коштів забудовників |  |  |  | У 2015 році за статистичною звітністю уведено в експлуатацію 16439 кв.м житла, що на 171,6% більше ніж у 2014 році, у тому числі два багатоквартирних житлових будинки з мансардами та вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення, що на вул.. Шевченка, 11, загальною площею 5871,0 кв.метрів. |
| 64 | Сприяння розвитку житлового будівництва шляхом надання земельних ділянок індивідуальним забудовникам | Відділ з земельних питань та охорони природного навко-лишнього середо-вища виконавчого комітету міської ради | 2015 рік | - | - |  |  |  |
| 65 | Продовження робіт з будівництва мережі водо- постачання (об’єкта цивільного призначення: водозабезпечення) у садибній забудові міста | Управління містобудування та архітектури виконавчого комітету міської ради | 2015 рік | 1211,8 | Бюджет міста | 1124,7 |  | Завершено будівництво І етапу II черги мереж водопостачання в садибній забудові міста |
| Реформування житлово-комунального господарства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Капітальний ремонт покрівель житлових будинків | КП НМР «ЖКО» | 2015 рік | 5530,1 | Державний бюджет – 3312,07 Бюджет міста – 2212,05 | 3523,0 (в т.ч.356,41 заборгованість 2014 року) |  | Проведено капітальний ремонт покрівель в 10 житлових будинках: - пр.-т Незалежності, 25,27,10, 12, 19,9; - вул. Набережна, 11; - пр-т Курчатова, 1,6 - вул. Будівельників, 1 |
| 67 | Проведення експертного обстеження ліфтів | КП НМР «ЖКО» | 2015 рік | 117,5 |  | 117,53 |  | Упродовж 2015 року проведено капітальний ремонт 3-х ліфтів на суму 885,17 тис. грн., проведено позачерговий технічний огляд 31 ліфта на суму 37,61 тис. грн., експертне обстеження 43 ліфтів на суму 117,53 тис. гривень |
| 68 | Модернізація та капітальний ремонт ліфтів | КП НМР «ЖКО» | 2015 рік | 3465,3 |  | 885,17 |  |  |
| 69 | Електроенергія вуличного освітлення міста, у т.ч. для включення міського фонтану | КП НМР «ЖКО», КП НМР «Благоустрій» | 2015 рік | 802,0 |  | 526,3 |  | Забезпечено повне освітлення міста в вечірні та нічні го-дини, включення фонтану в літній період для відпочинку населення |
| 70 | Утримання зовнішніх електромереж вуличного освітлення, технічне обслуговування світлоточок садибної забудови міста | КП НМР «ЖКО», КП НМР «Благоустрій» | 2015 рік | 547,5 |  | 459,5 |  | Проводилась робота по огляду та перевірки стану опор, огляд та ремонт замків люка, перевірка кріплення світильників, перевірка реле, правильність регулювання контактної системи і стан котушок, заміна світильників та ламп,обрізка гілля на деревах |
| 71 | Утримання зелених насаджень міста | КП НМР «ЖКО», КП НМР «Благоустрій» | 2015 рік | 1635,3 |  | 1541,7 |  | Упродовж 2015 року проводився постійний догляд за зеленими насадженнями міста. висаджено розсади квітів 9875 шт. на 2598 кв.м., засіяно квітників 2400 кв.м., підсіяно газонів 3750 кв.м., видалено 50 сухих дерев, побілено 7000 дерев, побілено 815 кв.м. квіткових клумб, викошено 60 га газонів тракторними косарками та газонокосарками, пастрижено 23507 м/п кущів та чагарників. Висаджено розсади багаторічних квітів 1000 шт., кущів самшита 174 шт., дерев 200 штук |
| 72 | Утримання та ремонт об’єктів благоустрою міста | КП НМР «ЖКО», КП НМР «Благоустрій» | 2015 рік | 1094,0 |  | 1046,2 |  | Проводилось щоденне прибирання території благоустрою міста. відремонтовано та пофарбовано 70 шт. лавок, пофарбовано131 урну, побілено 7162 кв.м. бордюра, відремонтовано та упорядковано 3 пам’ятника, встановлено 14 вуличних лавочок. Проводилось навантаження вручну сміття, сіна на трактор та вивезено на сміттєзвалище |
| 73 | Утримання території пляжу, облаштування рятувального поста | КП НМР «ЖКО», КП НМР «Благоустрій» | 2015 рік | 110,9 | Бюджет міста | 110,7 |  | Проводилось щоденне прибирання пляжу, відкрито 2 біотуалети на літній сезон, підведено воду, відремонтовано та пофарбовано по 9 лавочок та урн, 2 роздягалки та причал. Відкрито та облаштовані рятувальний пост. Здійснено обстеження дна акваторії водного об’єкта (6,1 тис. грн. природоохоронні кошти) |
| 74 | Утримання території кладовища | КП НМР «ЖКО», КП НМР «Благоустрій» | 2015 рік | 71,9 | Бюджет міста | 54,5 |  | Проводилось періодичне прибирання території кладовища, вивіз сміття, викошування газонів тракторною косаркою та вручну газонокосаркою, видалення порослі дерев, біління бордюр |
| 75 | Утримання пункту приймання безпритульних тварин | КП НМР «ЖКО», КП НМР «Благоустрій» | 2015 рік | 248,4 | Бюджет міста | 128,2 |  | Проводився щоденний догляд за безпритульними тваринами, збір харчових відходів, відлов безпритульних тварин для подальшої стерилізації. У 2015 році у міста працювала міжнародної благодійної організації, яка спеціалізується на стерилізації безпритульних чотирилапих «Чотири Лапи» |
| 76 | Утримання вулично-шляхової мережі міста | КП НМР «ЖКО», КП НМР «Благоустрій» | 2015 рік | 2082,0 | Бюджет міста | 1545,7 |  | Проводилось щоденне прибирання доріг міста, автобусних зупинок. Пішохідних містків, прибирання та очищення обвідного каналу, проведено очищення лівнеприймачів та зливних колодязів від мулу та бруду, очищення доріг міста від снігу тощо |
| 77 | Придбання машин, механізмів, предметів та обладнання довгострокового користування та оновлення автотранспортної техніки | КП НМР «ЖКО», КП НМР «Благоустрій» | 2015 рік | 2194,2 | Бюджет міста | 2194,2 |  | Придбано КП НМР «Благоустрій»: 3 комп’ютери та принтери, 1 трактор МТЗ, 2 трактори ХТЗ, пасажирський автобус, 14 вуличних лавочок,2 травокосарки, 1 бензопилу, 1 підстанцію, 1 відбійний молоток, по 3 щітки комунальні та відвал поворотний. За природоохоронні кошти придбано 1 травокосарку (17,0 тис. грн.) Придбано для КП НМР «ЖКО»: прочищу вальну машину барабанного типу (64,65 тис. грн.) |
| 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 79 |  | Капітальний ремонт автомобільних доріг та вулиць міста | КП НМР «ЖКО», КП НМР «Благоустрій» | 2015 рік | 1603,9 | Бюджет міста | 586,8 |  | 809,0 | Упродовж 2015 року проведено капітальний ремонт 1743 кв. м. дороги по вул. Лісова. На ці цілі освоєно 366,9 тис. гривень. Проведено капітальний ремонт 4392,92 кв.м. по вул. Снігурі. На ці цілі освоєно 948,7 тис. гривень. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 |  | Поточний ремонт доріг, внутрішньо-дворових та тротуарів міста, розмітка дороги | КП НМР «ЖКО», КП НМР «Благоустрій» | 2015 рік | 1355,7 | Бюджет міста | 766,7 |  |  | Завершено роботу по ямковому ремонту 3661,7 кв. метрів доріг та завершено роботу по розмітці 15,7 км доріг на що з бюджету профінансовано 686,8 тис. гривень. Завершено роботу по нанесенню розмітки 1139 кв.м пішохідних переходів, виконано робіт на суму 63,3 тис. гривень. Продовжувались робота по встановленню дорожніх знаків. Так, на 01.01.2016 року встановлено 19 дорожніх знаків та освоєно 16,6 тис. гривень |
| 81 |  | Виготовлення та затвердження проектів із землеустрою щодо відведення земельних ділянок для передачі їх в постійне користування для розташування багатоквартирних житлових будинків та прибудинкових територій | КП НМР «ЖКО», | 2015 рік | У межах бюджетних призначень |  | 88,0 |  |  | Виготовлено 50 кадастрових планів щодо відведення земельних ділянок для передачі їх в постійне користування для розташування багатоквартирних житлових будинків та прибудинкових територій |
| Підвищення конкурентоспроможності економіки та покращення інвестиційного клімату |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Збільшення надходжень до бюджетів та фінансова стабільність |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  | Підвищення результативності бюджетних видатків і від-повідальності розпорядників бюджетних коштів за досягнення визначених цілей, забезпечення збалансованості та стійкості бюджетної системи | Фінансове управління виконавчого комітету міської ради, головні розпорядники коштів | 2015 рік | - | - | - |  | - | Розпорядники бюджетних коштів дотримуються вимог статей 13, 23 та 48 Бюджетного кодексу України щодо взяття зобов'язання за спеціальним фондом бюджету виключно у межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету. Упродовж звітного періоду бюджетними установами міста забезпечено безумовне дотримання вимог постанови КМУ від 04.04.2011 р. № 332 „Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп’ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного і місцевого бюджетів. Під час виконання бюджету міста за 2015 рік забезпечено проведення своєчасної та у повному обсязі оплати праці працівників бюджетних установ і розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами, не допущено заборгованості з таких виплат. Забезпечено внутрішній контроль за повнотою надходжень, взяттям бюджетних зобов’язань розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів і витрачанням ними бюджетних коштів. За період 2015 року місцевим бюджетом не отримувались короткотермінові позики. Щомісячно проводився детальний аналіз дебіторської та кредиторської заборгованостей у порівнянні з початком року в розрізі дебіторів, кредиторів, КЕКВ, КФКВ за загальним та спеціальним фондами. |
| 83 |  | Підвищення якості та ефективності витрат бюджету розвитку шляхом спрямування та-ких коштів переважно на реалізацію пріоритетних інвестиційних програм (проектів) з урахуванням оцінки їх економічної ефективності | Фінансове управління виконавчого комітету міської ради, головні розпорядники коштів | 2015 рік |  |  | - |  | - | Видатки бюджету розвитку на 2015 рік затверджені в сумі 22651,9 тис. гривень |
| 84 |  | Здійснення контролю за станом розрахункової дисципліни роз поряд-ників бюджетних коштів | Фінансове управ-ління виконавчого комітету міської ради, головні розпорядники коштів | 2015 рік | - | - | - |  | - | З метою посилення контролю за повнотою власних надходжень коштів спеціального фонду бюджетних установ та відшкодуваннями орендарями фактичного споживання комунальних послуг, ефективного використання коштів спеціального фонду щомісячно проводиться їх моніторинг. Відповідно до комплексного плану перевірок на 2015 рік, затвердженого наказом фінансового управління виконавчого комітету Нетішинської міської ради, здійснено 18 перевірок з питань організації бухгалтерського обліку та звітності, правильності списання основних засобів, запасів, нарахування зносу. |
| 85 |  | Забезпечення надходжень податків, зборів та інших обов’язкових платежів до зведеного бюджету | Фінансове управління виконавчого ко-мітету міської ради, Нетішинське відділення Славутської ОДПІ | 2015 рік |  |  | - |  | - | Протягом 2015 року забезпечено надходжень до зведеного бюджету за рахунок заходів примусового впливу на суму 1918,5 тис. грн., в т.ч. сплата розстрочених платежів – 1393,3 тис. грн., надходження від ДВС – 48,4 тис. грн., стягнуто з рахунків боржників – 92,3 тис. грн., реалізовано майно боржника – 137,9 тис. грн., погашено боргу після виставлення податкової вимоги – 246,6 тис. гривень. До зведеного бюджету за 2015 рік забезпечено надходжень 189788,1 тис. грн., з них до державного бюджету 66220,7 тис. грн., до місцевого бюджету 123567,4 тис. грн., відсоток виконання прогнозних показників до державного бюджету становить 92,1 %, до місцевого бюджету 104,7 %. Невиконання прогнозних показників до державного бюджету виникло у зв’язку з тим, що у травні 2015 року по ВП ХАЕС ДП НАЕК «Енергоатом» зараховано переплати з податку на прибуток на сплату рентного платежу по воді в сумі 2358,7 тис. грн., у серпні – 1876,5 тис. грн. – на рентний платіж по воді, у вересні – 600 тис. грн. – на військовий збір, в листопаді 1209,3 тис. грн. – на рентний платіж по воді, у грудні 1300 тис. грн. – на рентний платіж за користування надрами |
| 86 |  | Здійснення аналізу показ-ників фінансових результатів від звичайної діяльності до оподаткування підприємств з метою їх покращення та попередження негативного результату | Управління економіки виконавчого комітету міської ради | 2015 рік |  |  | - |  | - | Рішеннями міської ради затверджено фінансові плани комунальних підприємств територіальної громади міста на 2015 рік. Щоквартально здійснювався аналіз фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств. З метою кращого обслуговування та утримання благоустрою міста було створено комунальне підприємство Нетішинської міської ради «Благоустрій». Як наслідок, оптимізовано штатну чисельність працівників комунальних підприємств. Упродовж 2015 року передано в оренду 20 приміщень комунальної власності загальної площею 1156,14 кв.м. На засіданні виконавчого комітету міської ради заслухано звіти керівників комунальних підприємств про результати фінансово-господарської діяльності та виконання фінансового плану за перше півріччя 2015 року та погоджено фінансові плани підприємств на 2016 рік |
| Ефективне використання комунальної власності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 |  | Недопущення наявності збиткових госпрозрахункових підприємств, простроченої заборгованості з виплати заробітної плати | Управління економіки виконавчого комітету міської ради, комунальні підприємства міста | 2015 рік | - | - | - |  | - | Упродовж 2015 року всі комунальні підприємства працювали прибутково, заборгованість із виплати заробітної плати відсутня |
| 88 |  | Проведення моніторингу ефективності використання майна комунальними підприємствами, установами | Фонд комунального майна м.Нетішина, управління еконо-міки виконавчого комітету міської ради, комунальні підприємства міста | 2015 рік |  |  | - |  | - | Упродовж 2015 року передано в оренду 20 приміщень комунальної власності загальною площею 1156,14 кв. метрів |
| 89 | Здійснення контролю за надходженням коштів від оренди майна до бюджету міста у повному обсязі |  | Фонд комунального майна м.Нетішина | 2015 |  |  |  | - | - | Упродовж І кварталу 2015 року проведено інвентаризацію зовнішнішньої реклами на підвідомчих об’єктах та територій закріплених за КП НМР «Торговий центр» та КПНМР «ЖКО». Окрім цього, комунальні підприємства, установи, організації надають інформацію щодо наявності зовнішньої реклами на підвідомчих об’єктах. Також, приведено у відповідність до вимог чинного законодавства Правил розміщення зовнішньої реклами у м.Нетішин, порядок визначення розміру плати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Нетішин. Разом з тим, упродовж 2015 року до Фонду комунального майна надійшло 44 заяви про видачу дозволів на розміщення зовнішньої реклами. За результатами їх розгляду, 30 заявникам надано дозвіл на розміщення зовнішньої реклами, 13 заявникам відмовлено, 1 заявник проходить погоджувальну процедуру. Упродовж 2015 року надійшло 25 заяв на тимчасове розміщення зовнішньої реклами. За розміщення зовнішньої реклами до бюджету міста надійшло 13739,23 гривень |
| 90 | Заміна світильників по коридорах і технічних приміщеннях на менш потужні (світлодіодні) |  | КП НМР «Торговий центр» | 2015 рік | 30,0 | Власні кошти підприємства |  |  | 25,8 власні джерела | Проведено заміну 42 світильників |
| 91 | Заміна звичайних вікон на металопластикові |  | КП НМР «Торговий центр» | 2015 рік | 25,0 | Власні кошти підприємства |  |  | 49,2 власні кошти | Встановлено 12 вікон площею 34,8 кв.м. |
| 92 | Реконструкція фасаду з утепленням |  | КП НМР «Торговий центр» | 2015 рік | У межах коштів, визначених проект-но-кошторисною документацією | Власні кошти підприємства |  |  | 355,5 власні кошти | Проведено реконструкцію фасаду площею 926,8 кв. метрів |
| Підтримка та співпраця з підприємництвом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Дотримання встановлених процедур прийняття регуляторних актів |  | Управління еконо-міки виконавчого комітету міської ради | 2015 рік | - | - |  | - | - | Упродовж 2015 року у засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті міської ради оприлюднені 6 проектів регуляторних актів разом з відповідними аналізами регуляторного впливу, зокрема: - «Про затвердження тарифу з вивезення побутових відходів (збирання, перевезення, захоронення)»; - «Про місцеві податки і збори»; - «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Нетішина Хмельницької області»; - «Про затвердження умов проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території міста Нетішина»; - «Про визначення обсягів пайової участі власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення в утриманні об’єктів благоустрою»; - «Про порядок розміщення об’єктів торгівлі, сфери послуг, відпочинку та розваг на об’єктах благоустрою м.Нетішина» |
| 94 | Забезпечення повно-форматної роботи системи надання адміністративних послуг через центр надання адміністративних послуг з урахуванням орієнтації на потреби споживачів |  | Управління, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради | 2015 рік |  |  |  | - | - | Упродовж 2015 року до ЦНАП звернулось 15316 суб’єктів звернень, у тому числі 901 до державного адміністратора, за результатами звернень надано 17514 адміністративних послуг, у тому числі 901 документ дозвільного характеру. Адміністраторами центру надання адміністративних послуг отримано доступ для робіт з Державним реєстром речових прав на нерухоме майно та Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців. |
| 95 | Залучення підприємницьких кіл до участі в національних, регіональних, місцевих та міжнародних виставках, ярмарках, фестивалях, конкурсах тощо |  | Управління економіки виконавчого комітету міської ради | 2015 рік | - | - |  | - | - | До відома суб’єктів господарювання регулярно доводиться до відома інформація щодо проведення міжнародних ярмарково-виставкових заходів, форумів тощо. Окрім того, суб’єктам господарювання надано допомогу щодо участі у Міжнародному конкурсі інвестиційних проектів, метою якого є сприяння українському бізнесу при виході на європейський ринок, який організований Міжнародним правовим центром EUCON. Також, суб’єкти господарювання міста приймали участь у заходах, які проводила Хмельницька обласна державна адміністрація та Хмельницька торгово-промислова палата щодо залучення інвестицій. |
| Збільшення капіталовкладень у розвиток міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Сприяння використанню внутрішніх та залучення додаткових джерел фінансування інвестиційних проектів, пов’язаних з оновленням основних фондів підприємств та організацій міста |  | Управління, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради | 2015 рік |  |  |  | - | - | Рішенням четвертої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 23 грудня 2015 року № 4/75 утворено комунальне підприємство Нетішинської міської ради «Агенція місцевого розвитку». Метою діяльності підприємства є, зокрема, участь у розробці, реалізації та супроводі інвестиційних програм та проектів, взаємодія з міжнародними організаціями, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, в тому числі іноземними, іншими суб’єктами інвестиційної діяльності з питань залучення і просування інвестицій на території міста Нетішина; участь у реалізації програми інвестиційної діяльності міста; формування пропозицій, підготовка та сприяння реалізації інвестиційних проектів на засадах державно-приватного партнерства; участь у спільній діяльності з реалізації інвестиційних проектів; проведення досліджень щодо попиту на інвестиції, можливих джерел інвестицій, напрямів та умов інвестування тощо. Окрім того, суб’єктів господарювання проінформовано про здійснення фінансової підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва шляхом часткового відшкодування з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами підприємництва для реалізації інвестиційних проектів, яка передбачена в рамках Програми розвитку малого і середнього підприємництва Хмельницької області на 2015-2016 роки, затверджена рішенням сесії Хмельницької обласної ради від 07 квітня 2015 року №19-31/2015. Суб’єктам господарювання надається методична допомога з розробки інвестиційних проектів, зокрема, спільно з суб’єктами господарювання розробляється проект щодо будівництва «Парку розваг» у місті, надано допомогу щодо участі у Міжнародному конкурсу інвестиційних проектів, метою якого є сприяння українському бізнесу при виході на європейський ринок, який організований Міжнародним правовим центром EUCON. Оновлено інвестиційний паспорт міста та відповідні матеріали надані для включення до інвестиційного паспорту Хмельницької області. У жовтні 2015 року виконавчим комітетом міської ради проведено міжнародну інвестиційну конференцію. У ІІІ кварталі 2015 року відбулись візити польської делегації до Нетішина, останній з яких відбувся в рамках підписання угоди іноземної фундації «Klub Biznesowy» з двома підприємствами, зареєстрованими в нашому місті, – Українсько-німецьке товариство «ІММЕР ГЕВІНН ГРУП» та ТзОВ «АТОММОНТАЖСЕРВІС». Під час візитів розглядались питання щодо залучення інвестицій, зокрема в будівництво житлових будинків, сміттєпереробного комплексу, можливості розміщення у місті підприємства з виготовлення посібників для вивчення польської мови |
| 97 | Участь у проектах та грантових програмах з метою залучення інвестицій на розвиток економіки |  | Управління, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради | 2015 рік |  |  |  | - | - |  |
| 98 | Формування та систематичне оновлення баз даних інвестиційних проектів та пропозицій, вільних та пропонованих до використання об’єктів нерухомості, земельних ділянок |  | Управління, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради | 2015 рік |  |  |  | - | - |  |
| 99 | Створення позитивного іміджу міста та презентація його інвестиційних можливостей шляхом розміщення відповідної інформації в мережі Internet, а також організації та участі у регіональних, національних та міжнародних заходах (форумах, виставках, конкурсах, ярмарках тощо) із залученням зацікавлених під-приємств, організацій |  | Управління, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради | 2015 рік |  |  |  | - | - |  |
| 100 | Створення сприятливих умов для розвитку міжнародного співробітництва |  | Управління, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради | 2015 рік |  |  |  | - | - |  |
| 101 | Створення парку розваг і відпочинку |  | Управління, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради, КП НМР «Благоустрій» | 2015 рік | У межах коштів, визначених у проектній документації |  |  |  |  | За сприяння спортивного клубу «Пульсар» влітку у місті відкрито мотузковий парк «Тарзан» для дітей та дорослих. |
| Підвищення якості муніципального управління |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Впровадження електронного документообігу |  | Управління, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради | 2015 рік | У межах бюджетних призначень |  |  |  |  | З 8 грудня 2015 року у Центрі надання адміністративних послуг презентовано та започатковано реалізацію нової програми електронного порталу державних послуг iGov. На цей час через зазначений портал можна отримати такі послуги: одержати копії та витяги з розпоряджень міського голови і рішень, прийнятих міською радою та її виконавчим комітетом; направити звернення на ім’я міського голови; отримати витяг із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки; одержати відомості з Державного земельного кадастру у формі витягу з нього про земельну ділянку; встановити, за погодженням із власником, режим роботи підприємств торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг, незалежно від форми власності; отримати довідку про отримання/неотримання усіх видів державних соціальних допомог, тощо |