УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

восьмої сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання

25.03.2016					Нетішин					№ 8/298

Про виконання у 2015 році міської програми відпочинку та оздоровлення дітей і підлітків міста Нетішина на 2014-2017 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської радиVІ скликання від 25 березня 2013 року № 47/1018 «Про порядок розроблення  та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

Щорічний звіт про результати виконання у 2015 році міської програми відпочинку та оздоровлення дітей і підлітків міста Нетішина на 2014-2017 роки, затвердженої рішенням п’ятдесят третьої сесії Нетішинської міської ради                          VІ скликання від 21 січня 2014 року № 53/1170, взяти до відома (додається).

Міський голова                                                                        		О.О.Супрунюк

Додаток

до рішення восьмої сесії

Нетішинської міської ради

VІІ скликання

25.03.2016 № 8/298

Щорічний (проміжний) звіт

про виконання у 2015 році міської програми

відпочинку та оздоровлення дітей і підлітків міста Нетішина

на 2014-2017 роки

1.Основні дані

Міська програма відпочинку та оздоровлення дітей і підлітків міста Нетішина  на 2014-2017 роки, затверджена рішенням п’ятдесят третьої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 21 січня 2014 року № 53/1170, була прийнята з метою створення сприятливих умов та реалізації прав дітей на якісне оздоровлення та відпочинок, збільшення кількості дітей, охопленими організованими формами відпочинку та оздоровлення, першочергове оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

Організовує, координує та контролює роботу щодо  виконання програми відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради. Учасниками програми є відділ освіти, служба у справах дітей, управління культури та соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконавчий комітет Нетішинської міської ради.

Основними завданнями програми є:

- придбання путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Охоплення організованим оздоровленням та відпочинком щороку під час літніх канікул не менше 50 % дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;

- забезпечення санітарно-епідемічного нагляду, дотримання вимог протипожежної безпеки, нагляду за підготовкою, відкриттям та функціонуванням дитячих закладів відпочинку, дотримання правил безпеки під час перебування у дитячих закладах  відпочинку дітей;

- проведення безкоштовних медичних обстежень дітей, які направляються на відпочинок та оздоровлення до дитячих оздоровчих закладів та працівників, які працюватимуть у таборах з денним перебуванням дітей;

- забезпечення надання психолого-педагогічної, інформаційної, соціальної допомоги дітям, проведення профілактично-просвітницьких заходів з питань пропаганди здорового способу життя, попередження негативних проявів у дитячому середовищі;

- проведення концертних програм, вистав, театралізованих і культурологічних заходів у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, спортивних змагань. Розширення маршрутів  туристичних поїздок, подорожей, походів.

Додаток до програми

2. Виконання завдань і заходів

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін вико-нання заходу | Планові обсяги фі-нансування, тис.грн |  | Фактичні обсяги фі-нансування, тис.грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міста | інші джерела | бюджет міста | інші джерела |  |
| 1. | Сприяти утворенню нових типів дитячих закладів від-починку, а саме: наметового містечка, дитячого закладу праці та відпочинку | Відділи освіти, моло-ді та спорту, служ-ба у справах дітей виконавчого комі-тету міської ради | 2015 | - | - | - | - | У літній період 2015 року на базі загальноосвітніх навчальних закладів міста функціонували чотири табори з денним перебуванням дітей |
| 2. | Першочергово забезпечувати оздоровленням та відпочин-ком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки: діти-сироти та ді-ти, позбавлені батьківського піклування; діти-інваліди; без-притульні та бездоглядні діти; діти, потерпілі від наслідків Чорнобильської катастрофи; діти, які постраждали від стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; діти із ба-гатодітних та малозабезпече-них сімей; діти, батьки яких загинули від нещасних ви-падків на виробництві або під час виконання службових обов’язків; діти, які перебу-вають на диспансерному облі-ку; талановиті та обдаровані діти - переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних місь-ких олімпіад, конкурсів, фес-тивалів, змагань, спартакіад, відмінники навчання, лідери дитячих громадських організа-цій; дитячі творчі колективи та спортивні команди; діти працівників бюджетної сфери міста; діти, які проживають у сім’ях, що опинилися у склад-них життєвих обставинах | Виконавчий комітет міської ради, управління соціального захисту населення, відділи освіти, молоді та спорту, служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради, МЦСССДМ, установи, організації, підприємства міста | 2015 | - | - | - | - | Протягом звітного періоду забезпечено оздоровленням та відпочинком 1030 дітей пільгових категорій, з них: - 44 дитини-сироти та дітей, позбавлених батьківського піклування; - 265 дітей із багатодітних та малозабезпечених сімей; - 35 дітей-інвалідів; - 22 дитини, які постраждали внаслідок катастрофи на ЧАЕС; - 188 дітей працівників бюджетної сфери; - 150 талановитих та обдарованих дітей; - 155 дітей, які перебувають на диспансерному обліку; - 8 дітей внутрішньопереміщених осіб з АРК та Донецької і Луганської областей; - 27 дітей учасників антитерористичної операції |
| 3. | Забезпечувати придбання путівок у дитячі оздоровчі табори для дітей працівників бюджетної сфери міста та талановитим і обдарованим дітям міста | Виконавчий комітет міської ради, відділ освіти, фінансове управління, управління соціального захисту населення, управління культури виконавчого комітету міської ради, МЦСССДМ | 2015 | 180,0 | - | 112,2 | - | За кошти бюджету міста було придбано 67 путівок у дитячі оздоровчі табори шляхом співфінансування з бюджету міста (1500 гривень за одну путівку), батьківської плати, профспілкових коштів, а саме дітям: - працівників галузі освіти - 31 путівки; - працівників виконавчого комітету міської ради - 10 путівок; - працівника управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради - 1 путівка; - працівника МЦСССДМ - 1; - талановитим та обдарованим дітям - 14 |
| 4. | Сприяти забезпеченню оздоровленням та відпочинком дітей пільгових категорій в УДЦ «Молода гвардія» | Відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради | 2015 | - | - | - | - | У 2015 році за кошти державного бюджету 7 дітей пільгових категорій оздоровилось в УДЦ «Молода гвардія», а саме: - 2 дитини-інваліди, 2 дитини із багатодітної сім’ї та 3 – талановитиі і обдаровані дитини |
| 5. | Організовувати роботу закладів відпочинку-таборів з денним перебуванням дітей на базі загальноосвітніх навчальних закладів міста: - забезпечити збалансоване 2-х разове гаряче харчування дітей у таборах з денним перебуванням дітей; - організовувати дозвіллля дітей, які відпочивають у таборах з денним перебуванням дітей | Відділ освіти, управління культури виконавчого комітету міської ради, МЦСССДМ | 2015 | 225,0 | - | 219,190 |  | Під час оздоровчої кампанії 2015 року у місті Нетішині була організована робота 4 дитячих закладів відпочинку-таборів з денним перебуванням дітей на базі загальноосвітніх навчальних закладів, де від 01 до 19 червня 2015 року відпочинковими послу-гами було забезпечено 475 дітей соціально-незахищених категорій. Забезпечено раціональний режим перебування дітей у закладах відпочинку: враховано санітарно-гігієнічні вимоги, організовано збалансоване 2-разове харчування дітей з розрахунку на одну дитину 22 грн. 47 коп. в один день. У календарних планах було пе-редбачено комплекс спеціальних заходів соціального, виховного, медичного, спортивно-розважаль-ного, пізнавального характеру. Ряд розважально-пізнавальних та ви-ховних заходів у таборах з денним перебуванням дітей було проведено фахівцями управління культури вико-навчого комітету міської ради. Орга-нізовувалися екскурсії до міського краєзнавчого музею, художньої школи, конкурси малюнків на асфальті, майс-тер-класи з рисунку, живопису, ком-позиції, лозоплетіння. У бібліотеках міста функціонували тематичні книжко-ві виставки «Ми діти твої, Україно», «З книгою канікули, сумувати ніколи», «У світі дитячої періодики» |
| 6. | Здійснювати направлення на лікування, оздоровлення, реабілітацію дітей, які мають статус постраждалих від наслідків катастрофи на ЧАЕС | Виконавчий комітет міської ради, управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради | 2015 | - | - | - | - | За кошти державного бюджету, які мають статус постраждалих від наслідків катастрофи на ЧАЕС, не направлялися управлінням соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради на оздоровлення у санаторно-курортні заклади України. Зміни пов’язані з прийняттям 28 грудня 2014 року Закону України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України». Цим законом були внесені зміни до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» |
| 7. | Забезпечувати організоване перевезення дітей пільгових категорій міста до дитячих оздоровчих таборів | Управління соціального захисту населення, відділи освіти, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради | 2015 | 10,0 | - | 10,0 | - | Відділом молоді та спорту виконавчого комітету міської ради у 2015 році було організо-ване перевезення та супровід 24 дітей пільгової категорії міста до дитячих оздоровчих таборів, які розташовані на території Хмельницької області та у зворотному напрямку за кошти бюджету міста |
| 8. | Забезпечувати направлення дітей пільгових категорій міста на оздоровлення до санаторних закладів | ДЗ «СМСЧ №4», управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради | 2015 | - | - | - | - | Протягом звітного періоду ДЗ «СМСЧ № 4» направило на оздоровлення та відпочинок 50 дітей пільгових категорій у санаторні заклади України. |
| 9. | Проводити наради, семінари з питань підготовки, проведення оздоровчих кампаній і підведення їх підсумків, забезпечити діяльність координаційної ради з питань оздоровлення та відпочинку дітей | Відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради | 2015 | - | - | - | - | Рішенням виконавчого комітету міської ради від 14 травня 2015 року № 150/2015 утворено координа-ційну раду з питань організації відпочинку та оздоровлення дітей і підлітків та затверджено її склад. Протягом 2015 року відбулося 5 засідань координаційної ради за участі організаторів оздоров-лення дітей у місті, керівників установ, організацій, підприємств міста, представників батьківської громадськості. На засіданнях обговорювалися питання підго-товки, проведення літньої оздо-ровчої кампанії та її підсумки, розподіл путівок, які надавалися Департаментом освіти і науки ХОДА, у табори, що розташовані на території Хмельницької та Одеської областей |
| 10. | Здійснювати обстеження дитячих закладів відпочинку-таборів з денним перебуванням дітей щодо стану підготовки та проведення літніх відпочинкових кампаній, проводити в установленому порядку перевірки дотримання норм харчування у дитячих закладах | Відділи освіти, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради, Славутське міськрайонне управління Головного управління Держсанепідслужби у Хмельницькій області | 2015 | - | - | - | - | Під час функціонування дитячих закладів відпочинку - таборів з де-нним перебуванням дітей дотри-мані вимоги чинного законодавст-ва. В усіх дитячих закладах відпо-чинку були у наявності документи, що регламентують діяльність від-починкового закладу: акт про прийняття в експлуатацію, статут, паспорт санітарно-технічного ста-ну, правила внутрішнього розпо-рядку, режим роботи, посадові інструкції працівників, журнал реєстрації інструктажів праців-ників табору з техніки безпеки, профілактики травматизму і попередження нещасних випадків. Забезпечено раціональний режим перебування дітей у закладах від-починку: враховано санітарно-гігіє-нічні вимоги, організовано збалан-соване 2-разове гаряче харчування дітей з розрахунку на одну дитину 22 грн. 47 коп. в один день |
| 11. | Забезпечити надання організаційної, інформаційної допомоги установам, організаціям, дитячим закладам відпочинку-таборам з денним перебуванням дітей щодо організації проведення літньої оздоровчої кампанії | Відділи освіти, мо-лоді та спорту вико-навчого комітету міської ради, Сла-вутська міжрайонна виконавча дирекція Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності у місті Нетішині | 2015 | - | - | - | - | У 2015 році відділом молоді та спорту виконавчого комітету міської ради було забезпечено належну координаційну роботу літньої оздоровчої кампанії. Установам, організаціям, жителям міста було надано 95 інформаційних консультацій щодо організації проведення оздоровчої та відпочинкової кампанії |
| 12. | Забезпечувати санітарно-епідеміологічний нагляд, дотримання вимог протипожежної безпеки, нагляд за підготовкою, відкриттям та функціонуванням дитячих закладів відпочинку – таборів з денним перебуванням дітей, дотриманням правил безпеки під час перебування у дитячих закладах відпочинку дітей | Славутське міськрайонне управління Головного управління Держсанепідслужби у Хмельницькій області, 3 ДПРЧ ГУ ДСНС у Хмельницькій області | 2015 | - | - | - | - | Славутським міськрайонним управлінням Головного управління Держсанепідслужби у Хмельницькій області, 3 ДПРЧ ГУ ДСНС у Хмельницькій області протягом періоду функ-ціонування таборів з денним пе-ребуванням дітей здійснювалися заходи щодо перевірки готов-ності стану таборів до початку оздоровчої кампанії відповідно до державних санітарних правил та норм, приведення у технічно справний стан внутрішнє та зовнішнє протипожежне водопос-тачання таборів. Під час діяльності таборів на базі загальноосвітніх навчальних закладів міста були дотримані вимоги чинного законодавства |
| 13. | Здійснювати безкоштовне медичне обстеження дітей, які направляються на відпочинок та оздоровлення у дитячі оздоровчі табори та працівників, які працюватимуть у таборах з денним перебуванням дітей | ДЗ «СМСЧ №4» | 2015 | - | - | - | - | Діти, які направлялися на оздоровлення та відпочинок у дитячі оздоровчі табори та працівники, які працювали у дитячих закладах відпочинку-таборах з денним перебуванням дітей, які функціонували на базі загальноосвітніх навчальних закладах міста Нетішина, пройшли безкоштовне медичне обстеження у ДЗ «СМСЧ № 4». |
| 14. | Створити інформаційний банк даних дітей та підлітків пільгових категорій, які потребують оздоровлення | Відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради | 2015 | - | - | - | - | У 2015 році в інформаційному банку даних дітей і підлітків пільгових категорій міста, які потребували оздоровлення, перебувало 2тис. 98 дітей. |
| 15. | Висвітлювати інформацію про підготовку та проведення оздоровлення та відпочинку дітей, дитячих закладів відпочинку-таборів з денним перебуванням дітей у засобах масової інформації | Відділи освіти, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради, місцеві ЗМІ | 2015 | - | - | - | - | Протягом 2015 року у місцевих засобах масової інформації висвітлювався хід підготовки, проведення та підсумки оздоровчої кампанії «Літо-2015», заходи щодо профілактики дитячого травматизму, інфекційних захворювань, формування безпечної поведінки |
| 16. | Визначити позашкільні навчальні заклади міста центрами методичного та організаційного забезпечення для проведення культурно-масової та фізкультурно-спортивної роботи, змістовного дозвілля дітей у закладах відпочинку – таборах з денним перебуванням дітей | Управління культури, відділи освіти, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради, МЦСССДМ | 2015 | - | - | - | - | Спеціалістами управління культури виконавчого комітету міської ради проводились виховні, розважальні заходи а саме: тематичні екскурсії до міського краєзнавчого музею, міської бібліотеки для дітей, де вихованці таборів відпочинку мали можливість прийняти участь у бібліотечних уроках, майстер-класах з живопису, скульптури. Для дітей були організовані виставки-вітальні «Дитинство – це ти і я», концертні програми, знайомства –тренінги «Інтернет - імперія інформації», конкурси малюнків на асфальті |
| 17. | Забезпечити надання психолого-педагогічної, інформаційної, соціальної допомоги дітям, проведення профілактично-просвітницьких заходів з питань пропаганди здорового способу життя, попередження негативних проявів у дитячому середовищі | Служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради, МЦСССДМ, Нетішинський МВ УМВС України в Хмельницькій області | 2015 | - | - | - | - | У календарних планах було передбачено комплекс спеціальних заходів соціального, виховного, медичного, спортивно-розважаль-ного, пізнавального характеру, що забезпечували організацію доз-вілля дітей, відновлення фізичних і психічних функцій дитячого орга-нізму, сприяли розвитку духовнос-ті та соціальної активності дітей. З метою пропаганди здорового способу життя та попередження негативних проявів у дитячому середовищі, сприяння формуванню гуманних загальноприйнятих людських цінностей, розвитку самооцінки та успіху у житті спеціалістами міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді було проведено 28 групових заходів, якими охоплено 786 осіб. Для 42 осіб було надано індивідуальні психологічні, соціально-педагогічні, інформаційні послуги |
| 18. | Забезпечити безоплатне відвідування дітьми, що відпочиватимуть у таборах з денним перебуванням, культурно-масових, мистецьких заходів | КЗ «Палац культури міста Нетішина», Нетішинський міський краєзнавчий музей | 2015 | - | - | - | - | Діти, які відпочивали у таборах з денним перебуванням дітей мали можливість безкоштовно відвідувати виставки м’якої іграшки, майстер-класи у художніх колективах Палацу культури, екскурсії до міського краєзнавчого музею. |
| 19. | Проводити концертні програми, вистави, тетралізовані і культурологічні заходи у дитячих закладах відпочинку, спортивні змагання. Розширити маршрути туристичних поїздок, подорожей. | Управління культури, відділи освіти, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради | 2015 | - | - | - | - | Робота у таборах з денним перебуванням дітей проводилася відповідно до календарних планів, у яких було передбачено комплекс спеціальних заходів спортивного, розважального, пізнавального характеру, що забезпечували організацію дозвілля дітей, відновлення фізичних і психічних функцій дитячого організму, сприяли розвитку духовності та соціальної активності дітей. З метою створення позитивного емоційного середовища, пропаганди здорового способу життя проводилися спортивні ігри, змагання, естафети, конкурси, розваги |

3.Оцінка ефективності виконання програми:

| Показники | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Економічні( виділено коштів на виконання програми) |  | 341,878 |  |  |
| Соціальні: - діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; - діти-інваліди; - діти із багатодітних і малозабезпечених сімей; - діти, які мають статус постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС; - діти працівників бюджетної сфери; - діти, які перебувають на диспансерному обліку; - талановиті та обдаровані діти - діти внутрішньопереміщених осіб з АРК та Донецької і Луганської областей; - діти учасників антитерористичної операції |  | 44 35 265 22 188 155 150 8 27 |  |  |
| Екологічні |  |  |  |  |
| Інші - функціонування таборів з денним перебуванням дітей |  | 4 |  |  |

4. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми та у разі потреби корегування завдань та заходів.

Протягом 2015 року проводилась робота з виконання заходів програми, спрямованих на належну організацію оздоровлення та відпочинку дітей і підлітків міста пільгових категорій.  Протягом звітного періоду із бюджету міста були виділені кошти у сумі 341 тис. 878 гривень. Залучалися кошти обласного, державного бюджетів, профспілкові і батьківські кошти, та кошти установ, підприємств та організацій міста.

Всього забезпечено послугами оздоровлення та відпочинку 1 тис. 30 дітей міста пільгових категорій.

Активізація роботи щодо реалізації заходів програми дасть можливість створенню сприятливих умов та реалізацію права на якісне оздоровлення та відпочинок дітей, збільшенню кількості дітей, охоплених організованими формами оздоровлення.

Заступник міського голови			                          		О.П.Бобіна

Відповідальний виконавець:

начальник відділу молоді та спорту

виконавчого комітету міської ради

Рябчук Л.І.