УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

восьмої сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання

25.03.2016					Нетішин					№ 8/299

Про виконання у 2015 році цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2012-2016 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

Щорічний звіт про виконання у 2015 році цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2012-2016 роки, затвердженої рішенням двадцять другої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від               22 лютого 2012 року № 22/415, з внесеними змінами, взяти до відома (додається).

Міський голова                                                             			О.О.Супрунюк

Додаток

до рішення восьмої сесії

Нетішинської міської

ради VІ скликання

25.03.2016 № 8/299

Щорічний (проміжний) звіт про виконання у 2015 році цільової соціальної

програми розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2012-2016 роки

1.Основні дані

Цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2012-2016 роки, затверджена рішенням двадцять другої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 22 лютого 2012 року № 22/415 з урахуванням змін. які були внесені відповідно до рішення п’ятдесят третьої сесії Нетішинської міської ради               VІ скликання від 21.01.2014 № 53/1163 «Про внесення змін до рішення двадцять другої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 22 лютого 2012 року                  № 22/415 «Про цільову соціальну програму розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2012-2016 роки» була прийнята з метою залучення широких верств населення до масового спорту, популяризації здорового способу життя та фізичної реабілітації, максимальної реалізації здібностей обдарованої молоді у дитячо-юнацькому, резервному спорті, спорті вищих досягнень та виховання її у дусі олімпізму.

Організовує, координує та контролює роботу щодо  виконання програми відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради. Учасниками програми є відділ освіти виконавчого комітету міської ради, Нетішинський професійний ліцей, Нетішинська КДЮСШ та СК «Енергетик» ПО ХАЕС, громадські організації фізкультурно-спортивного спрямування.

Основними завданнями програми є:

- створення умов для фізичного виховання і спорту у навчальних закладах міста, за місцем роботи та місцях масового відпочинку населення;

- підтримка дитячого, дитячо-юнацького, резервного спорту, спорту вищих досягнень, спорту інвалідів та ветеранів;

- забезпечення розвитку олімпійських, неолімпійських видів спорту, видів спорту інвалідів та видів спорту, не включених до програм паралімпійських і дефлімпійських ігор;

- підвищення рівня залучення населення до занять фізичною культурою і спортом, забезпечення спортивними залами, плавальними басейнами і спортивними майданчиками.

Щороку у місті проводиться інвентаризація спортивних споруд та спортивних об’єктів з метою визначення потреб у їх подальшому облаштуванні для занять фізкультурою, спортом та фізкультурно-спортивною реабілітацією і безперешкодному доступу до всіх спортспоруд для спортсменів та глядачів з обмеженими фізичними можливостями.

Фінансування підготовки та участі спортсменів міста в обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях проводилося за рахунок коштів бюджету міста, коштів ППО ХАЕС та залучених коштів.

У 2015 році на розвиток фізичної культури та спорту із бюджету міста виділено 277 тис. гривень.

Додаток до програми

2. Виконання завдань і заходів

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін викона- ння заходу | Планові обсяги фі-нансування, тис.грн |  | Фактичні обсяги фі-нансування, тис.грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міста | інші джерела | бюджет міста | інші джерела |  |
| 1. | Запровадження у навчальних закладах міста рухової активності учнів в обсязі 8-12 годин на тиждень | Відділ освіти виконавчого комітету міської ради, Нетішинський професійний ліцей | 2015 | - | - | - | - | У місті Нетішині створені належні умови щодо забезпечення фізичного виховання і масового спорту в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах відповідно до норм обсягу рухової активності, врахо-вуючи вікові та статеві особливості. У загальноосвітніх навчальних зак-ладах міста проводились «Старти надій», змагання з футболу серед дітей та підлітків на приз клубу «Шкіряний м’яч», фізкультурно-оздоровчий патріотичний фестиваль «Нащадки козацької слави», спартакіади школярів, спортивно-масовий захід серед дітей «Олімпійське лелеченя». Окрім того, були організовані та проведені дні здоров’я, тижні фіз-культури, спортивні свята, олімпійські уроки та тижні, фізкультурно-оздоровчі заходи у закладах відпочинку-таборах з денним перебування дітей, організованих на базі загально-освітніх шкіл міста. Команди загальноосвітніх навчальних закладів брали активну участь у міських спортивних заходах, приурочених Дню Перемоги, Дню захисту дітей, Дню фізичної культури і спорту, Дню міста |
| 2. | Залучення населення до занять фізичною культурою і спортом за місцем проживання та відпочинку, утворення центру фізичного здоров’я населення міста «Спорт для всіх» | Відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради, фізкультурно-спортивні організації міста | 2015 | 40,0 | - | - | - | У місті Нетішині відсутній центр фізичного здоров’я населення міста «Спорт для всіх». За звітний період у спортивному комплексі «Енергетик» ППО ХАЕС проведено ХV Спартакіаду серед цехів та відділів ВП «ХАЕС» з 12 видів спорту (у 2014 році - 11 видів спорту), традиційний турнір з фут-залу на приз газети «Перспектива», змагання зі спортивної риболовлі, спортивно-масові заходи з нагоди державних свят, в яких взяли участь 1520 працівників підрозділу (у 2014 році - 1460 працівників). Діє 61 група здоров’я та загальної фізичної підготовки з 10 видів спорту,де займається 1900 працівників ВП «ХАЕС» та жителів міста. Збірні команди СК «Енергетик» брали ак-тивну участь у всеукраїнських, ре-гіональних, галузевих Спартакіадах і інших масових спортивних змаганнях |
| 3. | Залучення представників установ, організацій міста до занять фізичною культурою і спортом за місцем роботи | Підприємства, установи, організації міста, відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради | 2015 | - | - | - | - | Створені належні умови для прове-дення занять фізкультурно-спортив-ного спрямування та відпочинку у спортивному комплексі та навчально-тренувальному центрі ВП «ХАЕС», спортивно-тренувальному комплексі 3 ДПРЧ Головного управління ДСНС України в Хмельницькій області. Про-водять заняття інструктори-мето-дисти з фізичної культури і спорту |
| 4. | Проведення міських та участь в об-ласних масових фізкультурно-спор-тивних заходах серед посадових осіб органів місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, серед праців-ників галузей народного господарства, соціальної та побутової сфери | Підприємства, установи, організації міста, відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради | 2015 | - | - | - | - | У 2015 році змагання серед посадових осіб органів місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, серед працівників галузей народного господарства, соціальної та побутової сфери у місті не проводилися |
| 5. | Створення належних умов для дітей –інвалідів для занять фізичною культурою | Нетішинський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів, відділ освіти виконавчого комітету міської ради | 2015 | - | - | - | - | Для дітей-інвалідів, які відвідують Нетішинський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів, якому у 2015 році було надано нове приміщенн, створені належні умови для занять фізичною культурою. Центр забезпечений відповідним спортінвентарем. Заняття проводять інструктори-методисти |
| 6. | Залучення осіб з обмеженими фізичними можливостями до занять фізичною культурою і спортом. | Відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради, СК «Енергетик» ППО ХАЕС | 2015 | - | - | - | - | Особи з обмеженими фізичними можливостями приймали участь у спортивних змаганнях з шахів та шашок, які проводилися у місті Нетішині з нагоди державних свят |
| 7. | Проведення інвентаризації спорт-споруд та спортивних об’єктів з метою визначення потреб у їх подальшому облаштуванні для занять фізкультурою, спортом та фізкультурно-спортивною реабілітацією і безперешкодному доступу до всіх спорт споруд для спортсменів та глядачів з обмеженими фізичними можливостями | Відділи освіти, молоді та спорту, управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, ВП «ХАЕС» | 2015 | - | - | - | - | Особи з обмеженими фізичними можливостями у місті Нетішині мають доступ до спортивних споруд. Щороку здійснюється інвентаризація спортспоруд та спортивних об’єктів з метою визначення потреб у їх подальшому облаштуванні для занять фізкультурою, спортом та фізкультурно-спортивною реабілітацією |
| 8. | Проведення Спартакіади допризовної та призовної молоді | Відділи освіти, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради, Нетішинський професійний ліцей | 2015 | 2,5 | - | 2,0 | - | З метою підвищення фізичної підготовленості молоді до проходження військової служби проведено Спартакіаду допризовної та призовної молоді серед навчальних закладів міста, у якій прийняли участь 48 учасників |
| 9. | Залучення дітей та молоді до занять спортом у комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі | Нетішинська КДЮСШ ППО ХАЕС | 2015 | - | - | - | - | Підготовку спортсменів високої кваліфікації здійснює Нетішинська КДЮСШ ППО ХАЕС. У школі працює 21 тренер-викладач з таких видів спорту, як бокс, боротьба самбо, дзюдо, волейбол, гандбол, легка атлетика, плавання, кікбоксинг, фехтування, футбол. Підвищують спортивну майстер-ність 987 учнів, що становить 24 % усіх дітей шкільного віку. Спортсмени міста у складах збір-них команд області, України успіш-но виступали у всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Кращими спортсменами з видів спорту є: фехтування (Жовнір Ольга, Пундик Галина, Пундик Дмитро, Комащук Аліна, Щукла Ірина, Штурбабін Олег, Бойко Дмитро, Бережная Анастасія, Пізнюр Ірина), боротьба самбо та дзюдо (Бабійчук Дмитро, Васильчук Іван, Гонгало Віталій та Володимир, Кравчук Тарас, Мирончук Олександр, Ющук Ігор, Іванців Ярослав, Давидчук Ярослав), бокс (Карпюк Олена, Марушкевич Анастасія, Яцюк Вікторія), кікбоксинг (Ніконова Галина, Квітень Даніїл, Афанасьєв Артур, Копійко Сергій, Повар Артем, Яковчук Анатолій), легка атлетика (Юрчик Владислав, Панченко В’ячеслав, Якимчук Марія, Шабаркін Павло, Марчук Сергій, Апончук Лілія, Панченко Вячеслав, Матвєєв Володимир), плавання (Буренко Софія, Приганович Артем, Власюк Юлія, Карікова Олександра, Коржун Артем, Штефанюк Петро, Максимова Ганна, Дудник Назар, Поліщук Вікторія). У 2015 році міська команда юнаків 2002 р.н. з футболу здобула перше місце у фінальних обласних змаганнях з футболу на приз клубу «Шкіряний м’яч», а команда 2002 р.н. – І місце у чемпіонаті Хмельницької області ДЮФЛ. Команда волейболісток КДЮСШ посіла 4 місце на чемпіонаті України серед дівчат 2000-2001 р.н. Команда «Енергетик-НАЕК» посіла 2 місце у чемпіонаті України з гандболу серед чоловічих команд вищої ліги. Плідно працювали заслужені тренери України Геннадій Горохов (бороть-ба самбо), Ольга Штурбабіна та Цисарук Віталій (фехтування), Моцюк Володимир (футбол), тренери Олег Каспаров (гандбол), Анатолій Олійник, Шпак Роман (плавання). За звітний період підго-товлено 2 майстри спорту України з боротьби самбо, 16 кандидатів у майстри спорту, 20 спортсменів першого спортивного розряду, 310 спортсменів масових розрядів. У 2015 році 12 спортсменів міста входили до складу (основний, кандидати, резерв) національних збірних команд України з таких видів спорту: фехтування (7), боротьба самбо (5) |
| 10. | Забезпечення модернізації та зміцнення матеріально-технічної бази КДЮСШ, облаштування необхідним обладнанням та інвентарем | Нетішинська КДЮСШ ППО ХАЕС | 2015 | - | - | - | - | Нетішинська КДЮСШ належним чином забезпечена спортивним інвентарем, який щороку оновлюється. Для організації спортивної роботи КДЮСШ використовує спортивні споруди ВП «ХАЕС»: Палац спорту, плавальний басейн, стадіон, спортивні майданчики |
| 11. | Проведення НТЗ, участь у міських, обласних спортивних та всеук-раїнських змаганнях з визнаних у державі олімпійських видів спорту серед спортсменів різних вікових груп (першості, Кубки міста, чемпіонати області, України, Кубки України, спортивні ігри молоді області, юнацькі обласні спортивні ігри, багатоступеневі обласні ігри серед ветеранів тощо) | Відділи молоді та спорту, освіти виконавчого комітету міської ради, НПЛ, Нетішинська КДЮСШ ППО ХАЕС, СК «Енергетик» ППО ХАЕС, фізкультурно-спортивні організації міста | 2015 | 320,0 | - | 203,0 |  | У 2015 році з олімпійських видів спорту у місті було проведено 57 змагань, забезпечено участь спортсменів міста у 45 обласних змаганнях, 10 всеукраїнських спортивних заходах.. Спортсменами міста здобуто понад 240 призових місць. Даними заходами охоплено понад 1400 осіб |
| 12. | Проведення НТЗ, участь у міських, обласних спортивних та всеукраїнських змаганнях з визнаних у державі з неолімпійських видів спорту серед спортсменів різних вікових груп (першості, Кубки міста, чемпіонати області, України, Кубки України, спортивні ігри молоді області, юнацькі обласні спортивні ігри, багатоступеневі обласні ігри серед ветеранів тощо) | Відділи молоді та спорту, освіти виконавчого комітету міської ради, НПЛ, Нетішинська КДЮСШ ППО ХАЕС, СК «Енергетик» ППО ХАЕС, фізкультурно-спортивні організації міста | 2014 | 118,00 | - | 56,0 |  | У 2015 році з неолімпійських видів спорту у місті було проведено 15 змагань, забезпечено участь спортсменів міста у 12 обласних змаганнях, 5 всеукраїнському спортивному заході. Спортсменами міста здобуто понад 90 призових місць. У заходах взяло участь понад 330 осіб |
| 13. | Проведення міських,участь в обласних, всеукраїнських спортивних змаганнях з олімпійських, не олімпійських видів спорту серед спортсменів різних вікових груп, спорту інвалідів, спорту ветеранів | Відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради | 2015 | 10,0 | - | 4,5 |  | Протягом 2015 року спортсмени міста взяли участь у міжнародному турнір з тенісу настільного серед ветеранів, чеміонатах України з плавання. У місті за участю ветеранів спорту були проведені заходи з футзалу, футболу, міський турнір з тенісу настільного, Кубок міста з футзалу, турніри з баскетболу, пауерліфтин-гу, бадмінтону, шахів та шашок, волейболу, гандболу, армспорту, у яких взяло участь 491 особа |
| 14. | Проведення тематичних семінарів для спеціалістів, працівників галузі фізичної культури і спорту, тренерів, спортсменів. | Відділи молоді та спорту, освіти виконавчого комітету міської ради, НПЛ, Нетішинська КДЮСШ ППО ХАЕС, СК «Енергетик» ППО ХАЕС, фізкультурно-спортивні організації міста | 2015 | - | - | - | - | Протягом 2015 року на п’яти засіданнях координаційної ради з питань фізичної культури і спорту при виконавчому комітеті міської ради, методичних об’єднаннях вчителів фізичної культури відділу освіти виконавчого комітету міської ради, педагогічних радах Нетішинської КДЮСШ ППО ХАЕС аналізувалися результати виступів спортсменів міста в обласних, всеукраїнських та міських змаганнях, розглядалися питання стану матеріально-технічної бази у місті, роботи громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування, проведення фізкультурно-оздоровчої роботи за місцем навчання, роботи та проживання населення. |
| 15. | Утримання та забезпечення навчально-виховного процесу КДЮСШ з відповідних бюджетів | ППО ХАЕС | 2015 | - | - | - | - | Фінансування навчально-виховного процесу у Нетішинській КДЮСШ здійснюється за рахунок коштів ППО ХАЕС |
| 16. | Здійснення модернізації, облаштування, реконструкції та капітального ремонту спортивних споруд міста | Виконавчий комітет міської ради, КП НМР «ЖКО»,КП НМР «Благоустрій», відділ освіти виконавчого комітету міської ради, НПЛ, ВП «ХАЕС» | 2015 | 300,0 | - | 230,6 | - | У 2015 році із бюджету міста були використані кошти у сумі 230 тис. 625 гривень на облаштування трьох спортивних майданчиків тренажерним обладнанням, які були встановлені у мікрорайонах міста. |
| 17. | Будівництво нових спортивних споруд, у т.ч. фізкультурно-спортивного комплексу, спортивної споруди зі штучним льодом,спортзалу з легких швидкомонтуючих конструкцій | Виконавчий комітет міської ради, ВП «ХАЕС» | 2015 | 13200,00 | - | - | - | У 2015 році кошти на будівництво нових спортивних споруд, у т.ч. фізкультурно-спортивного комплексу, спортивної споруди зі штучним льодом,спортзалу з легких швидкомонтуючих конструкцій із бюджету міста та бюджету ВП «ХАЕС» не виділялися |
| 18. | Залучення видатних спортсменів міста , тренерів, громадських організацій до участі у фізкультурно-спортивних заходах | Відділи молоді та спорту, освіти виконавчого комітету міської ради, НПЛ, Нетішинська КДЮСШ ППО ХАЕС, СК «Енергетик» ППО ХАЕС, фізкультурно-спортивні організації міста | 2015 | - | - | - | - | Видатні спортсмени, тренери міста є постійними активними учасниками фізкультурно-спортивних та масових заходів, які проводяться у місті Нетішині.. За участі громадських організацій міста спортивного спрямування проводилися масові заходи з нагоди професійних та державних свят |
| 19. | Впровадження соціальної реклами щодо пропаганди здорового способу життя, підвищення рівня культури харчування, небезпеки активного та пасивного тютюнокуріння, вживання алкоголю та наркоманії | Відділи молоді та спорту, освіти виконавчого комітету міської ради, НПЛ, Нетішинська КДЮСШ ППО ХАЕС, СК «Енергетик» ППО ХАЕС, фізкультурно-спортивні організації міста | 2015 | - | - | - | - | Волонтерами МЦСССДМ під час проведення масових спортивних та розважальних заходів у місті розповсюджувалися буклети щодо пропаганди здорового способу життя, підвищення рівня культури харчування, небезпеки активного та пасивного тютюнокуріння, вживання алкоголю та наркоманії. Серед учнівської молоді міста із залученням фахівців ДЗ «СМСЧ №4», управління юстиції, Нетішинського МВ УМВС України в Хмельницькій області було проведено ряд виховних годин та бесід, тренінгів з питань популяризації здорового способу життя, попередження негативних звичок у молодіжному середовищі. Через засоби масової інформації здійснювалася пропаганда здорового способу життя |
| 20. | Висвітлювати на офіційному сайті міста, на сторінках ЗМІ інформацію про спортивні досягнення спортсменів міста, розвиток фізичної культури і спорту у місті | Відділи молоді та спорту, освіти виконав-чого комітету міської ради, НПЛ, Нетішинсь-ка КДЮСШ ППО ХАЕС, СК «Енергетик» ППО ХАЕС, фізкультурно-спортивні організації міста | 2015 | - | - | - | - | У місцевих засобах масової інформації, на сайті Нетішинської міської ради щотижнево висвітлюються спортивні досягнення спортсменів міста Нетішина, інформація про стан виконання програми розвитку фізичної культури і спорту |
| 21. | Удосконалювати систему заохочення та відзначення спортивних команд, кращих спортсменів, тренерів, фахівців галузі фізичної культури і спорту, переможців та призерів змагань, фестивалів, міських спортивних ігор цінними подарунками, кубками, медалями, грамотами, подяками, грошовими винагородами, премією «За вагомий внесок у розбудову фізкультурно-спортивного руху у місті» | Відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради, НПЛ, Нетішинська КДЮСШ ППО ХАЕС, СК «Енергетик» ППО ХАЕС, фізкультурно-спортивні організації міста, місцеві ЗМІ | 2015 | 11,0 | - | 11,0 |  | У місті Нетішині створена система матеріального заохочення провідних спортсменів міста та фахівців галузі спорту. Стипендії Нетішинського міського голови для талановитих перспективних спортсменів у 2015 році отримували Поліщук Антон (кікбоксинг) та Карп’юк Олена (бокс). З нагоди Дня фізичної культури і спорту вручено премії Нетішинського міського голови «За вагомий внесок у розбудову фізкультурно-спортивного руху у місті» 14 кращим фахівцям галузі фізичної культури і спорту та гандбольній команді «Енергетик-НАЕК» міста Нетішина. За вагомий особистий внесок у розвиток спорту у місті Нетішині відзначений грошовою винагородою інструктор зі скелелазіння СК «Пульсар» Веремійчук Олександр |
| 22. | Сприяти фінансовій підтримці міської гандбольної команди «Енергетик-НАЕК» для участі у чемпіонаті України | Виконавчий комітет міської ради, відділи молоді та спорту та бухгалтерського обліку виконавчого комітету міської ради | 2015 | - | - | - | - | Участь міської гандбольної команди «Енергетик-НАЕК» у чемпіонаті України з гандболу серед чоловічих команд вищої ліги фінансується за рахунок коштів управління молоді та спорту Хмельницької ОДА |
| 23. | Здійснення матеріально-технічного забезпечення виконання програми | Відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради | 2015 | 0,5 | - | 0,5 | - | У 2015 році на матеріально-технічне забезпечення виконання цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту були використані кошти у сумі 500 гривень, за які було придбано папір та ручки для оформлення необхідної документації |

3.Оцінка ефективності виконання програми:

| Показники | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Економічні(виділено коштів на виконання заходів програми), тис.грн. |  |  | 507,6 |  |  |
| Соціальні: - проведено заходів у місті; - взято участь в обласних змаганнях; - взято участь у всеукраїнських та міжнародних змаганнях; - кількість охоплених осіб спортивно-масовими заходами; - облаштування спортивних майданчиків |  |  | 72 67 15 12780 3 |  |  |
| Інші |  |  |  |  |  |

4.Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми та у разі потреби корегування завдань та заходів.

У місті Нетішині проводиться відповідна робота щодо реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту. Організовуються та проводяться міські спортивні масові заходи з нагоди державних свят, фізкультурно-оздоровчі заходи, забезпечується участь спортсменів міста та спортивних команд в обласних, всеукраїнських змаганнях. Свідченням високих спортивних результатів є здобуті 330 призових місць.

Активно проводять спортивну діяльність міські громадські організації: футбольний клуб «Енергетик», дитячий боксерський клуб «Максим», спортивний клуб «Пульсар». Навчально-матеріальна база з фізичної культури і спорту у місті знаходиться в належному стані. Протягом року проводились поточні ремонти спортивних споруд ВП «ХАЕС», навчальних закладів міста. Придбано три спортивні майданчики із тренажерним обладнанням.

З метою створення сприятливих умов для занять фізичною культурою і спортом у місцях масового відпочинку населення та за місцем проживання у місті необхідно розглянути питання щодо відкриття міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».

Заступник міського голови                                                                                 О.П.Бобіна

Відповідальний виконавець:

начальник відділу молоді та спорту

виконавчого комітету міської ради

Рябчук Л.І.