УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

восьмої сесії Нетішинської міської ради

VІІІ скликання

23.04.2021					Нетішин					№ 8/465

Про виконання у 2020 році   цільової соціальної програми реалізації молодіжної політики на 2018-2022 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 21 грудня 2018 року № 48/3391 «Про порядок розроблення  та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

Щорічний  (проміжний) звіт про виконання у 2020 році цільової соціальної програми реалізації молодіжної політики на 2018-2022 роки, затвердженої рішенням тридцять шостої сесії Нетішинської міської ради              VІІ скликання від 24 листопада 2017 року № 36/1973, з внесеними змінами, взяти до відома (додається).

Міський голова                                                           Олександр СУПРУНЮК

Додаток

до рішення восьмої сесії

Нетішинської міської ради

VІІІ скликання

23.04.2021 № 8/465

Щорічний (проміжний)  звіт

про  виконання у 2020 році цільової соціальної програми реалізації молодіжної політики на 2018-2022 роки

- Основні дані

Цільова соціальна програма реалізації молодіжної політики на 2018-2022 роки, затверджена рішенням тридцять шостої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 24 листопада 2017 року № 36/1973, була прийнята з метою виховання національно-патріотичної свідомості та громадянської активності молоді, спрямованої на самовизначення і самореалізацію, формування необхідних для цього правових, гуманітарних та економічних передумов, надання соціальних гарантій.

Організовує, координує та контролює роботу щодо  виконання заходів програми відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради. Учасниками програми є виконавчий комітет Нетішинської міської ради, управління освіти, служба у справах дітей, управління культури, управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, міський центр зайнятості, молодіжні громадські організації.

Основними завданнями програми є:

- налагодження ефективної співпраці органів місцевого самоврядування з молодіжними громадськими організаціями у формуванні та реалізації державної молодіжної політики;

- відродження національно-патріотичного виховання, підвищення рівня громадянської свідомості молоді, виховання патріотизму, формування та розвитку особистості на засадах духовності, загальнолюдських цінностей, толерантності, правової культури;

-  залучення молоді до розроблення пропозицій щодо вдосконалення механізму реалізації державної молодіжної політики;

- пропагування здорового та безпечного способу життя, припинення росту та розповсюдження серед молоді ВІЛ/СНІДу, наркоманії, алкоголізму;

- сприяння розвитку самозайнятості та підприємницької діяльності молоді, вдосконалення роботи з професійної орієнтації молоді відповідно до потреб ринку праці;

- створення сприятливих умов для розвитку та підтримки творчих, інтелектуальних, спортивних здібностей дітей та молоді;

- продовження впровадження системи матеріальної підтримки обдарованих дітей та молоді.

2

2. Виконання завдань і заходів

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін вико-нання заходу | Планові обсяги фінансування, тис.грн. |  | Фактичні обсяги фінансування, тис.грн. |  | Етап виконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджет Нетішинської міської ОТГ | Інші джерела | Бюджет Нетішинської міської ОТГ | Інші джерела |  |  |
| 1 | Проведення молодіжних героїко-патріотичних та культурно-мистецьких заходів під час проведення державних, народних традиційних свят. | Виконавчий комітет міської ради, відділ молоді та спорту, управління освіти, культури виконавчого комітету міської ради, молодіжні громадські організації | 2020 рік | 2,0 | - | - | - |  | У загальноосвітніх та позашкільних закладах освіти та культури під час відзначення державних свят проводилися інформаційні заходи про героїчні вчинки українських воїнів - учасників антитерористичної операції на Сході України, волонтерів та громадян, які зробили значний внесок у зміцнення обороноздатності України, до Дня пам’яті Героїв Крут, заходи із належного вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні. Молодь Нетішина долучалася до організації заходів із святкування традиційних народних свят( у т.ч. в онлайн-режимі): новорічні та Різдвяні свята, Івана Купала, День українського козацтва (Покрова), Анріївські вечорниці. |
| 2 | Сприяти забезпеченню співпраці громадських організацій, навчальних закладів, військово-патріотичних об’єднань у напрямку патріотичного виховання молоді, пропаганді кращих здобутків та традицій українського суспільства | Управління культури, освіти, відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради, молодіжні громадські організації | 2020 рік | - | - | - | - |  | Протягом 2020 року у Нетішинській міській ОТГ, у зв’язку із запровадженням карантинних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19, заходи здебільшого проводилися в онлайн-режимі, були обмежені у форматі проведення або тимчасово відмінені. Організовувалися заходи з нагоди Дня Соборності та Свободи, уроки патріотичного виховання, виховні години. У місті здійснюють реалізацію державної політики у сфері національно-патріотичного виховання комунальний позашкільний навчальний заклад «Центр туризму і краєзнавства учнівської молоді» Нетішинський міський осередок Міжнародної Федерації Бойового Гопака. Учасниками Центру туризму і краєзнавства учнівської молоді у 2020 році дистанційно було прийнято участь у міському етапі Всеукраїнської фотовиставки до Дня Соборності України «Україна-це ми!», тижні та місячники військово-патріотичної роботи. Проведений національно-патріотичний буккросинг «Прочитай та подаруй», ігри та забави до Дня захисника України, година спілкування «Голодомор 1932-1933 років», тематичний захід до Дня Гідності та Свободи (пішохідна екскурсія містом). Нетішинським міським краєзнавчим музеєм проводяться інформаційні заходи, спрямовані на зміцнення державності, консолідації українського народу, патріотичне виховання молоді. У міських та шкільних бібліотеках здійснюється огляд газетно-журнальних статей, фотовиставки на національно-патріотичну тематику. У навчальних закладах міста діє система національно-патріотичного виховання, в реалізації якої багато традиційних форм роботи: організація занять ігрової діяльності, конкурси патріотичних флешмобів «Хай в серці кожної дитини живе любов до України», проведення волонтерських акцій спільно з військової частиною 3043 Національної гвардії України, з громадськими організаціями міста. Пріоритетними напрямками роботи управлінь освіти та культури, відділу молоді та спорту виконавчого комітету міської ради є підтримка розвитку молодіжного руху, національно-патріотичного виховання, залучення широких верств населення до здорового способу життя, проведення заходів, що сприяють підвищенню інтересу молоді до проблем державотворення, розвитку демократії та громадянського суспільства. |
| 3 | Сприяти проведенню заходів, спрямованих на відродження та популяризацію у дитячому та молодіжному середовищі традицій українського народного козацтва | Виконавчий комітет міської ради, управління культури, освіти, відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради, молодіжні громадські організації | 2020 рік | 1,0 | - | - | - |  | Активно проводять роботу дитячо-юнацька організація «Нетішинські джури» та Нетішинський міський осередок міжнародної організації федерації «Бойового гопака», учасники яких брали участь у різноманітних патріотичних онлайн-заходах . Підростаюче покоління не забуває свою історію, коріння, шанує і продовжує розвивати традиції українських козаків. У 2020 році не відбулися відкриті чемпіонати міста з бойового гопака у зв’язку із карантинними заходами. У дошкільних та навчальних закладах міста протягом року організовувалися змагання «Козацькі розваги». |
| 4 | Забезпечити роботу координаційної ради з питань реалізації молодіжної політики та її співпраці з молодіжними громадськими організаціями | Відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради | 2020 рік | - | - | - | - |  | Протягом року відбулося чотири засідання координаційної ради з питань реалізації молодіжної політики за участі представників органів місцевого самоврядування, молодіжних громадських організацій міста. Були розглянуті питання сприяння творчому та інтелектуальному розвитку молоді, забезпечення її зайнятості, працевлаштування та розвитку підприємницької діяльності молоді, здійснення заходів щодо профілактики негативних звичок у молодіжному середовищі та національно-патріотичного виховання молоді. |
| 5 | Сприяти розвитку волонтерського руху у Нетішинській міській територіальній громаді та залучення волонтерських, молодіжних, учнівських загонів до надання різних видів допомог учасникам бойових дій, інвалідам війни, людям похилого віку, людям з обмеженими фізичними можливостями | Управління освіти, соціального захисту населення, відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради, НПЛ | 2020 рік | - | - | - | - |  | Молодь міста є ініціатором проведення різних акцій, масових заходів. Важливе місце у розвитку громадської активності молоді займає волонтерська діяльність, яка спрямована на надання допомоги тим, хто її вкрай потребує, у тому числі і підтримка учасників бойових дій. Систематично доглядаються пам’ятники та могили воїнів, які загинули у боях Великої Вітчизняної війни, місця поховання жертв війни та учасників партизанського руху, здійснюються трудові десанти та волонтерська допомога ветеранам війни та учасникам бойових дій. Фахівцями з соціальної роботи Нетішинського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) протягом звітного періоду надано 103 соціально-економічних послуг,159 інформаційних послуг сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах. 123 сім’ї отримали психологічну підтримку. Для 21 сім’ї забезпечено соціальний супровід, здійснено одне обстеження сім’ї внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій з метою з’ясування необхідності у сторонній підтримці. Проведено оцінку потреб у 3 сім’ях учасників бойових дій, за результатами якої потреби сімей у соціальних послугах задоволені. |
| 6 | Сприяти проведенню конкурсів соціальних проєктів програм громадських організацій та їх спілок, спрямованих на виконання заходів програми | Виконавчий комітет міської ради, відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради, молодіжні громадські організації та їх спілки | 2020 рік | 1,0 | - | - | - |  | Протягом 2020 року молодіжні громадські організації не зверталися з питань організації проведення та участі у конкурсах соціальних програм, спрямованих на виконання заходів програми реалізації молодіжної політики. |
| 7 | Проводити місцевий етап та сприяти участі команди Нетішинської міської територіальної громади в обласному етапі дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» (Джура») | Виконавчий комітет міської ради, управління освіти, відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради, КПНЗ «Центр туризму і краєзнавства учнівської молоді» | 2020 рік | 3,0 | - | - | - |  | Системною формою національно-патріотичного виховання дітей та молоді, важливим засобом громадянської освіти, формування національно-патріотичної свідомості відповідно до ціннісних орієнтирів є Всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра «Сокіл» («Джура»). У загальноосвітніх навчальних закладах міста та позашкільному закладі ЦТКУМ створено рої, які мають свою емблему, ведуть Книгу звитяг. У 2020 році проведено дистанційно міський етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») за видами «Відун», «Рятівник», «Впоряд», дистанція «Смуга перешкод» за козацькою легендою. На постійній основі діє міський штаб гри «Сокіл» («Джура»). |
| 8 | Забезпечувати організаційну, інформаційно-методичну підтримку органів учнівського самоврядування, діяльність учнівських парламентів | Виконавчий комітет міської ради, управління освіти, відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради, НПЛ | 2020 рік | 1,0 | - | - | - |  | Відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради співпрацює з органами учнівського самоврядування з актуальних питань молоді та шляхів їх розв’язання, організації змістовного дозвілля молоді. У зв’язку із карантинними заходами у звітному періоді не проводилася зустріч лідерів учнівського самоврядування з представниками органів місцевого самоврядування. |
| 9 | Висвітлення стану реалізації молодіжної політики у місцевих ЗМІ | Управління культури, освіти, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради, ЗМІ | 2020 рік | - | - | - | - |  | У місцевих засобах масової інформації, на сайті Нетішинської міської ради, соціальних мережах, щотижнево висвітлюються спортивні, творчі, інтелектуальні досягнення молоді Нетішинської міської об’єднаної територіальної громади, інформація про стан виконання програми реалізації молодіжної політики. |
| 10 | Забезпечення соціально-правових гарантій молоді (відзначення Подякою та премією «За вагомі досягнення молоді у різних сферах суспільного життя» з нагоди Дня молоді, призначення стипендій Нетішинського міського голови талановитим дітям і молоді, перспективним спортсменам): -стипендії -премія «За вагомі досягнення молоді у різних сферах суспільного життя»; - Подяка Нетішинського міського голови з нагоди Дня молоді | Виконавчий комітет міської ради, управління культури, освіти, відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради | 2020 рік | 121,5 9,0 4,0 | - - - | 121,5 9,0 4,0 | - |  | У 2020 році стипендію отримували 45 талановитих дітей та перспективних спортсменів за поданнями відділу молоді та спорту, управлінь освіти та культури виконавчого комітету міської ради. Із бюджету міської ОТГ на виплату стипендій були використані кошти у сумі 121 тис. 500 гривень. З нагоди Дня молоді премією Нетішинського міського голови «За вагомі досягнення молоді у різних сферах суспільного життя» була відзначена одна громадська організація та одна активна молода особа у номінації «За внесок у розвиток молодіжного руху», 7 представників нетішинської молоді відзначені у номінаціях «За наукові досягнення», «За творчі досягнення», «За особисту мужність», «За спортивні досягнення, на виплату якої були використані кошти у сумі 9 тис. гривень. 15 представників активної молоді Нетішинської міської об’єднаної територіальної громади були відзначені Подякою Нетішинського міського голови із врученням цінного подарунка. На придбання цінних подарунків, грамот та квітів з нагоди Дня молоді були використані кошти у сумі 4 тис. гривень. |
| 11 | Виплата стипендій Нетішинського міського голови та Нетішинської міської ради для провідних фахівців галузей освіти, культури та спорту за значні досягнення у розкритті творчого потенціалу молоді, новаторські підходи до навчання та виховання молодого покоління. | Виконавчий комітет міської ради, управління культури, освіти, відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради | 2020 рік | 243,0 | - | 243,0 | - |  | У 2020 році стипендію Нетішинського міського голови та Нетішинської міської ради отримували 45 фахівців галузей освіти, культури і спорту, з них: - 30 за поданням управління освіти виконавчого комітету міської ради; - 10 за поданням управління культури виконавчого комітету міської ради; - 5 за поданням відділу молоді та спорту виконавчого комітету міської ради. Із бюджету міста на виплату стипендій були використані кошти у сумі 243 тис. гривень. |
| 12 | Забезпечувати висунення кандидатів із числа молоді Нетішинської міської територіальної громади на відзнаки Міністерства культури України, Міністерства молоді та спорту України, Міністерства освіти і науки України, Хмельницької обласної державної адміністрації, Департаменту освіти і науки, управлінь молоді та спорту, культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької ОДА за вагомі досягнення у різних сферах суспільного життя | Управління культури, освіти, відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради | 2020 рік | - | - | - | - |  | Протягом 2020 року 10 молодих людей міста були відзначені грамотами обласної державної адміністрації та управління молоді та спорту Хмельницької ОДА з нагоди державних свят за активну життєву позицію. Окрім того, за поданням відділу молоді та спорту, за вагомий особистий внесок у реалізацію державної політики у молодіжній сфері, активну громадську діяльність, популяризацію молодіжного руху Почесною грамотою Хмельницької обласної державної адміністрації була відзначена Олійник Вікторія- солістка зразкової вокально-естрадної студії «Срібні нотки» та Гаврилюк Вікторія –співзасновниця громадської організації «Актив міста», відзначена премією Хмельницької обласної державної адміністрації «За вагомі досягнення молоді у різних суспільного життя» у номінації «За внесок у розвиток молодіжного руху». |
| 13 | Надання адресної матеріальної допомоги для представників обдарованої молоді з метою забезпечення їх участі у творчих, інтелектуальних та мистецьких молодіжних конкурсах та фестивалях місцевого, обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів. | Виконавчий комітет міської ради, управління культури, освіти, відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради | 2020 рік | 32,0 | - | - | - |  | У звітному періоді адресна матеріальна допомога не надавалася. |
| 14 | Сприяти проведенню заходів з розвитку альтернативної молодіжної культури | Виконавчий комітет міської ради, управління культури, освіти, відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради, молодіжні громадські організації | 2020 рік | 1,0 | - | - | - |  | Нетішин –місто, на вулицях якого мирно співіснують представники різних молодіжних культурних напрямків. У 2020 році звернень щодо проведення заходів з альтернативної культури не було. |
| 15 | Пропагувати загальнолюдські, національні і духовні моральні цінності, організовувати інформаційні кампанії, акції «Здоровим бути модно», флешмоби, семінари, засідання за «круглим столом» щодо запобігання протиправній поведінці, профілактиці шкідливих звичок у молодіжному середовищі, утвердження здорового способу життя | Виконавчий комітет міської ради, управління культури, освіти, відділ, молоді та спорту виконавчого ко-мітету міської ради, Славутський МРВ з питань пробації | 2020 рік | 1,0 | - | - | - |  | З метою профілактики негативних проявів в дитячому середовищі організовано проведення тижнів профілактики бездоглядності, правопорушень та злочинів серед неповнолітніх, пропаганди здорового способу життя, в ході яких працівниками служби у справах дітей спільно з працівниками управління соціального захисту населення, членами лекторської групи проведено індивідуальні профілактичні бесіди з дітьми навчальних закладів міста, лекції на теми: “Дітям про закон”, “Про кримінальну відповідальність неповнолітніх”, “Підліткам про право”, “Ні палінню! Ми – здорове покоління”, “Що ти знаєш про свої права?”. Продовжується робота над освітніми програмами «Захисти себе», «Майбутнє починається сьогодні», «Формування здорового способу життя та профілактика ВІЛ/СНІДу», тренінговим курсом «Я-моє здоров’я-моє життя». Спільно із службою у справах дітей виконавчого комітету міської ради організовано та проведено 75 спільних цільових рейдів, в ході яких обстежено 267 сімей. В ході рейдів виявлено 79 дітей, батьки яких ухиляються від виконання батьківських обов’язків. Попереджено батьків про відповідальність за невиконання батьківських обов’язків. З метою недопущення вчинення протиправних дій дітьми, поширення проявів вживання неповнолітніми алкогольних та слабоалкогольних напоїв, продажу підліткам спиртних напоїв та втягнення їх у пияцтво, проводиться моніторинг закладів торгівлі. З початку 2020 року до адміністративної відповідальності було притягнуто 74 неповнолітні особи, у тому числі і за розпивання алкогольних, слабоалкогольних напоїв в громадських місцях, куріння в громадському місці. З ініціативи сектору ювенальної превенції Нетішинського відділення поліції створено осередок молодіжного патріотично-правового руху ХОМА, діяльність якого направлена на захист прав та свобод молодого покоління, удосконалення морального виховання, підвищення правосвідомості. |
| 16 | Підтримувати проєкти громадських організацій, діяльність яких спрямована на протидію соціально-небезпечних хвороб | Виконавчий комітет міської ради, управління культури, освіти відділ, молоді та спорту виконавчого ко-мітету міської ради | 2020 рік | 1,0 | - | - | - |  | Протягом 2020 року до відділу молоді та спорту виконавчого комітету міської ради молодіжні громадські організації не зверталися з питання підтримки реалізації соціальних проєктів, спрямованих на протидію соціально-небезпечних хвороб. |
| 17 | Організація та проведення профорієнтаційних та інформаційно-просвітницьких заходів для молоді, семінарів, тренінгів, акцій, профорієнтаційних ігор «День кар’ри», «Місто професій», майстер-класів з питань профорієнтації. | Виконавчий комітет міської ради, міський центр зайнятості, управління освіти, культури, відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради | 2020 рік | 0,5 | - | - | - |  | У 2020 році спеціалістами Нетішинської міської філії ХОЦЗ проведено 15 цільових інформаційних та тематичних онлайн-семінарів спрямованих на вибір актуальних на ринку праці професій та спеціальностей, а саме: особливості зайнятості молоді, презентація послуг з професійного навчання, презентація професії та ін. З метою збереження та створення робочих місць Нетішинською міською філією ХОЦЗ у 2020 році проведено лише 98 зустрічей з роботодавцями Нетішинської міської об’єднаної територіальної громади. |
| 18 | Сприяння розвитку молодіжного підприємництва, самозайнятості, проведення творчих конкурсів з метою популяризації робітничих та актуальних на ринку праці професій, конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді. | Виконавчий комітет міської ради, міський центр зайнятості, відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради | 2020 рік | 1,0 | - | - | - |  | З метою сприяння розвитку підприємництва серед безробітних шляхом проведення мотиваційних тренінг-семінарів, організації професій-ного навчання основам підприєм-ницької діяльності, що сприяють започаткуванню власної справи, Нетішинською міською філією ХОЦЗ у 2020 році організовано професійну підготовку для 60 безробітних осіб. МЦЗ надано індивідуальні та групові консультації з питань впровадження підприємницької діяльності із залученням працівників органів державної влади, місцевого самоврядування. Упродовж звітного періоду проведено 43 інформаційних семінарів «Як розпочати власний бізнес?» для 265 безробітних. Фахівцями КП НМР «Агенція місцевого розвитку» проводилася інформаційно-роз’яснювальна робота по створенню малого бізнесу та громадських організацій. Усі бажаючі залучаються до нових проєктів. Інформація про потребу підприємств, установ, організацій міста у працівниках розміщується на «Інтернет-порталі», у засобах масової інформації, інформування громадян на різнопланових семінарах, які проводяться міським центром зайнятості, у тому числі і під час індивідуальних співбесід. |
| 19 | Здійснювати професійну підго-товку, перепідготовку та підвищення кваліфікації безробітної молоді для підвищення її конкуренто-спроможності на ринку праці | Міський центр зайнятості | 2020 рік | - | - | - | - |  | Пріоритетним напрямом в організації професійного навчання залишається навчання на замовлення роботодавців. Перспективним для підвищення ефективності професійного навчання, його удосконалення й розвитку є широке впровадження стажування безробітних на виробничих базах роботодавців, навчання безробітних за індивідуальними планами та програмами. Так, за сприяння служби зайнятості, у 2020 році 60 осіб підвищили свою кваліфікацію безпосередньо на робочому місці. Всі вони працевлаштовані по завершенню навчання. |
| 20 | Залучати безробітну молодь Нетішинської міської ОТГ до участі в оплачуваних громадських роботах | Міський центр зайнятості | 2020 рік | - | - | - | - |  | У 2020 році 92 особи Нетішинської міської об’єднаної територіальної громади були залучені до громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру. Три випускники Нетішинського професійного ліцею перебували на обліку у центрі зайнятості (не працевлаштовані). |
| 21 | Надання соціальних послуг різним категоріям молоді, особам, що перебувають у складних життєвих обставинах | Управління соціального захисту населення, міський центр зайнятості, відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради | 2020 рік | - | - | - | - |  | З метою сприяння у працевлаштуванні на перше робоче місце за отриманою професією (спеціальністю) насамперед молоді та осіб з інвалідністю, осіб інших соціально вразливих верств населення забезпечено надання компенсації роботодавцю фактичних витрат у розмірі 100% єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне страхування. Упродовж 2020 року роботодавців для отримання такої компенсації не звертались. Забезпечено безбар’єрний доступ осіб з обмеженими можливостями до центру зайнятості та надання їм повного спектру ефективних соціальних послуг. Функціонує кнопка виклику працівників центру. |
| 22 | Здійснення заходів щодо запобігання правопорушень серед неповнолітніх та молоді | Управління освіти, відділ молоді та спорту, служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради, Нетішинське відділення поліції Славутського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області, Славутський МРВ з питань пробації | 2020 рік | - | - | - | - |  | У кожному навчальному закладі Нетішинської міської територіальної громади створені банки даних дітей, які перебувають на обліку у службі у справах дітей, у кримінальній міліції у справах дітей, дітей “групи ризику”, запроваджено внутрішньо шкільний облік, на який ставляться учні, які пропускають уроки без поважних причин, неодноразово порушують статут закладу, вчинили антигромадські дії, вживають спиртні напої. Організовано роботу в навчальних закладах загальнодоступних гуртків, спортивних секцій. Практичними психологами, соціальними педагогами закладів проводилась робота щодо ранньої психолого-педагогічної діагностики дітей, виявлення у поведінці учнів як позитивних, так і негативних проявів. Проводилось психолого-діагностичне обстеження дітей з девіантною поведінкою, корекційно-відновлювальна, розвивальна, консультативна робота. У навчальних закладах міста впроваджуються інноваційні форми роботи з учнівською молоддю. Організовано і проведено 75 спільних цільових рейдів, з них 10 рейдів проведено спільно з поліцією, в ході яких обстежено 267 сімей, виявлено 79 дітей, батьки яких ухиляються від виконання батьківських обов’язків, взято на облік служби у справах дітей, 16 дітей, як таких , які перебувають у складних життєвих обставинах. 8 дітей повернуто на навчання. Ініційовано притягнення 13 батьків до відповідальності за неналежне виконання батьківських обов’язків. |
| 23 | Проведення заходів просвітницького характеру щодо підвищення рівня з гендерної освіти, правових знань, правової культури та поведінки молоді | Виконавчий комітет міської ради, управління освіти, культури, соціального захисту населення, відділ молоді та спорту, виконавчого комітету міської ради, Нетішинське відділення поліції Славутського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області, Славутський МРВ з питань пробації | 2020 рік | 1,0 | - | - | - |  | Упродовж 2020 року фахівцями управління соціального захисту населення проведено 14 семінарів на тему «Підвищення рівня обізнаності щодо гендерних особливостей ринку праці». В ході проведення акції, приуроченої до Європейського Дня боротьби з торгівлею людьми» у місті Нетішин пройшла інформаційна-онлайн кампанія з метою привернення уваги до проблем торгівлі людьми та надання допомоги потерпілим. Проведено 10 заходів на відповідну тематику. У Нетішинській міській об’єднаній територіальній громаді розроблені та здійснюється комплекс заходів правового, організаційного та економічного характеру, спрямованих на забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги осіб, які мають на неї конституційне право і потребують такої допомоги. У навчальних закладах міста двічі на місяць проводяться інформаційно-просвітницькі заходи правового виховання, Ради профілактики правопорушень. З метою інформування молоді щодо їх прав здійснено ряд заходів: - проведено 18 зустрічей громадян, в процесі яких надано безоплатну правову допомогу 38 громадянам; - опубліковано в засобах масової інформації 26 статей правороз’яснювального характеру. Службою у справах дітей, спільно із відділом молоді та спорту, управлінням соціального захисту населення виконавчого комітету Нетішинської міської ради були консультації, інформаційні бесіди щодо запобігання насильства в сім’ї, організовано тренінги в школах.. Окрім того, проведено роботу із підготовки претензійно-позовної роботи в інтересах мало захищених верств населення. |

20

3.Оцінка ефективності виконання програми:

| Показники | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Економічні( виділено коштів на виконання програми) |  |  | 377,5 |  |  |
| Соціальні: - кількість талановитих дітей та молоді,які отримували стипендію; - кількість провідних фахівців галузей освіти, культури та спорту, які отримували стипендію Нетішинського міського голови та Нетішинської міської ради; - кількість осіб, які відзначені премією «За вагомі досягнення молоді у різних сферах суспільного життя»; - кількість осіб, відзначених Подякою Нетішинського міського голови; - кількість проведених заходів |  |  | 45 45 9 15 5 |  |  |
| Екологічні |  |  |  |  |  |
| Кількість зайнятих призових місць в олімпіадах з навчальних предметів, творчих конкурсах та спортивних змаганнях |  |  | 950 |  |  |

4. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми та у разі потреби корегування завдань та заходів.

Протягом 2020 року проводилась робота з виконання заходів програми, спрямованих на забезпечення соціального становлення і розвитку молоді, створення умов для самовизначення та самореалізацію молодих громадян. Протягом звітного періоду із бюджету міста були виділені кошти у сумі           377 тис. 500 гривень.

Стипендію Нетішинського міського голови отримували 45 талановитих та обдарованих дітей та 45 провідних фахівців галузей освіти, культури та спорту, премією з нагоди відзначення Дня молоді протягом звітного періоду були відзначені  1 громадська молодіжна організація та 8 молодих осіб з активною життєвою позицією.

Активізація роботи у подальшому  щодо реалізації державної молодіжної політики у місті дасть змогу залучати молодь до процесів законодавства, до морального та матеріального заохочення кращих представників за досягнення позитивних результатів у сфері молодіжної політики, поліпшити соціальну роботу з молоддю, знизити рівень негативних проявів у молодіжному середовищі.

21

У зв’язку із запровадженням у 2020 році карантинних заходів, пов’язаних із поширення коронавірусної хвороби COVID-19, більша кількість заходів була скасована або проводилася в онлайн-форматі.

Заступник міського голови			                           Василь МИСЬКО

Відповідальний виконавець:

начальник відділу молоді та спорту

виконавчого комітету міської ради

Любов РЯБЧУК