УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

восьмої сесії Нетішинської міської ради

VIIІ скликання

23.04.2021			         		Нетішин					№ 8/460

Про виконання комплексної програми поетапного покращання надання медичної допомоги населенню  Нетішинської міської ОТГ та розвитку галузі охорони здоров’я  на  2017-2020 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 21 грудня 2018 року № 48/3391 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм»,  Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

1.Заключний звіт про виконання комплексної програми поетапного покращання надання медичної допомоги населенню Нетішинської міської ОТГ та розвитку галузі охорони здоров’я на 2017-2020 роки,  затвердженої рішенням двадцять третьої  сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 14 лютого 2017 року № 23/1203 з внесеними змінами, взяти до відома (додається).

2.Зняти з контролю рішення  двадцять третьої  сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 14 лютого 2017 року № 23/1203 «Про комплексну програму поетапного покращання надання медичної допомоги населенню Нетішинської міської ОТГ та розвитку галузі охорони здоров’я на                  2017-2020 роки» з внесеними змінами.

Міський голова                                                                  Олександр СУПРУНЮК

Додаток

до рішення восьмої сесії

Нетішинської міської ради

VІІІ скликання

23.04.2021 № 8/460

Заключний  звіт

про виконання комплексної програми поетапного покращання надання медичної допомоги населенню Нетішинської міської ОТГ  та розвитку галузі охорони здоров’я на 2017-2020 роки

- Основні дані

Комплексна програма поетапного покращання надання медичної допомоги населенню Нетішинської міської ОТГ  та розвитку галузі охорони здоров’я на 2017-2020 роки, затверджена рішенням двадцять третьої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання 14 лютого 2017 року № 23/1203, була прийнята з метою зміцнення здоров’я  жителів Нетішинської міської ОТГ, підвищення рівня якості та ефективності медичної допомоги,   створення сприятливого для здоров’я середовища, формування культури здоров’я, яка відповідає реальним потребам населення з організацією виконання соціальних заходів щодо  медичного забезпечення хворих, забезпечення соціальної справедливості і прав громадян  на охорону здоров’я, поліпшення демографічної ситуації та розвиток галузі охорони здоров’я.

Координація та контроль за виконанням програми покладено на відділ молоді та спорту виконавчого комітету Нетішинської міської ради. Відповідальними виконавцями програми є  КНП НМР «Спеціалізована медико-санітарна частина м. Нетішин», КНП НМР «Центр ПМСД», управління соціального захисту населення виконавчого комітету Нетішинської міської ради. Учасники програми -  виконавчий комітет Нетішинської міської ради, управління освіти, служба у справах дітей виконавчого комітету Нетішинської міської ради, Нетішинське міське лабораторне відділення ДУ Хмельницького обласного лабораторного центру МОЗ України,  Нетішинський відділ поліцейської діяльності №1 Шепетівського районного управління поліції ГУП в Хмельницькій області,  міський центр зайнятості, управління капітального будівництва виконавчого комітету Нетішинської міської ради, місцеві ЗМІ.

Основними завданнями програми є:

- забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я;

- збільшення якості та доступності  надання послуг у галузі охорони здоров’я;

- створення для осіб з інвалідністю та інших маломобільних категорій населення безперешкодного середовища у закладах охорони здоров’я;

- участь представників медичної громадськості та пацієнтів в реалізації заходів з побудови  нової  національної системи охорони здоров’я;

2

- зміцнення трудоресурсного потенціалу країни за рахунок підвищення якості медичної допомоги, збільшення обсягів профілактики захворювань.

На виконання заходів програми  у 2017-2020 роках із бюджету міста, бюджету Нетішинської міської ОТГ були виділені кошти у сумі  93815,18 тис. гривень.

3

2. Виконання завдань і заходів

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін вико-нання заходу | Планові обсяги фінансування, тис.грн | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджет міста, бюджет міської ОТГ | Інші дже-рела | Бюджет міста, бюджет міської ОТГ | Інші джерела |  |
| 1. | Проведення тренінгів і сприяння дистанційній під-готовці та професійного, безперебійного розвитку лікарів і медичних сестер загальної практики – сімейної медицини з питань спостереження за здоров’ям населення | КНП НМР “СМСЧ м. Нетішин», КНП НМР «Центр ПМСД» | 2017-2020 роки | - | - | - | - | У КНП НМР «Спеціалізована медико-санітарна частина м. Нетішин» та КНП НМР «Центр ПМСД» налагоджена система постійного навчання медичних працівників, яке здійснюється на курсах тематичного та передатестаційного удосконалення у вигляді занять, семінарів, тренінгів, участі у вебінарах, скайп-конференціях. Протягом звітного періоду пройшли навчання 19 лікарів, 21 медична сестра. Протягом 2017-2020 років медпрацівники брали участь у 17 тренінгах, вебінарах та скайп-конференціях. |
| 2 | Розроблення та видача карток імунізації | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР “СМСЧ м.Нетішин», КНП НМР «Центр ПМСД» | 2017-2018 роки | 4,0 | - | - | - | У КНП НМР «Центр ПМСД» та «СМСЧ м. Нетішин» створюються електронні медичні записи та формуються відповідно електронні картки імунізації. Кошти із бюджету міста на їх виготовлення у 2017-2018 роках не виділялися. |
| 3 | Проведення інформаційно-просвітницької роботи з питань охорони громадського здоров’я, профілактики захворювань, імунопрофілактики, ефективного реагування на епідемічні виклики, формування здорового способу життя | КНП НМР “СМСЧ м.Нетішин», КНП НМР «Центр ПМСД», управління освіти, служба у справах дітей, відділ молоді та спорту виконавчого комітету Нетішинської міської ради | 2017-2020 роки | - | - | - | - | У Нетішинській міській ОТГ проводиться інформаційно-просвітницька робота серед учнівської молоді щодо профілактики негативних звичок. У загальноосвітніх навчальних закладах міста створені та постійно оновлюються куточки здоров’я, які містять інформацію про наслідки для здоров’я людини вживання алкоголю, тютюнових та наркотичних виробів. Проводяться конкурси малюнків, плакатів, стінгазет на тему «Як вберегтися від СНІДу». У школах реалізовуються навчальні програми «Основи здоров’я», «Я і Україна» і превентивні програми розвитку життєвих навичок «Рівний –рівному», «Діалог», «Школа проти СНІДу», «Захисти себе», «Майбутнє починається сьогодні», тренінговий курс «Я-моє здоров’я-моє життя». З метою підвищення ефективності впровадження зазначених програм у ЗОШ міста створені тренінгові кабінети з основ здоров’я. Спеціалістами медичних закладів серед населення міста проводилася роз’яснювальна робота щодо необхідності проведення профілактичних щеплень для дітей відповідно до віку на теми «Поліомієліт, значення профілактичних щеплень в його профілактиці», «Міфи про щеплення», «Грип та його профілактика». Протягом звітного періоду було 25 виступів на місцевому телебаченні СКТБ «Лотел». В соціальних мережах надається інформація з питань профілактики захворювань, в т.ч. інфекційних, шляхом необхідності проведення профілактичних щеплень. |
| 4 | Проведення роботи щодо професійної орієнтації учнів 9-11 класів ЗОШ Нетішинської міської ОТГ з метою їх подальшого навчання у медичних закладах | КНП НМР “СМСЧ м.Нетішин”, КНП НМР «Центр ПМСД», управління освіти виконавчого комітету Нетішинської міської ради, міський центр зайнятості | 2017-2020 роки | - | - | - | - | Спеціалістами медичних закладів міста спільно з управлінням освіти виконавчого комітету міської ради, міським центром зайнятості у 2017-2019 роках проводилися профорієнтаційні заходи у загальноосвітніх навчальних закладах міста з метою популяризації професії медичного працівника. У зв’язку із запровадженням карантинних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 у 2020 році інформування громадськості здійснювалося через соціальні мережі. |
| 5 | Сприяти формуванню груп на базі плавального басейну ВП «ХАЕС» для дітей та молоді з індивідуальними потребами та проведення їм фізкультурно-спортивної реабілітації | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, управління соціального захисту населення виконавчого комітету Нетішинської міської ради, КНП НМР “СМСЧ м.Нетішин”, КНП НМР «Центр ПМСД», ВП «ХАЕС» | 2017-2020 роки | 44,0 | - | - | - | У плавальному басейні ВП «ХАЕС» відсутня посада лікаря-реабілітолога, який би проводив заняття з фізкультурно-спортивної реабілітації для дітей та молоді з індивідуальними потребами. Протягом звітного періоду формування таких груп не відбувалося. |
| 6 | Сприяння формуванню груп загальнофізичного розвитку для дітей, яким протипоказане заняття в спортивних секціях у зв’язку з незадовільними показниками функціональних проб (проба Руф’є) | КНП НМР “Центр ПМСД”, управління освіти виконавчого комітету Нетішинської міської ради, Нетішинська КДЮСШ ППО ХАЕС | 2017-2020 роки | - | - | - | - | У Нетішинській КДЮСШ ППО ХАЕС відсутні групи загальнофізичного розвитку для дітей, яким протипоказане заняття в спортивних секціях у зв’язку з незадовільними показниками функціональних проб (проба Руф’є). Діти, за медичними показами, залучаються до занять у секціях з видів спорту. Також вони мають можливість займатися у спортивних гуртках з невеликими фізичними навантаженнями, що створені у загальноосвітніх навчальних закладах Нетішинської міської ОТГ. |
| 7 | Забезпечити матеріально-технічне оснащення палати для дітей з інвалідністю у дитячому соматичному відділенні стаціонару | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР “СМСЧ м.Нетішин” | 2017-2020 роки | 50,0 | - | - | - | У дитячому соматичному відділенні стаціонару функціонує палата для перебування дітей з інвалідністю на стаціонарному лікуванні. Але на даний час палата недоукомплектована необхідним інвентарем для реабілітації дітей з інвалідністю. |
| 8 | Забезпечити придбання сучасного обладнання для облаштування кабінету орт-оптики у консультативно-діагностичній поліклініці | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР “СМСЧ м.Нетішин” | 2017-2020 роки | 200,0 | - | - | - | У жовтні 2017 року були виділені кошти із місцевого бюджету у сумі 93 580 гривень для придбання сучасного обладнання, але закупити його не вдалося, так як обладнання було російського виробництва. Кошти були перенаправлені на закупівлю іншого обладнання, а саме: камери для передачі зображення LED-освітлювачем, офтальмоскопа. Протягом 2018-2020 роках кошти на закупівлю обладнання кабінету ортоптики не виділялися. |
| 9 | Забезпечити діяльність служби репродуктивного здоров’я, планування сім’ї. У разі відмови від дитини (на час утримання у пологовому відділенні) забезпечення засобами гігієни, виробами медичного призначення та медикаментами. | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР “СМСЧ м.Нетішин”, управління соціального захисту населення, служба у справах дітей виконавчого комітету Нетішинської міської ради | 2017-2020 роки | 2,2 | - | - | - | Протягом 2017-2019 років на облік було взято 1065 вагітних жінок. На базі акушерсько- гінекологічного відділення функціонує консультативний пункт профілактики раннього сирітства та школа відповідального батьківства, яку відвідують 90% вагітних. Відмов від новонароджених малят не було. У 2020 році, через обмежувальні карантинні заходи, був зроблений акцент на індивідуальній роботі з вагітними. |
| 10 | Придбання сучасного холодильника для зберігання вакцин у кабінеті проведення щеплень | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР «Центр ПМСД» | 2018 рік | 130,0 | - | - | - | У КНП НМР «Центр ПМСД» створені належні умови для зберігання імунобіологічних препаратів. За власні кошти підприємства було закуплено три холодильники на суму 79 тис. 500 гривень. |
| 11 | Створення для осіб з інвалідністю та інших маломобільних категорій населення безперешкодного середовища у закладах охорони здоров’я | КНП НМР “СМСЧ м.Нетішин”, КНП НМР «Центр ПМСД» | 2017-2020 роки | - | - | - | - | Адміністраціями медичних закладів вживаються заходи щодо дотримання вимог доступності особами з інвалідністю та іншими маломобільними категоріями населення та вільного пересування у закладах охорони здоров’я. |
| 12 | Забезпечення пільгових категорій населення послугами з безкоштовного зубопротезування | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР “СМСЧ м.Нетішин”, управління соціального захисту населення виконавчого комітету Нетішинської міської ради | 2017-2019 роки | 382,0 | - | 216,8 | - | У 2017-2019 роках за кошти місцевого бюджету надавалися послуги з безкоштовного зубопротезування для осіб пільгових категорій населення (135 осіб): особи із числа ветеранів війни та осіб, прирівняних до них, учасники бойових дій, особи, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС та ін. У 2020 році фінансування забезпечення пільгових категорій населення послугами безкоштовного зубопротезування здійснювалося відповідно до міської комплексної програми «Турбота». Зокрема, за рахунок коштів бюджету Нетішинської міської ОТГ забезпечено 67 осіб пільгових категорій послугами безкоштовного зубопротезування на суму 170 тис.гривень. |
| 13 | Забезпечувати безкоштовний попередній, щорічний медичний огляд окремих категорій населення | КНП НМР “СМСЧ м.Нетішин», КНП НМР «Центр ПМСД» | 2017-2020 роки | - | - | - | - | Щорічно КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» затверджується план обов’язкових профілактичних медоглядів, у тому числі і населення міста, що відносяться до медичних, соціальних та професійних груп ризику, що становило у звітному періоді 18 356 осіб. КНП НМР «Центр ПМСД» проводить медичний огляд окремих категорій населення відповідно до нормативних документів. |
| 14 | Забезпечення учасників АТО та визнаних учасниками бойових дій відповідно до п.19 ч.1 ст.6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» бланками (сертифікатами) для проходження медичного огляду | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР “СМСЧ м.Нетішин” | 2017-2020 роки | 12,8 | - | 0,130 | - | У 2017-2018 роках лікарями закладу було видано 54 бланки (сертифікати) про проходження медичного огляду у лікарів нарколога і психіатра. Протягом 2019-2020 року бланки (сертифікати) не відшкодовувалися. |
| 15 | Облаштування палат для лікування ветеранів війни та учасників бойових дій у відділеннях стаціонару | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР “СМСЧ м.Нетішин” | 2017-2020 роки | 280,0 | - | - | - | Для забезпечення належного медичного обслуговування, обстеження та лікування учасників війни та бойових дій, у кожному відділенні стаціонару обладнані палати для їх госпіталізації. Проте вони потребують до оснащення меблями, побутовою технікою. Кошти на ці цілі не виділялися. |
| 16 | Забезпечення осіб з інвалідністю та дітей слуховими апаратами для використання в амбулаторних та побутових умовах. | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин», КНП НМР «Центр ПМСД» | 2019-2020 роки | 230,0 | - | 2,3 | - | У 2019 року КНП НМР «Центр ПМСД» за кошти, отримані закладом за договором з НСЗУ, закуплені слухові апарати для 2 осіб на суму 4800 гривень. У 2020 році КНП НМР «Центр ПМСД» закуплений слуховий апарат для особи з інвалідністю на суму 2250 гривень. |
| 17 | Забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю технічними та іншими засобами для використання в амбулаторних та побутових умовах. | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР «Центр ПМСД» | 2019-2020 роки | 842,8 | - | 319,9 | - | У 2019 році КНП НМР «Центр ПМСД» було закуплено для 49 осіб з інвалідністю підгузники та інші засоби особистої гігієни за кошти бюджету міста на суму 319 тис. 884 гривні. Управлінням соціального захисту населення від 01 липня 2019 року забезпечено часткове відшкодування витрат для 49 осіб з інвалідністю та дітям з інвалідністю для придбання засобів особистої гігієни на загальну суму 78,5 тис. грн. |
| 18 | Забезпечити проведення працівникам дошкільних навчальних закладів Нетішинської міської ОТГ, призовникам та іншим особам, визначених рішенням виконавчого комітету Нетішинської міської ради, безкоштовного лабораторного тестування на COVID-19 з використанням методу імуноферментного аналізу (ІФА) у період дії карантинних заходів | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, управління освіти виконавчого комітету Нетішинської міської ради, КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» | 2020 рік | 42,0 | - | 42,0 | - | Відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради від 13 липня 2020 року № 306/2020 «Про відновлення роботи Інклюзивно-ресурсного центру Нетішинської міської ради та закладів дошкільної освіти Нетішинської міської об’єднаної територіальної громади» та з метою запобігання розповсюдженню інфекційних та небезпечних захворювань КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин» забезпечило придбання тест-систем і витратних матеріалів для проведення імуноферментного аналізу на імуноглобуліни двох типів M та G працівникам закладів дошкільної освіти. |
| 19 | Придбання спеціальних медикаментів, необхідних для здійснення комплексної терапії при проведенні програмного гемодіалізу | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР “СМСЧ м. Нетішин”, КНП НМР «Центр ПМСД» | 2017-2020 роки | 359,3 | - | 40,3 | - | У 2017 році у КМЗ НМР «Спеціалізована медико-санітарна частина м.Нетішин» під диспансерним наглядом знаходилось 6 осіб із захворюваннями нирок, що потребували лікування методом системного гемодіалізу. У КНП НМР «Центр ПМСД» у 2018-2020 роках під диспансерним наглядом знаходилось 9 осіб із захворюваннями нирок, що потребують лікування методом системного гемодіалізу. На пільгове забезпечення медикаментами у звітному періоді було використано 53,4 тис. гривень із місцевого бюджету. |
| 20 | Забезпечувати транспортування осіб з нирковою недостатністю на процедури гемодіаліз (штучної нирки) у спеціальні заклади | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР “Центр ПМСД”, територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) управління соціального захисту населення виконавчого комітету Нетішинської міської ради | 2017-2020 роки | 410,6 | - | 222,1 | - | У 2017 році транспортування хворих осіб з нирковою недостатністю забезпечувалося 100% КМЗ НМР «СМСЧ м.Нетішин». У 2018 році хворі транспортувалися спочатку до м. Шепетівка, а потім до м. Славута, на що використано кошти у сумі 79,5 тис. гривень. У І кварталі 2019 року транспортування осіб з нирковою недостатністю забезпечувалося КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин», Витрати на пальне становило 18 755 гривень. КНП НМР «Центр ПМСД» продовжило здійснювати у 2019 році транспортування дев’яти хворих осіб з нирковою недостатністю на процедури гемодіалізу (штучної нирки). Із бюджету міста на ці цілі використані кошти у сумі 123800 гривень. У 2020 році транспортування хворих осіб (9) з нирковою недостатністю забезпечувалося відповідно до програми «Турбота». |
| 21 | Забезпечення відділення анестезіології та інтенсивної терапії необхідними лікарськими препаратами для проведення тромболізису хворим на ішемічний інсульт та гострий інфаркт міокарда | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР “СМСЧ м.Нетішин” | 2017-2020 роки | 518,9 | - | 15,1 | - | У 2017 році відділення анестезіології та інтенсивної терапії отримувало лікарські засоби за рахунок централізованого постачання за рахунок коштів обласного та державного бюджетів (7,1 тис.гривень). У 2018 році лікарські засоби для проведення тромболізису хворим на ішемічний інсульт та гострий інфаркт міокарда не закуповувалися через їх відсутність у національному переліку лікарських засобів. У 2019 році лікарські засоби для проведення тромболізису хворим на ішемічний інсульт та гострий інфаркт міокарда закуповувались із бюджету міста (15064,40 гривень) та державного бюджету (1808,30 гривень). У 2020 році за кошти бюджету Нетішинської міської ОТГ лікарські засоби не закуповувалися. |
| 22 | Придбання медичних препаратів, виробів медичного призначення та дезінфікуючих засобів для надання медичної допомоги населенню Нетішинської міської ОТГ з метою здійснення протиепідемічних заходів і запобігання поширенню коронавірусної інфекції, епідемій грипу, гострих респіраторних та інших інфекційних захворювань | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин», КНП НМР «Центр ПМСД» | 2020 рік | 200,0 | - | 200,0 | - | У 2020 році для КНП НМР «Центр ПМСД» та «СМСЧ м.Нетішин» із бюджету Нетішинської міської ОТГ були виділені кошти у сумі 200,0 тис. гривень (Центр ПМСД- 149,0 тис. гривень , СМСЧ м. Нетішин -51,0 тис. гривень) для придбання дезінфікуючих засобів, виробів медичного призначення. |
| 23 | Забезпечити виплату одноразової матеріальної допомоги Почесним донорам до Всесвітнього дня донора крові | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР “СМСЧ м.Нетішин» | 2017-2020 роки | 74,3 | - | 68,5 | - | Протягом звітного періоду одноразова матеріальна допомога (по 250 гривень) з нагоди Всесвітнього дня донора крові була виплачена для 274 почесних донорів, які проживають або працюють у Нетішинській міській ОТГ на постійній основі. |
| 24 | Забезпечувати донорів у день здавання крові та (або) її компонентів наборами продуктів харчування (додаткове) | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР “СМСЧ м.Нетішин» | 2017-2020 роки | 124,0 | - | - | - | Протягом звітного періоду спеціалістами КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» було прийнято 6013 донорів(2017-1790 донорів, 2018-1470 донорів, 2019 -1435 донорів, 2020-1318 донорів). Донори у день здачі крові та (або) її компонентів забезпечувались наборами продуктів харчування, вартість яких становила 56 гривень у 2017 році, у 2018-2020 роках - 80,00 грн (кафе «Візит») та сніданками перед здачею крові, вартість яких становить 5,70 гривень (буфет медичного закладу). |
| 25 | Забезпечення належного облаштування ДОТ кабінету (кабінет контрольованого лікування хворих на амбулаторному етапі) | КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин», КНП НМР «Центр ПМСД» | 2017-2020 роки рік | - | - | - | - | Лікування хворих на туберкульоз на амбулаторному етапі проводиться у облаштованому протитуберкульозному кабінеті під наглядом лікаря-фтизіатра. Спеціалістами тубкабінету ведеться електронний облік реєстрації хворих. У звітному періоді на обліку знаходилось 152 особи із захворюванням на туберкульоз. |
| 26 | Забезпечити щорічне проведення туберкулінодіагностики серед дитячого населення, підлітків, тубконтактних осіб, осіб, що мають віраж туберкулінової проби та ВІЛ-інфікованих | Виконачий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин», КНП НМР «Центр ПМСД» | 2017-2020 роки | 938,0 | - | 50,0 |  | Систематично проводиться санітарно-освітня робота серед хворих на туберкульоз, у вогнищах туберкульозної інфекції, здійснюється обстеження членів сімей, в яких є хворий на туберкульоз. Спеціалістами КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» протягом звітного періоду зроблено 471 відвідування до хворих з активним туберкульозом, подано 40 екстрених повідомлень до Нетішинського міського лабораторного відділення ДУ Хмельницького обласного лабораторного центру МОЗ України. Туберкуліно-діагностикою щорічно охоплюється в середньому від 35% до 50 % дітей. У грудня 2017 року медичним закладом був закуплений туберкулін в кількості 6996 доз на суму 148466,78 гривень за кошти місцевого бюджету ( поза заходами програми). У 2019 році із місцевого бюджету на придбання туберкуліну були виділені кошти у сумі 50 тис. гривень. У 2020 році КНП НМР «Центр ПМСД» закуплено 2190 доз туберкуліну на суму 61863,12 гривень за кошти, отримані за договором з НСЗУ. |
| 27 | Забезпечити 100% обстеження на ВІЛ-інфекцію хворих на туберкульоз | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР “СМСЧ м.Нетішин» | 2017-2020 роки | 4,0 | - | - | - | Протягом 2017-2020 років у КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» було обстежено на ВІЛ-інфекцію 36 хворих на туберкульоз. |
| 28 | Забезпечити повноцінне функціонування кабінету «Довіра» | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР “СМСЧ м.Нетішин» | 2017-2020 роки | 41,3 | - |  | - | У КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин» функціонує кабінет «Довіра», що дає можливість наблизити допомогу до ВІЛ-інфікованого хворого, проходити добровільне тестування на ВІЛ. Протягом 2017-2020 років на обліку перебувала 51 особа зі статусом ВІЛ-позитивних. Дотестове консультування у кабінеті «Довіра» за звітний період пройшло 2683 особи. Кабінет потребує до оснащення згідно табеля та виділення додаткових приміщень для зберігання антиретровірусних препаратів та забору крові на лабораторне дослідження. |
| 29 | Забезпечення стаціонарних хворих лікарськими засобами та виробами медичного призначення | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР “СМСЧ м.Нетішин» | 2017-2020 роки | 7517,5 | - | 4574,2 | - | Вартість медикаментозного забезпечення 1 ліжко-дня стаціонарного лікування дорослого становила у 2018 році 22,10 гривень, дитячого 25,74 гривень; у 2019 році лікування дорослого - 24,06 гривень дитячого- 34,17 гривень; у 2020 році: дорослих – 61,31 гривня, дитячого -103,40 гривень. Лікування хворих, що перебували у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії у 2018 році становило 364,31 гривня, у 2019 році – 357,07 гривень, у 2020 році – 631,30 гривень. |
| 30 | Забезпечення акушерсько-гінекологічного відділення препаратами для надання невідкладної медичної допомоги при масивних акушерських кровотечах (карбетоцин, розчини модифікованого рідкого желатину, ГЕК, апротеїни, кортикостероїди) | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР “СМСЧ м.Нетішин” | 2017-2020 роки | 45,5 | - | - | - | Акушерсько-гінекологічне відділення забезпечене медичними препаратами та обладнанням для надання невідкладної медичної допомоги. У наявності є кардіомонітор, апарати УЗД та ШВЛ, пульсоксиметр, дефібрилятор, реанімаційні столики для новонароджених, кювез для недоношених новонароджених, фетальні монітори, операційний стіл, багатофункціональний монітор пацієнта. У 2017 році у відділення було закуплено набір обладнання та інструментів для малоінвазивної хірургії (гістероскоп), камера до гістероскопа на суму 920261,50 грн. (кошти місцевого бюджету). У 2018-2020 роках відділення було забезпечене за рахунок централізованого постачання медичними препаратами для надання допомоги при масивних кровотечах. |
| 31 | Сприяти забезпеченню населення міста у разі амбулаторного лікування лікарськими засобами, які відпускаються за рецептами лікарів безоплатно або на пільгових умовах (Постанова Кабінету Міністрів України №1303 від17.08.1998р.) | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин», КНП НМР «Центр ПМСД» | 2017-2020 роки | 9176,0 | - | 2409,0 | - | На обліку в КМЗ НМР «СМСЧ м. Нетішин» перебувало у 2017 році 5150 осіб пільгових категорій, у 2018 році-5279 осіб, у 2019- 5497 осіб, у 2020 році – 5479 осіб, які потребували пільгового забезпечення. Лікарями закладу протягом звітного періоду було виписано пільгових рецептів на суму 3085,5 тис. гривень. (676,5 тис. гривень – залучені кошти). |
| 32 | Цільові кошти для лікування хворих на цукровий і нецукровий діабет для відшкодування вартості препаратів інсуліну та препарату «Мінірін», що застосовується для лікування нецукрового діабету | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» | 2018-2020 роки | 1795,0 | - | 574,4 | - | Протягом 2018-2019 років відшкодування вартості інсуліну здійснювалося за рахунок субвенційних коштів державного бюджету на суму 2110,9 тис. гривень та коштів місцевого бюджету на суму 574,4 тис. гривень. У 2020 році КНП НМР «Центр ПМСД» було відшкодовано за рецептами лікарів для одного хворого 5189,70 гривень. |
| 33 | Забезпечення хворих на бульозний епідермоліз відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного харчування, та виробами медичного призначення (перев’язувальні матеріали) | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР «Центр ПМСД», КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» | 2018-2020 роки | 168,8 | - | 39,8 | - | У 2018 році забезпечено трьох хворих спеціальним дієтичним харчуванням на суму 10,0 тис. гривень. У 2019 році закуплено спеціальне дієтичне харчування для трьох хворих на бульозний епідермоліз на суму 29,8 тис. гривень. У 2020 році спеціальне харчування для двох хворих на бульозний епідермоліз отримали централізовано з обласної бази спецпостачання на суму 185,6 тис.гривень. |
| 34 | Сприяти заохоченню та відзначенню кращих фахівців галузі охорони здоров’я грамотами, подяками та грошовими винагородами з нагоди професійних свят | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР «Центр ПМСД», КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» | 2017-2020 роки | 2086,75 | - | - | - | З нагоди професійного свята кращі фахівці галузі охорони здоров’я міста були відзначені Почесними грамотами виконавчого комітету Нетішинської міської ради. Працівники медичних закладів отримали премію під час виплати заробітної плати. |
| 35 | Сприяти забезпеченню молодих спеціалістів житлом | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР «Центр ПМСД», КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» | 2017-2020 роки | - | - | - | - | У 2017 році для 4 медпрацівників КМЗ НМР «СМСЧ м.Нетішин» було виділено житлові приміщення у гуртожитку, у 2018 році – для 1 працівника. У 2019 році для двох працівників КНП НМР «Центр ПМСД» було виділено житло для тимчасового проживання у гуртожитку. Для працівників КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» надано у 2020 році у тимчасове користування квартиру. |
| 36 | Грошова компенсація за найм житла та відшкодування вартості комунальних послуг по договорах найму житла молодим спеціалістам (лікарям), які залучатимуться до роботи у комунальних медичних підприємствах міста. | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР «Центр ПМСД», КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» | 2018-2019 роки | 200,0 | - | - | - | Грошова компенсація за найм житла та відшкодування вартості комунальних послуг по договорах найму житла молодим спеціалістам (лікарям), які залучалися до роботи у комунальних медичних закладах міста, протягом звітного періоду не проводилась. |
| 37 | Одноразова матеріальна допомога медичній бригаді Нетішинської підстанції екстреної медичної допомоги, яка транспортуватиме осіб з підозрою на коронавірусну хворобу COVID-19 з території Нетішинської міської ОТГ до місця визначеної госпітальної бази та бригаді Нетішинського міського лабораторного відділення Шепетівського міськміжрайонного відділу ДУ «ХОЛЦ МОЗ України», яка здійснюватиме епідеміологічне розслідування випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 на території Нетішинської міської ОТГ у період дії карантинних заходів з розрахунку до 5000 гривень за місяць в залежності від розміру допомоги у межах наявних бюджетних призначень | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, Хмельницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, Нетішинська підстанція екстреної медичної допомоги Шепетівської станції ЕМД, Нетішинське міське лабораторне відділення Шепетівського міськміжрайонного відділу ДУ «ХОЛЦ МОЗ України» | 2020 рік | 80,0 | - | 26,0 | - | Рішенням виконавчого комітету Нетішинської міської ради від 19 травня 2020 року № 215/2020 було затверджено Порядок надання одноразової матеріальної допомоги особам, які були безпосередньо задіяні у здійсненні заходів із запобігання поширенню на території Нетішинської міської ОТГ коронавірусної хвороби COVID-19, відповідно до якого для медичних бригад Нетішинської підстанції екстреної медичної допомоги (11 осіб) та бригаді Нетішинського міського лабораторного відділення Шепетівського міськміжрайонного відділу ДУ «ХОЛЦ МОЗ України» (5 осіб) було виплачено одноразову матеріальну допомогу на суму 26 тис. гривень |
| 38 | Надання одноразової матеріальної допомоги мобільним медичним бригадам з проведення заборів зразків біологічних матеріалів від пацієнтів з підозрою на коронавірусну хворобу COVID-19 та медичним працівникам, які задіяні до дезінфекції санітарного транспорту у період дії карантинних заходів з розрахунку до 5000 гривень за місяць в залежності від розміру допомоги у межах наявних бюджетних призначень | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин», КНП НМР «Центр ПМСД» | 2020 рік | 110,0 | - | 32,5 | - | Мобільні медичні бригади медичних закладів( 6 осіб), які проводили забори зразків біологічних матеріалів від пацієнтів з підозрою на COVID-19 та медичні працівники (3 особи), які були задіяні до дезінфекції санітарного транспорту отримали одноразову допомогу на суму 32 500 гривень. |
| 39 | Надання одноразової матеріальної допомоги медичним та іншим працівникам, які були безпосередньо задіяні у здійсненні заходів із запобігання поширенню гострої коронавірусної хвороби COVID-19 в умовах підвищеного ризику зараження, захворіли під час виконання своїх професійних обов’язків з розрахунку до 10 тис. гривень для однієї особи. | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин», КНП НМР «Центр ПМСД», Нетішинська підстанція екстреної медичної допомоги Шепетівської станції ЕМД, Нетішинське міське лабораторне відділення Шепетівського міськміжрайонного відділу ДУ «ХОЛЦ МОЗ України» | 2020 рік | 259,0 | - | 218,0 | - | Сімдесят медичних працівників, які були безпосередньо задіяні у здійсненні заходів із запобігання поширенню гострої коронавірусної хвороби COVID-19 в умовах підвищеного ризику зараження отримали допомогу на суму 218,0 тис. гривень. |
| 40 | Закупівля, встановлення та налаштування необхідного обладнання для проведення інформатизації галузі та навчання персоналу медичного закладу з питань користування системою | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР “СМСЧ м.Нетішин”, КНП НМР «Центр ПМСД» | 2017-2020 роки | 4765,0 | - | 892,53 | - | У 2018 році КНП НМР «Центр ПМСД» підключено до сервісу, який дозволяє записатися на прийом до лікаря за допомогою Інтернет-мережі. У цьому ж році КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» закупило комп’ютерну техніку на суму 257,5 тис. гривень. У 2019 році у КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» проведена закупівля комп’ютерної техніки на суму 592215 гривень (капітальні видатки- 528,36 тис.гривень, поточні видатки- 63,855 тис. гривень).Продовжує свою роботу електронна реєстратура. При невідкладних станах пацієнт може звернутися в реєстратуру Центру ПМСД та потрапити на прийом до лікаря без попереднього запису. У 2020 році закуплено комп’ютерної техніки на суму 42,83 тис. гривень. |
| 41 | Підготовка системи управління КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» до наглядового сертифікаційного аудиту відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2015 та національного стандарту ДСТУ ISO 9001:2009 | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР “СМСЧ м.Нетішин” | 2017-2020 роки | 120,0 | - | - | - | За результатами акредитації медичному закладу 21 червня 2019 року присвоєна вища акредитаційна категорія. 27.05.2019 року проведена сертифікація закладу відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2015 «Системи управління якістю. Вимоги». А у червні 2020 року проведений наглядовий аудит закладу відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2015. |
| 42 | Впровадження та налаштування комп’ютерної програми «Комплексна система автоматизації підприємства «ІS-pro» (ІС-ПРО» | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» | 2019 рік | 126,8 | - | 38,0 | - | Із бюджету міста у 2019 році на впровадження та налаштування комп’ютерної програми були використані кошти у сумі 38 тис. гривень. |
| 43 | Впровадження та налаштування медичної інформаційної системи (МІС) | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» | 2019-2020 роки | 1200,0 | - | 73,0 | - | КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» під’єднано до електронної системи охорони здоров’я, функціонування якої забезпечується через медичну інформаційну систему «Медікс». |
| 44 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації та реконструкція будівлі для розміщення амбулаторії сімейного лікаря на вул.Солов’євській,135, у м.Нетішин Хмельницької області | Управління капітального будівництва виконавчого комітету Нетішинської міської ради | 2017-2020 роки | 2593,2 | - | 24,4 | - | Управлінням капітального будівництва виконавчого комітету Нетішинської міської ради, якому передані функції замовника з реконструкції будівлі для розміщення амбулаторії загальної практики- сімейної медицини за адресою вул.Солов’євська, буд.135, виготовлена у 2017 році проєктно-кошторисна документація. |
| 45 | Забезпечення поетапного придбання медичного обладнання для відділення функціональної діагностики, хірургічного та інших відділень закладу | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» | 2017-2020 роки | 21289,2 | - | 6105,25 | - | З метою покращення рівня надання медичної допомоги населенню в КМЗ НМР «Спеціалізована медико-санітарна частина м. Нетішин» у 2017 році для відділення функціональної діагностики було придбано апарат УЗД вартість якого становить 1 234 000 грн та для хірургічного відділення було закуплено набір обладнання та інструментів для малоінвазивної хірургії на суму 1 049 877,51 грн. У 2018 році придбано медичне обладнання на суму 438,5 тис. гривень, у 2019 році- на суму 121,6 тис. гривень. З метою покращення рівня надання медичної допомоги населенню КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин» у 2020 році було придбано медичне обладнання на суму 11084,75 тис.грн., з них – 5 545,15 тис. гривень- кошти бюджету міста, а саме: відеоендоскопічна система – 1200,0 тис.грн., дефібрилятор-монітор – 323,96 тис.грн., апарат ШВЛ – 1169,0 тис.грн., монітор пацієнта – 45,0 тис.грн., монітор пацієнта – 134,0тис.грн., дефібрилятор – 251,0 тис.грн., система для ампліфікації в реальному часі – 858,74 тис.грн., киснева станція для забезпечення подачею кисню – 328,14 тис.грн., та інше медичне обладнання, в тому числі для відділення інтервенційної радіології. За кошти державного бюджету у сумі 1566,41 тис.грн. придбано: персональний комп’ютер – 49,2 тис.грн., відеопроектор – 17,21 тис.грн., ультразвуковий сканер - 1213,0 тис.грн., монітор пацієнта 2 шт. – 166,69 тис.грн., шприцевий насос - 120,31тис. грн. 3973,19 тис.грн. -кошти обласного бюджету, а саме: киснева станція для забезпечення подачею кисню – 673,19 тис.грн., ампліфікатор в реальному часі – 850,0 тис.грн., станція автоматична для екстракції рибонуклеїнової кислоти 2 шт. – 1600,0 тис.грн., стерилізатор паровий – 850,0 тис.грн. |
| 46 | Здійснення капітальних ремонтів будівель медичного закладу та реконструкції (у тому числі виготовлення проєктної документації) | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин», управління капітального будівництва виконавчого комітету Нетішинської міської ради | 2017-2020 роки | 12927,0 | - | 241,3 | - | У 2017 році здійснено капітальний ремонт дахів поліклініки та стаціонару медичного закладу, відремонтовано частину будівлі акушерського відділення та розпочато роботи по ремонту частини головного корпусу лікарні. У 2018 році завершено ремонт приймального відділення, операційного блоку хірургічного відділення, відділення анестезіології та інтенсивної терапії. У 2019 році проведено заміну вікон у приміщенні дитячої поліклініки та на 1-4-х поверхах консультативно-діагностичної поліклініки, капітальний ремонт ліфта. Функції замовника на виконання цих робіт було передано управлінню капітального будівництва виконавчого комітету Нетішинської міської ради (у 2017 році на ці цілі використані кошти у сумі 8035,578 тис. гривень; у 2018 році – 5619,634 тис. гривень; у 2019 році – 5120,145 тис. гривень). У 2020 році виділено 20,2 тис. гривень на оплату сертифікату по об’єкту: капітальний ремонт частини будівлі головного корпусу лікарні по вул. Лісова, 1/1 в м. Нетішин та по об’єкту: капітальний ремонт частини будівлі поліклініки по вул. Лісова ,1 в м. Нетішин. |
| 47 | Проведення поточних ремонтів приміщень та споруд закладу | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» | 2017-2020 роки | 4481,0 | - | 145,0 |  | Будівлі закладу здані в експлуатацію у 1985 році. У звітному періоді в КМЗ НМР «Спеціалізована медико-санітарна частина м. Нетішин» був проведений поточний ремонт будівель, який передбачає систематичне та своєчасне підтримання експлуатаційних якостей та попереджає передчасний знос конструкцій і інженерного обладнання, а тому повинен проводитись з періодичністю, що забезпечує ефективну експлуатацію будівель та самих приміщень в них. У 2017 році поточних ремонтів приміщень та споруд в закладі було проведено на суму 88800,00грн. У 2018 році був проведений поточний ремонт харчоблоку, актової зали, окремих палат. У 2019 році проведений поточний ремонт кабінетів адміністрації закладу, харчоблоку, хірургічного відділення, денного стаціонару, будівлі акушерського, терапевтичного та інфекційного відділень. У 2020 році в будівлі головного корпусу лікарні, поліклініки, інфекційному відділенні проведені поточні ремонти загальною вартістю 191,75 тис. гривень ( в т.ч. 46,75 тис.гривень- власні надходження та благодійні кошти) |
| 48 | Покращення матеріально-технічної бази (закупівля комп’ютерної, оргтехніки та іншого ) | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР «Центр ПМСД» | 2018-2020 роки | 385,0 | - | - | - | Підключені робочі місця лікарів до системи «Електронне здоров’я» відповідно до Закону України від 19.10.2017 №2168-VІІІ «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення». Закуплено закладом оргтехніки на суму 65,528 тис. гривень за кошти Національної служби здоров’я України. |
| 49 | Проєктні роботи по капітальному ремонту частини будівлі поліклініки для розміщення амбулаторії загальної практики сімейної медицини №1 по вул. Лісова, 1 та будівельні роботи | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, управління капітального будівництва виконавчого комітету Нетішинської міської ради, КНП НМР «Центр ПМСД» | 2019 рік | 250,0 | - | - | - | Управлінням капітального будівництва виконавчого комітету Нетішинської міської ради були виконані проєктні роботи по капітальному ремонту поліклініки на суму 11 тис.340 гривень (кошти субвенції) |
| 50 | Реконструкція частини будівлі поліклініки для розміщення амбулаторії загальної практики сімейної медицини №1 по вул. Лісова, 1 | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, управління капітального будівництва виконавчого комітету Нетішинської міської ради, КНП НМР «Центр ПМСД» | 2020 рік | 5000,0 | - | - | - | Реконструкція частини будівлі поліклініки для розміщення амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Лісова, 1 у 2020 році не проводилися. (були запроваджені карантинні заходи у зв’язку із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19). |
| 51 | Проєктні роботи по реконструкції частини будівлі поліклініки для розміщення амбулаторії загальної практики сімейної медицини №1 по вул. Лісова, 1 | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, управління капітального будівництва виконавчого комітету міської ради, КНП НМР «Центр ПМСД» | 2019 рік | 200,0 | - | 119,0 | - | Проєктні роботи по реконструкції частини будівлі поліклініки для розміщення амбулаторії загальної практики сімейної медицини №1 по вул. Лісова, 1 виконані на суму 119 тис.гривень. |
| 52 | Виплата заробітної плати з нарахуваннями працівникам медичного закладу | КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» | 2019-2020 роки | 75157,3 | - | 61447,13 | - | У 2019 році видатки на заробітну плату з нарахуваннями у КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин» становили 45809,4 тис.гривень. У 2020 році видатки становили 58108,57 тис.гривень, в т.ч. кошти місцевого бюджету-15637,73 тис. гривень, медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 7289,87 тис. гривень, 35180,97 тис. гривень- кошти НСЗУ. |
| 53 | Поточні видатки підприємства: забезпечення харчування хворих стаціонару, спецхарчування працівників закладу за роботу у шкідливих умовах праці, харчування донорів у день здавання крові; придбання предметів, матеріалів, обладнаня, інвентаря та інше; оплата послуг, у тому числі і комунальних. | КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» | 2019-2020 роки | 16383,6 | - | 14664,16 | - | У 2019 році на поточні видатки медичного закладу були використані кошти у сумі понад 7 млн. гривень. У 2020 році на поточні видатки медичного закладу були використані кошти у сумі 6903,99 тис. гривень: оплата комунальних послуг та енергоносіїв- 4281,71 тис. гривень, продукти харчування – 811,14 тис. гривень, предмети і матеріали – 837,34 тис. гривень у тому числі придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт власними силами в будівлі баклабораторії для створення молекулярно-генетичної лабораторії –ПЛР досліджень, оплата послуг (крім комунальних)-973,80 тис. гривень |
| 54 | Виплата пільгових пенсій працівникам медичного закладу | КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» | 2019-2020 роки | 1152,4 | - | 1014,38 | - | У 2019 році на виплату пільгових пенсій працівникам медичного закладу були використані кошти у сумі 494,1 тис. гривень, у 2020 році – 520,28 тис. гривень. |

3.Оцінка ефективності виконання програми:

| Показники | 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Економічні(використано коштів на виконання заходів програми), тис.грн | 20,1 | 1915,7 | 58335,75 | 33543,63 |
| Соціальні: - кількість проведених інформаційно-просвітницьких заходів з питань охорони здоров’я - кількість Почесних донорів України, які отримали одноразову матеріальну допомогу з нагоди Всесвітнього дня донора крові | 38 51 | 72 64 | 115 73 | 120 86 |
| Екологічні |  |  |  |  |
| Інші |  |  |  |  |

39

4. Заключний висновок.

Упродовж 2017-2020 років проводилася робота з виконання заходів програми, спрямованих на покращення стану здоров’я усіх верств населення, зниження рівнів захворюваності, інвалідності, смертності, продовження активного довголіття та тривалості життя, продовження активної демографічної політики. Запроваджувалась система багатоканального фінансування,  збільшення бюджетних фінансувань на охорону здоров’я у місті Нетішині, розвивалась первинна медико-санітарна допомога населенню на засадах сімейної медицини, здійснювалося забезпечення пільгових категорій населення лікарськими засобами, виробами медичного призначення.

Видатки комунальному некомерційному підприємству Нетішинської міської ради «Спеціалізована медико-санітарна частина  м. Нетішин» у 2017-2020 роках становили по загальному фонду 190766,6 тис. грн. та спеціальному фонду 10386,7 тис. гривень.

Цільові видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет  протягом звітного періоду становили 3547,7 тис. гривень.

Видатки на утримання комунального некомерційного підприємства Нетішинської міської ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги» у 2018-2020 роках становили по загальному фонду -8524,3 тис. гривень, по спеціальному фонду -385,0 тис. гривень.

Окрім того, на дію Урядової програми «Доступні ліки», яка передбачає передбачає безкоштовний або з частковою доплатою відпуск лікарських засобів під час амбулаторного лікування хворих на цукровий діабет ІІ типу, хворих на бронхіальну астму та серцево-судинні захворювання використані кошти у сумі   674,5 тис.  гривень.

Заступник міського голови                                                               Василь МИСЬКО

Відповідальний виконавець:

начальник відділу молоді та спорту

виконавчого комітету міської ради

Любов РЯБЧУК

Пояснювальна записка

про результати виконання комплексної програми поетапного

покращання надання медичної допомоги населенню Нетішинської міської ОТГ  та розвитку галузі охорони здоров’я на 2017-2020 роки

Комплексна програма поетапного покращання надання медичної допомоги населенню Нетішинської міської ОТГ  та розвитку галузі охорони здоров’я на 2017-2020 роки, затверджена рішенням двадцять третьої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання 14 лютого 2017 року № 23/1203, була прийнята з метою зміцнення здоров’я  жителів Нетішинської міської ОТГ, підвищення рівня якості та ефективності медичної допомоги,   створення сприятливого для здоров’я середовища, формування культури здоров’я, яка відповідає реальним потребам населення з організацією виконання соціальних заходів щодо  медичного забезпечення хворих, забезпечення соціальної справедливості і прав громадян  на охорону здоров’я, поліпшення демографічної ситуації та розвитку галузі охорони здоров’я.

Протягом звітного періоду відбулися кардинальні зміни у системі охорони здоров’я України, спрямовані на створення системи, орієнтованої на пацієнта, здатної забезпечити належне медичне обслуговування громадян. Було змінено механізми фінансування медичних закладів, утворено Національну службу здоров’я України, розпочатий процес автономізації медичних закладів, змінилися принципи закупівлі лікарських засобів.

Рішенням тридцять дев’ятої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 02 березня 2018 року № 39/2289 було утворено комунальне некомерційне підприємство Нетішинської міської ради  «Центр первинної медико-санітарної допомоги», а рішенням сорок дев’ятої (позачергової) сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 28 грудня 2018 року № 49/3434 було створено комунальне некомерційне підприємсмтво Нетішинської міської ради «Спеціалізована медико-санітарна частина м. Нетішин» шляхом реорганізації(перетворення).

Учасниками виконання заходів програми, а саме: КНП НМР «Спеціалізована медико-санітарна частина м. Нетішин», КНП НМР «Центр ПМСД», управління соціального захисту населення, відділ молоді та спорту, управління освіти, служба у справах дітей виконавчого комітету Нетішинської міської ради, Нетішинське міське лабораторне відділення ДУ Хмельницького обласного лабораторного центру МОЗ України,  Нетішинський відділ поліцейської діяльності №1 Шепетівського районного управління поліції ГУП в Хмельницькій області,  міський центр зайнятості, управління капітального будівництва виконавчого комітету Нетішинської міської ради, місцеві ЗМІ забезпечувалась реалізація державної політики у сфері охорони здоров’я, якість та доступність  надання послуг у галузі охорони здоров’я, у т.ч. створення для осіб з інвалідністю та інших маломобільних категорій населення безперешкодного середовища у закладах охорони здоров’я.

2

Запроваджено виплату одноразової матеріальної допомоги Почесним донорам  з нагоди Всесвітнього дня донора крові, грошової винагороди  кращим фахівцям галузі охорони здоров’я, медичним та іншим працівникам, які були безпосередньо задіяні у здійсненні заходів із запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19  в умовах підвищеного ризику зараження (2020 рік).

Запрацювала  електронна реєстратура, КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин» під’єднано до електронної системи охорони здоров’я.

За звітний період було оновлено матеріально-технічну базу медичних закладів міста: придбано комп’ютерне обладнання, вироби медичного призначення, меблі, медичне обладнання довгострокового користування (апарат УЗД, дефібрилятор-монітор, апарат ШВЛ, монітор пацієнта, відеоендоскопічна система, камера до гістероскопа,  киснева станція для забезпечення подачі кисню та ін.).

Будівлі медичного закладу  здані в експлуатацію у 1985 році.  Протягом звітного періоду здійснено капітальний ремонт  дахів поліклініки та стаціонару медичного закладу, відремонтовано частину будівлі акушерського відділення, відремонтовано частину головного корпусу лікарні, завершено ремонт приймального відділення, операційного блоку хірургічного відділення, відділення анестезіології та інтенсивної терапії, проведено заміну вікон у приміщенні дитячої поліклініки та на 1-4-х  поверхах консультативно-діагностичної поліклініки, капітальний ремонт ліфта. Проведені поточні ремонти приміщень закладу (харчоблоку, актової зали, окремих палат, кабінетів адміністрації закладу, хірургічного відділення, денного стаціонару, будівлі акушерського, терапевтичного та інфекційного відділень).

На виконання заходів програми  у 2017-2020 були використані кошти у сумі  93815,18 тис. гривень.

Начальник відділу молоді та спорту                                    Любов РЯБЧУК