УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

вісімдесят другої сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання

02.10.2020					Нетішин 			№ 82/4961

Про виконання програми будівництва мережі зовнішнього електроосвітлення вул.Енергетиків (автодорога №1) м.Нетішин Хмельницької області на 2015-2019 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VIІ скликання від 21 грудня 2018 року № 48/3391 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

Заключний звіт про результати виконання Програми будівництва мережі зовнішнього електроосвітлення вул.Енергетиків (автодорога №1) м.Нетішин Хмельницької області на 2015-2019 роки, затвердженої рішенням третьої сесії Нетішинської міської ради VIІ скликання від 10 грудня 2015 року № 3/32, зі змінами, взяти до відома згідно з додатком.

Міський голова								О.О.Супрунюк

Додаток

до рішення вісімдесят другої

сесії Нетішинської  міської  ради

VІІ скликання

02.10.2020  № 82/4961

Заключний звіт

про результати виконання Програми будівництва мережі зовнішнього електроосвітлення вул.Енергетиків (автодорога №1) м. Нетішин Хмельницької області на 2015-2019 роки

1.Основні дані:

Рішенням  третьої сесії Нетішинської міської ради VІI скликання від             10 грудня 2015 року № 3/32 затверджено програму  будівництва мережі зовнішнього електроосвітлення вул.Енергетиків (автодорога №1) м. Нетішин Хмельницької області на 2015-2019 роки  (у редакції рішення сорок шостої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 19 жовтня 2018 року №46/3118) (далі - Програма).

Відповідно до Програми відповідальними виконавцями є:

- Виконавчий комітет Нетішинської міської ради,

- КП НМР «ЖКО»,

- КП НМР «Благоустрій»,

- Управління капітального будівництва ВК НМР.

Основними завданнями  Програми є:

-    створення безпечних та комфортних умов для безпечного руху для всіх учасників руху;

- підвищення ефективності та надійності функціонування мереж зовнішнього освітлення;

- забезпечення утримання, належного функціонування та збереження освітлювальних приладів на території об’єктів благоустрою;

- застосування енергозберігаючих технологій через використання високоякісних і довговічних світлодіодних ламп,  світильників;

-  зниження вуличної злочинності та вандалізму.

Термін виконання програми : 5 років (2015-2019 роки).

2.Виконання напрямків, завдань і заходів програми:

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін виконання заходу | Планові обсяги фінансування, тис. грн. |  | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджет міста | Інші джерела | Бюджет міста | Інші джерела |  |
|  | Створення безпечних і комфортних умов для учасників дорожнього руху: будівництво мережі зовнішнього електроосвітлення вул. Енергетиків (автодорога № 1) | КП НМР «ЖКО», УКБ ВК НМР | 2015-2019 | 4141,3 | Державний бюджет Бюджет міста | 2578,481 | 1142,047 | Виконано комплекс електромонтажних робіт при прокладанні мережі зовнішнього освітлення (I-III черг). (розробка грунту, прокладання кабелю, монтаж заземлювачів і т.д. Монтаж устаткування. Будівництво та встановлення трансформаторних підстанцій. Встановлено 103 металевих опори вуличного освітлення із світильниками. Введено в експлуатацію мережі зовнішнього електроосвітлення I-III черг |
|  | Розроблення, внесення змін до проектно-кошторисної документації | КП НМР «ЖКО», УКБ ВК НМР | 2016-2017 | 19,6 | Державний бюджет Бюджет міста | 13,624 | - | Проведення державної експертизи проектної документації |
|  | Забезпечення приєднання електроустановок | УКБ ВК НМР | 2017-2018 | 51,5 | Державний бюджет Бюджет міста | 7,5 | - | Приєднано електроустановки до мережі |
|  | Отримання сертифіката, який надається у разі прийняття закінченого будівництвом об’єкта | Управління капітального будівництва виконавчого комітету Нетішинської міської ради | 2019 | 8,5 | Державний бюджет Бюджет міста | 8,5 | - | Отримано сертифікат, який надається у разі прийняття закінченого будівництвом об’єкта |
|  |  |  |  | 4220,9 |  | 2608,105 | 1142,047 |  |

3. Оцінка ефективності виконання програми:

На основі аналізу кількісних та якісних показників, що досягнуті в результаті виконання завдань і заходів у 2019-2019 роках,  дається оцінка ефективності виконання програми.

Показники очікуваних результатів:

| Показники | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Економічні | 977,56 тис.грн. Встановлено 33 металевих опор вуличного освітлення разом із світильниками. Встановлено трансформаторну підстанцію | 1014,51тис.грн. Встановлено 37 металевих опор вуличного освітлення разом із світильниками. Встановлено трансформаторну підстанцію | 1171,282тис.грн. Встановлено трансформаторну підстанцію. | 578,3тис.грн. Встановлено 33 металевих опор вуличного освітлення разом із світильниками | 8,5тис.грн. |
| Соціальні | Забезпечення комфортних умов безпеки дорожнього руху. | Абсолютне покращення освітленості вулиць міста | Забезпечення безпеки життєдіяльності населення міста | Зниження рівня аварійності на дорогах та попередження правопорушень | Покращення умов благоустрою в місті, створення комфортних умови для мешканців міста, зниження вуличної злочинності та вандалізму. |
| Екологічні | Впровадження використання енергозберігаючих джерел світла | Раціональне використання енергоресурсів | Впровадження використання енергозберігаючих джерел світла | Раціональне використання енергоресурсів | Раціональне використання енергоресурсів |
| Інші | Впровадження та реалізація державної політики у сфері енергозбереження. Покращення умов проживання мешканців міста. Введено в експлуатацію I чергу мережі зовнішнього освітлення | Впровадження та реалізація державної політики у сфері енергозбереження. Введено в експлуатацію II чергу мережі зовнішнього освітлення | Впровадження та реалізація державної політики у сфері енергозбереження. | Покращення умов проживання мешканців міста. Введено в експлуатацію III чергу мережі зовнішнього освітлення | Отримання сертифіката, який надається у разі прийняття закінченого будівництвом об’єкта |

4. Заключний висновок

Своєчасне фінансування Програми.

Впровадження та застосування нових енергозберігаючих технологій, використання високоякісних і довговічних світлодіодних ламп, світильників, які відповідають критеріям енергозбереження.

| Перший заступник міського голови | Іван РОМАНЮК |
| --- | --- |
| Виконавець: |  |
| Начальник Управління капітального будівництва виконавчого комітету Нетішинської міської ради | Ярослав ПЕТРУК |